## rekapitulace
ASPE 9
Soupis objektů s DPH
Stavba:Chrást - Most ev.č. 1911-4, za Chrástem
| Varianta:ZŘ - Základní řešení |  |  |  | Sazba 1 | 0
| Odbytová cena: | 0 |  |  | Sazba 2 | 15
| OC+DPH: | 0 |  |  | Sazba 3 | 21
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 201 | Most ev.č. 1911-4 (Most přes trať Zdice – Protivín u Březnice) | 0 | 0 | 0
SO 901 | DIO | 0 | 0 | 0

## SO 201
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | Chrást | Most ev.č. 1911-4, za Chrástem
číslo a název SO: |  | SO 201 | Most ev.č. 1911-4 (Most přes trať Zdice – Protivín u Březnice)
číslo a název rozpočtu: |  | SO 201 | Most ev.č. 1911-4 (Most přes trať Zdice – Protivín u Březnice)
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014102a |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | T | 1265.718 | 0 | 0 | 21 | 0
96,41*2,0=192,820 [A] voz. souvrství dle pol. 113312 x hmotnost 536,449*2,0=1 072,898 [B] nevhodný výkop dle pol. 17120a x hmotnost Celkem: A+B=1 265,718 [C]
2 | 014102b |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU beton a železobeton | T | 384.43 | 0 | 0 | 21 | 0
71,486*2,5=178,715 [A] ŽB nosníky dle pol. 966112, množství x hmotnost 6,846*2,4=16,430 [B] PB - ochrana izolace dle pol, 966152, dtto 60,066*2,5=150,165 [C] ŽB - spodní stavba, NK, římsy dle pol. 966162, dtto 16,3*2,4=39,120 [D] PB - vyrovnávací beton na mostovce dle pol 97816, dtto Celkem: A+B+C+D=384,430 [E]
3 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfalt. izolace mostovky | T | 5.02 | 0 | 0 | 21 | 0
228,2*0,01*2,2=5,020 [A] množství m2 dle pol. 97817 x tl. x hmotnost
4 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
5 | 027211 |  | POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI výluka např. pro demolici NK, pro montáž nové NK a ostatní práce, které nemohou probíhat při provozu na želez. trati | HOD | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
80=80,000 [A] dle podkladů projektanta
6 | 027221 |  | POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ | MIN | 9000 | 0 | 0 | 21 | 0
5*30*60=9 000,000 [A] odhad - 5 min. zpoždění x 30 vlaků/den x 60 dnů
7 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a cohrana stávajících IS | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
8 | 02750 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ dodávka, montáž a demontáž pomocné rozpěrné konstrukce pro zajištění stability pilířů vč. zřízení a odstranění zápor pro kotvení konstrukce, vč. vrtů pro kotvy ve stativu pilířů a jejich injektáže po odstranění kotvení | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
9 | 02851 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dodatečný průzkum skutečného stavu pilířů | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
10 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření stavby před výstavbou, během výstavby a po dokončení stavby mostu | SOUBOR | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
11 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
12 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
13 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
14 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hlavní prohlídka mostu | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
15 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
16 | 02971 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU odborný geotechnický dohled - kontrola dna vrtu pro piloty (nejméně 2 ks/opěru) vč. fotodokumentace a revizní zprávy | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 | Zemní práce
17 | 111202 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM odstranění náletů podél křídel v místě dočasného záboru , odhad 20% z celk. plochy vč. štěpkování a odvozu | M2 | 247.372 | 0 | 0 | 21 | 0
1236,858*0,2=247,372 [A] plocha dle pol. 18222 x 20%
18 | 113312 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 2KM odstranění stáv. vozovkového souvrství mimo most po odfrézování obrusné vrstvy vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 96.41 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C. 2,11 (0,46-0,15)*(92,5+218,5)=96,410 [A] vozovkové souvrství na obou předmostí, tl. x součet ploch
19 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH odvoz a likvidaci zajistí zhotovitel na své náklady | M3 | 58.06 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C. 2,11 0,05*7,0*32,6=11,410 [A] frézování obrusné vrstvy na mostě v tl. 50 mm, tl. x š. x dl. 0,15*(92,5+218,5)=46,650 [B] frézování obrusné vrstvy na obou předmostí v tl. 150 mm, tl. x součet ploch Celkem: A+B=58,060 [C]
20 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v místě dočasného záboru podél křídel v tl. 150 mm | M3 | 185.529 | 0 | 0 | 21 | 0
dle koor. situace 0,15*(238+242)*1,202=86,544 [A] OP1, tl. x součet ploch x koef. sklonu 0,15*(221+328)*1,202=98,985 [B] OP4, dtto Celkem: A+B=185,529 [C]
21 | 12190 |  | PŘEVRSTVENÍ ORNICE ošetření ornice na meziskládce 1x | M3 | 185.529 | 0 | 0 | 21 | 0
185,529=185,529 [A] dle pol. 17120b
22 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice pro ohumusování z meziskládky | M3 | 185.529 | 0 | 0 | 21 | 0
185,529=185,529 [A] dle pol. 12110
23 | 131732 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM nevhodný výkop, odvoz na skládku | M3 | 452.156 | 0 | 0 | 21 | 0
369,1=369,100 [A] výkop pro obě opěry, dle výpočtu projektanta 3,0*9,0=27,000 [B] dočasně zapažený výkop pro gabion, plocha x dl. (2,94+2,45)*10,4=56,056 [C] výkop pro zpevnění pod mostem, součet ploch podél, řezu x š. opevnění Celkem: A+B+C=452,156 [D]
24 | 132732 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM nevhodný výkop, odvoz na skládku | M3 | 32.344 | 0 | 0 | 21 | 0
7,45*0,6*2=8,940 [A] rýha kanalizace, dle výpočtu projektanta 4,25*0,6*2=5,100 [B] rýha kanalizace, dle výpočtu projektanta 0,88*10,4*2=18,304 [C] rýhy pro prahy, plocha x dl. x 2 ks Celkem: A+B+C=32,344 [D]
25 | 133732 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM pažený výkop pro vsakovací jímky | M3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C.11 1,0*1,0*1,5*2=3,000 [A] š. x dl. x hl. x 2 ks
26 | 17120a |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení nevhodného výkopu na skládku | M3 | 536.449 | 0 | 0 | 21 | 0
452,156=452,156 [A] výkop dle pol. 131732 32,344=32,344 [B] výkop dle pol. 132732 3,6=3,600 [C] výkop dle pol. 133732 (3,1416*0,45*0,45)*9,5*8=48,349 [D] zemina z vrtů dle pol. 264241 a 264541, plocha x dl. x ks Celkem: A+B+C+D=536,449 [E]
27 | 17120b |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení sejmuté ornice na meziskládku | M3 | 185.529 | 0 | 0 | 21 | 0
185,529=185,529 [A] dle pol. 12110
28 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násypy kuželů a za kužely z nenamrzavé zeminy velmi vhodné do násypů hutněný po vrstvách max. 300 mm | M3 | 157.961 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3 a 5 (1/3*3,14*4,5*4,5*2,0)/4+((6,5/2*16,5)/2)=37,410 [A] OP1 vlevo, 1/4 kužele + násyp za kuželem (1/3*3,14*2,9*2,9*1,9)/4+(3,5*12,5/2)=26,056 [B] OP1 vpravo, dtto (1,3*3,14*1,0*1,0*0,7)/4*3+(2,0*13,5/2)=15,643 [C] OP4 vlevo za gabiony, dtto (1/3*3,14*4,4*4,4*1,9)/4+((6,6/2*26,0)/2)=52,525 [D] OP4 vpravo, dtto Celkem: (A+B+C+D)*1,2=157,961 [E]
29 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ na předpolích | M3 | 38.8 | 0 | 0 | 21 | 0
(1,0*0,4)*(82,55-34,05)*2=38,800 [A] na předpolích, (odhad š. x v.) x dl. x 2 strany vozovky
30 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT zásyp základu před opěrou a boků opěr a křídel (mimo kužely) z nenamrzavé zeminy velmi vhodné do násypů hutněný po vrstvách max. 300 mm, min. míra zhutnění D=95% | M3 | 24.96 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 4, 5 (0,32+0,4)*8,6=6,192 [A] zásyp před opěrou O1+O4, součet ploch v řezu x dl. 4,8*1,9*1,15=10,488 [B] zásyp boků OP1, plocha x š. 4,5*1,6*1,15=8,280 [C] zásyp boků OP4, dtto Celkem: A+B+C=24,960 [D]
31 | 17581a |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1/ drenážní obsyp rubu gabionů ze ŠP tl. 0,3 m 2/ obsyp drenáže za přechod. deskou z přírodního těženého štěrku 4/16 | M3 | 12.961 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 03B 0,55*9,0*1,15=5,693 [A] rub gabionů, plocha příč. řezu x dl. dle detailu 02 0,4*7,9*2*1,15=7,268 [B] obsyp drenáže, plocha x dl. x 2 ks Celkem: A+B=12,961 [C]
32 | 17581b |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT zásyp mezi gabionovou zdí a křídlem OP4 z nenamrzavé zeminy velmi vhodné do násypů hutněný po vrstvách max. 300 mm | M3 | 12.42 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 03B 1,2*9,0*1,15=12,420 [A] plocha příč. řezu x dl.
33 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M zpětné ohumusování svahů podél křídel v místě dočasného záboru | M2 | 1236.858 | 0 | 0 | 21 | 0
dle koor. situace (238+242)*1,202=576,960 [A] OP1, součet ploch x koef. sklonu (221+328)*1,202=659,898 [B] OP4, dtto Celkem: A+B=1 236,858 [C]
34 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1236.858 | 0 | 0 | 21 | 0
1236,858=1 236,858 [A] dle pol. 18222
35 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU zalévání trávníku - 3x zálivka, 10 l/m2 | M3 | 37.106 | 0 | 0 | 21 | 0
3*0,01*1236,858=37,106 [A] 3x 0,01m3 x plocha zatravnění
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 | Základy
36 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM příčná drenáž za přechod. deskami a gabiony z trub děrovaných a plných HD-PE DN 150, vč. obetonování drenáž. betonem resp. obsypu, vč. lože ze ŠP, vč. event. ukončení tzv. kapličkou | M | 45.84 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3, 4 10,1*2=20,200 [A] drenáž za přechodovými deskami z trub perforovaných (2,9+3,2)*1,2=7,320 [B] vyvedení drenáže do boků násypů za OP1 z trub plných (1,0+2,6)*1,2=4,320 [C] vyvedení drenáže do boků násypů za OP4 z trub plných 8,5=8,500 [D] drenáž za gabiony z trub perforovaných 5,5=5,500 [E] vyvedení drenáže na terén z trub plných Celkem: A+B+C+D+E=45,840 [F]
37 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní proužky pro odvodnění mostní izolace z drenážního polymerbetonu 150x35 mm | M3 | 0.473 | 0 | 0 | 21 | 0
0,15*0,035*34,05*2=0,358 [A] š. x v. x dl.(délka k ozubům přechod.desek) x 2 strany 0,4*0,4*0,06*12=0,115 [B] rozšíření pro odvodňovací trubičky, š. x dl. x v. x 10 ks Celkem: A+B=0,473 [C]
38 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE obalení drenážních trub DN 150 ochrannou geotextilií min. 300 g/m2 | M2 | 13.277 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3, 4 (3,1416*0,15)*8,0*2*1,15=8,671 [A] drenážní trubky za přechodovými deskami (3,1416*0,15)*8,5*1,15=4,606 [B] drenážní trubka za gabiony Celkem: A+B=13,277 [C]
39 | 21363 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE plošná drenáž rubu opěr z geokompozitní matrace | M2 | 36.498 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 02 a výkr.č. 4 a 5 2,1*7,9*2*1,1=36,498 [A] v. x dl. x 2 opěry
40 | 224324 |  | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 piloty prům. 900 mm z betonu C 25/30-XA1 | M3 | 46.059 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 01B (3,1416*0,45*0,45)*9,05*8=46,059 [A] plocha x dl. x ks
41 | 224365 |  | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 | T | 5.527 | 0 | 0 | 21 | 0
46,059*0,120=5,527 [A] cca 120 kg/m3
42 | 264241 |  | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM vrtáno z úrovně základové spáry po vybourání stávajících opěr 80% ve tř. II, vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených KARI sítí, vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku | M | 60.8 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 01 9,5*4*0,8=30,400 [A] opěra O1, dl. x ks x 80% 9,5*4*0,8=30,400 [B] opěra O4, dl. x ks x 80% Celkem: A+B=60,800 [C]
43 | 264541 |  | VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1000MM 20% ve tř. V, dtto jako pol. 264241 | M | 15.2 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 01 9,5*4*0,2=7,600 [A] opěra O1, dl. x ks x 20% 9,5*4*0,2=7,600 [B] opěra O4, dl. x ks x 20% Celkem: A+B=15,200 [C]
44 | 27157 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískový polštář pod gabiony tl. 0,5 m | M3 | 10.35 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 03 0,5*2,3*9,0=10,350 [A] tl. x š. x dl.
45 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 29.7 | 0 | 0 | 21 | 0
((1,5+1,5)*8,0+1,5*1,0*2)*1,1=29,700 [A] filtrační geotextilie na rubu gabionové zdi
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 | Svislé konstrukce
46 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms ve vývrtu (vč. vrtů a zálivek) | KG | 340 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 04 2*34*5,0=340,000 [A] kotvy na desce NK mostu, 2x 34 ks x odhad váhy 5 kg/ks
47 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsy z betonu C 30/37-XF4+XF3, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. provedení letopočtu rekonstrukce mostu vlysem do betonu (matricí v bednění - celkem 2 ks) | M3 | 20.6 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 04 2*10,3=20,600 [A] římsy na mostě a na křídlech
48 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 3.296 | 0 | 0 | 21 | 0
20,6*0,160=3,296 [A] cca 160 kg/m3
49 | 327214 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE opěrná gabionová zeď u OP4 | M3 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 03 0,5*(1,5*7,0+1,0*1,0)=5,750 [A] spodní vrstva, v. x š. x dl. 0,5*(1,0*8,0)=4,000 [B] střední vrstva, dtto 0,5*(0,5*5,0)=1,250 [C] horní vrstva, dtto Celkem: A+B+C=11,000 [D]
50 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) opěry a křídla z bet. C 30/37-XF2+XD1, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, event. překrytí spar asf. pásem | M3 | 44.739 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 7 2,36*8,6=20,296 [A] dřík O1, plocha x dl. (3,73+3,76)*0,35=2,621 [B] křídla O1, součet ploch x tl. 2,23*8,6=19,178 [C] dřík O4, plocha x dl. (3,76+3,79)*0,35=2,642 [D] křídla O4, součet ploch x tl. Celkem: A+B+C+D=44,737 [E]
51 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 | T | 7.158 | 0 | 0 | 21 | 0
44,739*0,160=7,158 [A] cca 160 kg/m3
52 | 334326 |  | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) nabetonávka a spádovací vrstvy stativa z betonu C 35/45-XF2+XD1, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar | M3 | 4.448 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 8 0,12*8,4=1,008 [A] nabetonávka - pilíř P2, plocha řezu x dl. 0,10*8,4=0,840 [B] nabetonávka - pilíř P3, dtto 1,4+1,2=2,600 [C] dobetonávka spádovací vrstvy P2 + P3 dle výkr.č. 8 Celkem: A+B+C=4,448 [D]
53 | 334365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 kotevní vlepovaná výztuž stativ úložných prahů a výztuž vrubového kloubu vč. veškerých vrtů a nátěrů dle výkr.č. C.8 | T | 0.295 | 0 | 0 | 21 | 0
0,295=0,295 [A]
54 | 334366 |  | VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ vyztužení spádovací vrstvy úložných prahů pilířů z KARI sítí R8/100/100 | T | 0.232 | 0 | 0 | 21 | 0
1,5*8,5*2*0,0079*1,15=0,232 [A] š. x dl. x 2 ks x hmotnost t/m2
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
55 | 420325 |  | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 vlečené přechodové desky z betonu C 30/37-XF2+XD1, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN, výplně a těsnění pružnou vložkou (PES, EPS, XPS - dle VD) a kluzného uložení na dřík opěry na 2 vrstvy lepenky dle detailu 02 | M3 | 25.48 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 7 1,63*7,84=12,779 [A] u opěry O1, plocha podél.řezu x š. 1,62*7,84=12,701 [B] u opěry O4, plocha podél.řezu x š. Celkem: A+B=25,480 [C]
56 | 420365 |  | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 | T | 4.586 | 0 | 0 | 21 | 0
25,480*0,180=4,586 [A] cca 180 kg/m3
57 | 421326 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 spřažená deska mostovky z betonu C 35/45-XF2+XD1 vč. zesilovacích žeber na opěrách a příčníků nad pilíři | M3 | 72.148 | 0 | 0 | 21 | 0
65,22=65,220 [A] deska vč. zesil. žeber, množství dle podkladu projektanta 4,33*0,8*2=6,928 [B] příčníky nad pilíři, plocha v ose úl.prahu x š. x 2 ks Celkem: A+B=72,148 [C]
58 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 výztuž vč. vlepované výztuže, vč. veškerých vrtů a nátěrů dle výkr.č. C.8, 9 | T | 18.037 | 0 | 0 | 21 | 0
72,148*0,250=18,037 [A] cca 250 kg/m3
59 | 424173 |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 52 ocelová NK vč. svarů, spřahovacích trnů a ostatního spojovacího materiálu, vč. kompletní PKO dle TZ součástí položky jsou i tabulky např. z nekorodujícího materiálu s označením výrobce nosné ocelové konstrukce (2 ks) upevněné nezcizitelným způsobem (přivařeny po obvodě) | T | 37.8 | 0 | 0 | 21 | 0
37,8=37,800 [A] dle podkladů projektanta
60 | 42838 |  | KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE vrubové klouby nad pilíři z betonu odpovídající pevnosti beton C 35/45 , vlepená výztuž vč. vrtů, vč. výplně spar mezi podporovým příčníkem a horním povrchem stativa po stranách kloubu z EPS a těsnění pružným tmelem (viz výkr.č. 8 a TZ) | M | 7.2 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 8 1,2*6=7,200 [A] dl. x ks
61 | 431314 |  | SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) podkladní beton C 20/25nXF3 pro revizní schodiště v tl. 200 mm vč. zpevňujících příčných patek | M3 | 5.577 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3,4,7 0,2*0,75*(5,0+1,9+11,3)*1,1=3,003 [A] schodiště u OP1 0,2*0,75*(4,1+2,1+9,4)*1,1=2,574 [B] schodiště u OP4 Celkem: A+B=5,577 [C]
62 | 434124 |  | SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) schodišťové stupně 180/600/750 pro revizní schodiště z betonu C 25/30-XF4 vč. výztuže | M3 | 7.128 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3, 4, 7 (0,18*0,6*0,75)*13=1,053 [A] schodiště u křídla OP1 (0,18*0,6*0,75)*35=2,835 [B] schodiště před opěrou OP1 (0,18*0,6*0,75)*11=0,891 [C] schodiště u křídla OP4 (0,18*0,6*0,75)*29=2,349 [D] schodiště před opěrou OP4 Celkem: A+B+C+D=7,128 [E]
63 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton C 16/20nXF1 | M3 | 17.444 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 01B 4,5*2=9,000 [A] pod opěrami OP1 a OP4 3,7*2=7,400 [B] pod přechod.deskami za OP1 a OP4 0,2*0,45*2,9*4=1,044 [C] pod římsou na křídlech, š. x v. x dl. x ks Celkem: A+B+C=17,444 [D]
64 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod kamennou dlažbou z betonu C 20/25nXF3 | M3 | 27.201 | 0 | 0 | 21 | 0
40,802/0,15*0,1=27,201 [A] objem dle pol. 465512 / tl. kamene x tl. podkl. betonu
65 | 45157a |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO zásyp rýhy před opěrou z oblázků | M3 | 1.978 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 08 a výkr.č. 4 a 5 0,1*8,6*2*1,15=1,978 [A] plocha v řezu x dl. x 2 opěry
66 | 45157b |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1/ ŠP lože pro kanalizaci za OP4 tl. 100 mm 2/ pískový podsyp kluzné fólie pod přechodovou deskou tl. 50 mm | M3 | 5.864 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3 0,10*0,45*(14,19+16,61)*1,15=1,594 [A] lože pro kanalizaci, tl. x š. x součet dl. dle detailu 02 a výkr.č. 4 a 5 0,05*4,7*7,9*2*1,15=4,270 [B] pískový podsyp kluzné fólie, tl. x š. x dl. x 2 opěry Celkem: A+B=5,864 [C]
67 | 458523 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 zásyp za opěrou a pod přech. deskou ze ŠD 0-32, míra zhut. I=0,85, hutněno po vrstvách max. 300 mm | M3 | 62.687 | 0 | 0 | 21 | 0
(3,4+3,5)*7,9*1,15=62,687 [A] plocha řezu v ose mostu x š. mezi křídly
68 | 461384 |  | PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE betonový práh v patě odláždění svahů před opěrami vč. výztuže KARI sítí | M3 | 14.193 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3 a 4 0,6*1,0*10,285=6,171 [A] před OP1, š. x v. x dl. 0,6*1,3*10,285=8,022 [B] před OP4. dtto Celkem: A+B=14,193 [C]
69 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba tl. 150 mm vč. vyspárování | M3 | 40.802 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3, 4, 5, 7 0,15*(4,7+3,8)=1,275 [A] za římsami OP1, tl. x součet ploch 0,15*(3,8+4,7)=1,275 [B] za římsami OP4, dtto 0,15*(0,75+0,25)*4,3=0,645 [C] podél křídel OP1, tl. x součet š. x dl. 0,15*(0,75+0,25)*4,2=0,630 [D] podél křídel OP4, dtto 0,15*(1,9+11,4)*9,9=19,751 [E] zpevnění svahu před OP1, tl. x součet dl. x š. 0,15*(2,2+9,4)*9,9=17,226 [F] zpevnění svahu před OP4, dtto Celkem: A+B+C+D+E+F=40,802 [G]
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Komunikace
70 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podkladní vrstvy vozovky na předpolí - 2x ŠD tl. 150 mm | M2 | 747.332 | 0 | 0 | 21 | 0
333,630*1,09=363,657 [A] 1. vrstva ŠD - plocha dle pol. 574C45 x koef. rozšíření 1,09 333,630*1,15=383,674 [B] 2. vrstva ŠD - plocha dle pol. 574C45 x koef. rozšíření 1,15 Celkem: A+B=747,331 [C]
71 | 56933 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 150 mm | M2 | 72.75 | 0 | 0 | 21 | 0
0,75*(82,55-34,05)*2=72,750 [A] na předpolích, š. x dl. x 2 strany vozovky
72 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 na předpolí - PI EK, 1.00 kg/m2 | M2 | 363.657 | 0 | 0 | 21 | 0
333,630*1,09=363,657 [A] dle pol. 56333 (1x nad ŠD)
73 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 na předpolí - C60 B5, 0.30 kg/m2 | M2 | 667.26 | 0 | 0 | 21 | 0
333,630*2=667,260 [A] dle pol. 574C45 (1x pod obrusnou vrstvou, 1x pod ložnou vrstvou)
74 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná dvouosá PE geomříž nad přechodovými deskami | M2 | 202.5 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 02 (8,0+5,5)*7,5*2=202,500 [A] součet dl. x š. x 2 přech. oblasti
75 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM obrusná vrstva ACO 11+ na mostě (vč. zdrsňujícího posypu) a na obou předpolích | M2 | 589.005 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 4 a 5 7,5*34,05=255,375 [A] na mostě, š. x dl. (délka k ozubům přechod.desek) 7,5*(52,43-34,05)=137,850 [B] rozšířená vozovka na obou předpolích za OP1 a OP4 6,5*(82,55-52,43)=195,780 [C] vozovka za rozšířením na obou předpolích Celkem: A+B+C=589,005 [D]
76 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL 16+ na předpolích | M2 | 333.63 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 4 a 5 7,5*(52,43-34,05)=137,850 [A] rozšířená vozovka na obou předpolích za OP1 a OP4 6,5*(82,55-52,43)=195,780 [B] vozovka za rozšířením na obou předpolích Celkem: A+B=333,630 [C]
77 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva ACP 16+ na předpolích | M2 | 333.63 | 0 | 0 | 21 | 0
333,630=333,630 [A] dle pol. 574C45
78 | 575C43 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 | 255.375 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 4 a 5 7,5*34,05=255,375 [A] na mostě, š. x dl. (délka k ozubům přechod.desek)
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
79 | 626111 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM sanace stojek pilířů - reprofilace pomocí tenkovrstvé tixotropní sanační stěrky | M2 | 67.3 | 0 | 0 | 21 | 0
67,3=67,300 [A] dle výkr.č. 8
80 | 626113 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM sanace stativ pilířů - úložný práh kromě horního povrchu - cca 60% povrchu | M2 | 25.92 | 0 | 0 | 21 | 0
43,2*0,6=25,920 [A] dle výkr.č. 8
81 | 626123 |  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM sanace stativ pilířů - úložný práh kromě horního povrchu - cca 40% povrchu | M2 | 17.28 | 0 | 0 | 21 | 0
43,2*0,4=17,280 [A] dle výkr.č. 8
82 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM sanace pilířů - adhezní můstek - horní povrch stativ | M2 | 25.8 | 0 | 0 | 21 | 0
25,8=25,800 [A] dle výkr.č. 8
83 | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sanace pilířů - sjednocující nátěr | M2 | 136.3 | 0 | 0 | 21 | 0
17,3+25,9+25,8=69,000 [A] stativa pilířů - součet ploch dle výkr.č. 8 67,3=67,300 [B] stojky pilířů dle výkr.č. 8 Celkem: A+B=136,300 [C]
84 | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ sanace pilířů | M2 | 63.27 | 0 | 0 | 21 | 0
25,8=25,800 [A] horní povrch úl. prahu - 100 % 43,2*0,4=17,280 [B] úl. práh kromě horního povrchu - cca 40% 67,3*0,3=20,190 [C] stojky - cca 30% Celkem: A+B+C=63,270 [D]
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 | Přidružená stavební výroba
85 | 711122 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY izolace rubu opěr a křídel 1x NAIP tl. 5mm | M2 | 52.256 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 02 a výkr.č. 4 a 5 2,1*7,9*2*1,1=36,498 [A] rub opěr, v. x dl. x 2 opěry 3,75+3,73*1,1=7,853 [B] rub křídel na OP1, součet ploch 3,78+3,75*1,1=7,905 [C] rub křídel na OP4, dtto Celkem: A+B+C=52,256 [D]
86 | 711227 |  | IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE FÓLIÍ 1/ těsnící vrstva za přechodovou deskou - 2x geomembrána vč. ukotvení k přechod. desce 2/ kluzná HD-PE fólie pod přechodovou deskou | M2 | 182.49 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 02 a výkr.č. 4 a 5 2,9*7,9*2*2*1,1=100,804 [A] těsnící fólie, š. x dl. x 2 vrstvy x 2 opěry 4,7*7,9*2*1,1=81,686 [B] kluzná fólie, š. x dl. x 2 opěry Celkem: A+B=182,490 [C]
87 | 711432 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY natavené izolační pásy pod římsou na mostovcez modifikovaného asfaltu tl. 5 mm s hliníkovou folií | M2 | 46.231 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 04 a výkr.č. 9 0,7*33,022*2=46,231 [A] š. x dl. x 2 římsy
88 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU izolace mostovky izolačními pásy z modifik. asfaltu tl. 5 mm na pečetící vrstvu | M2 | 309.077 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 9 8,6*33,022=283,989 [A] izolace mostovky 1,6*7,84*2=25,088 [B] přetažení izolace na přechodovou desku, š. x dl. x 2 ks Celkem: A+B=309,077 [C]
89 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 1/ ochrana těsnící fólie za přechod. deskou, 2x geotextilie tl. min. 5mm, 600 g/m2 (nad a pod geomembránou 2/ ochrana izolace rubu opěr a křídel - 2x geotextilie tl. min. 5mm, 600 g/m2 | M2 | 206.822 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 02 a výkr.č. 4 a 5 2,9*7,9*2*2*1,1=100,804 [A] těsnící fólie, š. x dl. x 2 vrstvy x 2 opěry 2,1*7,9*2*2*1,1=72,996 [B] ochrana izol. rubu opěr, v. x dl. x 2 vrstvy x 2 opěry (3,75+3,73)*2*1,1=16,456 [C] ochrana izol. rubu křídel na OP1, součet ploch x 2 vrstvy (3,78+3,75)*2*1,1=16,566 [D] ochrana izol. rubu křídel na OP4, dtto Celkem: A+B+C+D=206,822 [E]
90 | 721163 |  | VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM ležatý a svislý svod kanalizace DN 150 pro odvedení vody z mostních odvodňovačů vč. veškerých tvarovek, 2 ks pyžových kompenzátorů a 2 ks čistících kusů, vč. závěsů z nerezové oceli | M | 55.22 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č.4 (8,4+1,1+1,6)*2*1,1=24,420 [A] zavěšené potrubí pod mostovkou a průchod dříkem opěry, součet dl. x 2 svody (8,4+1,5+3,0)*1,1=14,190 [B] potrubí v přechodové oblasti za OP4 vpravo, součet dl. (10,0+1,5+3,6)*1,1=16,610 [C] dtto vlevo Celkem: A+B+C=55,220 [D]
91 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) epoxidový nátěr desky mostovky na styku s římsou | M2 | 36.324 | 0 | 0 | 21 | 0
0,55*33,022*2=36,324 [A]
92 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 74.88 | 0 | 0 | 21 | 0
0,5*46,8*2=46,800 [A] uzavírací nátěr na obrusné vrstvě podél obrubníků 0,3*46,8*2=28,080 [B] pružný polymerový nátěr říms a obrubníků nad vozovkou Celkem: A+B=74,880 [C]
93 | 78388 | R | NÁTĚRY BETON KONSTR PROTI ÚČINKŮM VÝFUKOVÝCH PLYNŮ ochranný povlak podhledu v poli č.2 dle ČSN 73 6223 | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 21 | 0
4,0*(8,6+0,6*2)=39,200 [A]
94 | 78389 | R | BARIÉROVÝ PAROPROPUSTNÝ OCHRANNÝ BETON KONSTR sanace pilířů - nátěr proti prostupu CO2 | M2 | 136.3 | 0 | 0 | 21 | 0
17,3+25,9+25,8=69,000 [A] stativa pilířů - součet ploch dle výkr.č. 8 67,3=67,300 [B] stojky pilířů dle výkr.č. 8 Celkem: A+B=136,300 [C]
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 | Potrubí
95 | 87634 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM chránička HD-PE 200x11,9 pro prostup odvodnění dříkem opěry OP4 vč. těsnění | M | 2.44 | 0 | 0 | 21 | 0
1,22*2=2,440 [A] dle výkr.č. 4 - dl. x 2 ks
96 | 89952 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování kanalizačního potrubí za OP4 | M3 | 3.773 | 0 | 0 | 21 | 0
0,35*0,35*(14,19+16,61)=3,773 [A] š. x v. x dl. dle pol. 721163
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
97 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ ocelová svodidla pro úroveň zadržení H1, se zaberaněnými sloupky po 2.0 m, vč. náběhů | M | 96 | 0 | 0 | 21 | 0
24,0*4=96,000 [A]
98 | 9117C1 |  | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplnína římsách vč. ukotvení k římse pomocí chemickým kotev, vlepených do dodatečně vrtaných otvorů, vč. vrtů, zálivek a podlití patních desek plastmaltou, vč. kompletní PKO | M | 83.8 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 4 41,9*2=83,800 [A]
99 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky modré barvy dle TP 58 | KUS | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
5*2=10,000 [A]
100 | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupků a ukotvení k zábradlí | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
101 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící proužky v reflexním provedení z dvousložkového plastu dle TP 65 vč. předznačení | M2 | 45 | 0 | 0 | 21 | 0
0,25*90,0*2=45,000 [A]
102 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM ukončení dlažeb a lem schodišť | M | 176.121 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3, 4, 7 (1,0+3,3+0,6)+(0,9+3,5+1,0)=10,300 [A] lem dlažby za římsou na OP1 vlevo a vpravo (1,0+3,5+0,9)+(1,0+3,4+0,6)=10,400 [B] lem dlažby za římsou na OP4 vlevo a vpravo (0,6+3,6+0,65+2,4+11,33*2)*2*1,1=65,802 [C] OP1 - podél křídel, schodišť a zpevnění před opěrou (0,6+3,25+0,91+2,2+9,34*2)*2*1,1=56,408 [D] OP4 - dtto 8,6*2=17,200 [E] obruba podél výplně z oblázků před opěrou Celkem: A+B+C+D+E=160,110 [F] F*0,1=16,011 [G] rezerva 10% Celkem: F+G=176,121 [H]
103 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení dlažby za římsou | M | 16 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. 3 4,0*4=16,000 [A] dl. x 4 ks
104 | 918241 | R | VSAKOVACÍ JÍMKY BETONOVÉ VČET VÝPLNĚ ŠTĚRKODRTÍ vsakovací jímky pro zaústění skluzů z betonových žlabovek postavených na svislo, vč. výplně ŠD a obsypu zeminou mezi jímkou a stěnou výkopu | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
2=2,000 [A] 2 ks dle detailu 07
105 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 28 | 0 | 0 | 21 | 0
6,5*2=13,000 [A] napojení stávající a nové obrusné vrstvy 7,5*2=15,000 [B] řezaná spára na opěrách nad přechod. deskou Celkem: A+B=28,000 [C]
106 | 93118 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU pružná vložka např. z EPS tl. 100 mm | M3 | 4.354 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 02 a výkr.č. 4 a 5 0,1*2,1*7,9*2*1,1=3,650 [A] plošná drenáž za opěrami - tl. x v. x dl. x 2 opěry 0,1*0,4*8,0*2*1,1=0,704 [B] pružná vložka za přechod. deskami - dtto Celkem: A+B=4,354 [C]
107 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 | M | 121.6 | 0 | 0 | 21 | 0
28,0=28,000 [A] zálivka řezaných spar dle pol. 919111 46,8*2=93,600 [B] zálivka s předtěsněním podél říms a obrubníků Celkem: A+B=121,600 [C]
108 | 93311 |  | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
109 | 93315 |  | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
110 | 933331 |  | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH zkoušky pilot CHA (1 pilota na každé opěře) | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
111 | 933333 |  | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH zkouška PIT pro všechny piloty | KUS | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
112 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluzy za opěrou OP4 vč. lože z betonu C 20/25nXF3 | M | 9.37 | 0 | 0 | 21 | 0
dle detailu 07 3,51+0,66=4,170 [A] pravý skluz 4,2+1,0=5,200 [B] levý skluz Celkem: A+B=9,370 [C]
113 | 936532 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 s lapači splavenin, vč. napojení na ležatý svod, vč. těsnění | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
114 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI vč. napojení 4 ks trubiček (u OP4) do ležatého svodu | KUS | 12 | 0 | 0 | 21 | 0
6*2=12,000 [A]
115 | 93656 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI nivelační značky z nerez. oceli | KUS | 18 | 0 | 0 | 21 | 0
2*2=4,000 [A] na úložných prazích opěr 2*7=14,000 [B] na římsách nad úlož. přímkami a ve středu rozpětí Celkem: A+B=18,000 [C]
116 | 938542 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ sanace pilířů - očištění tlakovou vodou | M2 | 93.1 | 0 | 0 | 21 | 0
67,3=67,300 [A] stojky pilířů - plocha dle výkr.č. 8 25,8=25,800 [B] horní povrch úl. prahu po odbourání, dtto Celkem: A+B=93,100 [C]
117 | 938545 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM sanace stativ - odstranění nesoudržného a karbonatací narušeného betonu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (příp. odsekáním) až na pevně držící podklad | M2 | 69 | 0 | 0 | 21 | 0
17,3+25,9+25,8=69,000 [A] součet ploch dle výkr.č. 8
118 | 938654 |  | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ očištění odhalené výztuže od korozních produktů až na čistotu SA 2 1 (stříbřitě šedou barvu) například tryskáním nebo očištěním ocelovými kartáči | M2 | 63.27 | 0 | 0 | 21 | 0
63,27=63,270 [A] dle pol. 62652
119 | 94490 |  | OCHRANNÁ KONSTRUKCE záchytná síť v poli 2 nad železniční tratí | M2 | 90 | 0 | 0 | 21 | 0
9,0*10=90,000 [A]
120 | 94590 |  | ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ pro práce v poli 2 nad železniční tratí | M2 | 55 | 0 | 0 | 21 | 0
5,0*11,0=55,000 [A]
121 | 966112 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 2KM bourání stávajících předpjatých nosníků KA-61, vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 71.486 | 0 | 0 | 21 | 0
0,281*10,6*24=71,486 [A] plocha x dl./ks x 24 ks
122 | 966152 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 2KM ochrana izolace z betonu na stávající NK v tl. 30 mm, vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 6.846 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C.2 0,03*7,0*32,6=6,846 [A] tl. x š. x dl.
123 | 966162 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 2KM vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 60.066 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C.11 1,08*9,2*2=19,872 [A] základy opěr, plocha x dl. x 2 opěry 0,6*8,6*2=10,320 [B] úložný práh opěr, dtto 0,222*32,6*2=14,474 [C] římsy, plocha x dl. x 2 římsy 0,4*8,0*2=6,400 [D] dobetonávka čel nosníků, plocha x dl. x 2 čela 4,5*2=9,000 [E] vybourané šablony pro vrtání pilot (dle detailu 01.B) Celkem: A+B+C+D+E=60,066 [F]
124 | 97816 |  | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 16.3 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C.2 0,5*32,6=16,300 [A] plocha x dl. NK
125 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE v tl. 10 mm, vč. odvozu a uložení na skládku | M2 | 228.2 | 0 | 0 | 21 | 0
dle výkr.č. C. 2 7,0*32,6=228,200 [A] š. x dl.
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## SO 901
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | Chrást | Most ev.č. 1911-4, za Chrástem
číslo a název SO: |  | SO 901 | DIO
číslo a název rozpočtu: |  | SO 901 | DIO
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 5 | Komunikace
1 | 567326 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM oprava objízdných tras po dokončení stavby předběžná položka - rozsah a způsob oprav musí být odsouhlasen investorem | M2 | 2450 | 0 | 0 | 21 | 0
7,0*7000*0,05=2 450,000 [A] cca 5% z celkové plochy objízdné trasy
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
2 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK vč. odstranění | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
3 | 914162 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 32 | 0 | 0 | 21 | 0
32=32,000 [A] dle výkresu DIO
4 | 914163 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 32 | 0 | 0 | 21 | 0
5 | 914169 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek | KSDEN | 4800 | 0 | 0 | 21 | 0
32*30*5=4 800,000 [A] 32 ks x 30 dnů x 5 měsíců
6 | 914262 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
3=3,000 [A] IP 22 - dle výkr. DIO
7 | 914263 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
8 | 914269 |  | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek | KSDEN | 450 | 0 | 0 | 21 | 0
3*30*5=450,000 [A] 3 značky x 30 dnů x 5 měsíců
9 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3xS7 typ 1 na Z2 | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
2=2,000 [A] dle výkr. DIO
10 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
11 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, vč. napájení z baterie a vč. záložní baterie, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti | KSDEN | 300 | 0 | 0 | 21 | 0
2*30*5=300,000 [A] 2x souprava x 30 dnů x 5 měsíců
12 | 916312 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
2=2,000 [A] dle výkr. DIO
13 | 916313 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
14 | 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ cca 5 měsíců, DZ vč. sloupků a podstavců, vč. průběžné kontroly správného umístění a funkčnosti značek | KSDEN | 300 | 0 | 0 | 21 | 0
2*30*5=300,000 [A] 2 ks x 30 dnů x 5 měsíců
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0