TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

A/	Identifikační údaje stavby

Název stavby	:	Rekonstrukce silnice II/275 Mcely - Sovenice

Místo stavby		:	silnice II/275

Kat. území		:	Mcely

Objednatel		:	Středočeský kraj, Zborovská  11, 150 21 Praha 5

B/	Charakteristika a poloha staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávající komunikace je poloha a rozsah staveniště jednoznačně určen stávající komunikací.

C/	Zařízení staveniště

Žádné pevné objekty zařízení staveniště nebudou zřizovány.  Materiál a polotovary potřebné pro opravu půjdou přímo do spotřeby.

Pro potřeby pracovníků stavby bude  umístěna v prostoru staveniště  jedna maringotka nebo mobilní stavební buňka a mobilní WC.

D/ 	Návrh postupu provádění a organizace výstavby

Návrh etapizace :

S ohledem na charakter stavebních prací není etapizace stavby navrhována.

Návrh postupu výstavby :

- Uzavírka opravovaného úseku

- Výběr úseků a provedení lokální sanace

- Čištění a oprava čel propustků

- Výstavba nových čel

- Pročištění příkopů

- Očištění povrchu

- Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,500 kg/m2

- Vyrovnávka z ACL16 v tl od 30 do 70 mm

- Spojovací postřik z as.emulze 0,150-0,200 kg/m2

- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm

- Úprava krajnice

- Dokončovací práce

- Odstranění provizorního DZ

E/ 	Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Projekt předpokládá, že při realizaci stavby dojde k vybourání materiálů, které bude nutno uložit na řízenou skládku ( propustky, sanace podkladů).

Materiál získaný frézováním živičné vrstvy bude uložen na skládce objednatele k dalšímu použití.

F/ 	Přístup na staveniště

Staveniště je přístupné z veřejných komunikací  II/275, III/275 17, III/275 20 a  III/275 21.

G/ 	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí

Provádění stavebních prací se předpokládá za úplné uzavírky opravovaného úseku komunikace II/275 od km 25,096 po 28,376 .

H/ 	Dopravní opatření

Stavební práce budou prováděny za vyloučeného veřejného provozu. Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby  oznámení uvažované uzavírky komunikace příslušnému správnímu orgánu včetně odsouhlasení provizorního dopravního značení s Policií ČR. Zároveň zajistí označení úseku provizorním DZ.

Objížďková trasa je vedena po komunikaci III/275 21 přes obec Mečíř a dále po komunikaci III/ 329 25 na křižovatku s komunikací  III/275 17 přes obec Studečky do Mcel.

Délka uzavřeného úseku	:	3,286 km

Délka objížďky		:	9,0 km

I/	Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci stavby zajistí její zhotovitel nezávadnou likvidaci nebo využití vzniklých odpadů. Stavba musí být prováděna v souladu se všemi platnými zákony, ČSN, TP a TKP ve standardní kvalitě. Zkoušky a jejich rozsah jsou stanoveny v příslušných ČSN a TKP. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a předpisy a zajistit jejich dodržování oprávněným pracovníkem.

OBJÍZDNÉ TRASY