TECHNICKÁ  ZPRÁVA  POV

A/	Identifikační údaje stavby

Název stavby	:	Rekonstrukce silnice II/275 Bošín - Křinec

Místo stavby		:	silnice II/275

Kat. území		:	Bošín

Objednatel		:	Středočeský kraj, Zborovská  11, 150 21 Praha 5

B/	Charakteristika a poloha staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace je poloha a rozsah staveniště jednoznačně určen stávající komunikací.

C/	Zařízení staveniště

Žádné pevné objekty zařízení staveniště nebudou zřizovány.  Materiál a polotovary potřebné pro opravu půjdou přímo do spotřeby.

Pro potřeby pracovníků stavby bude  umístěna v prostoru staveniště  jedna maringotka nebo mobilní stavební buňka a mobilní WC.

D/ 	Návrh postupu provádění a organizace výstavby

Návrh etapizace :

S ohledem na charakter stavebních prací není etapizace stavby navrhována.

Návrh postupu výstavby :

Úsek 2.

- Uzavírka opravovaného úseku

- Výběr úseků a provedení lokální sanace

- Výstavba propustku č. 6 v km 30,918

- Pročištění příkopů

Současně s 1. úsekem

- Očištění povrchu

- Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,2 kg/m2

- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm

- Úprava krajnice

- Dokončovací práce

- Odstranění provizorního DZ

1.úsek

- Uzavírka opravovaného úseku

- Frézování živičného povrchu tl 50 mm s odvozem

- Pročištění příkopů a oprava propustků

Současně s 2 úsekem

- Očištění povrchu

- Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,2 kg/m2

- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm

- Úprava krajnice

- Dokončovací práce

- Odstranění provizorního DZ

E/ 	Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Projekt předpokládá, že při realizaci stavby dojde k vybourání materiálů, které bude nutno uložit na řízenou skládku ( propustky, sanace podkladů).

Materiál získaný frézováním živičné vrstvy bude uložen na skládce objednatele k dalšímu použití.

F/ 	Přístup na staveniště

Staveniště je přístupné z veřejných komunikací  II/275, III/275 21 a III/275 22

G/ 	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí

Provádění stavebních prací se předpokládá za úplné uzavírky opravovaného úseku komunikace II/275 od km 28,376 po 31,003 , kde se v tomto úseku budou provádět lokální sanace a propustek

H/ 	Dopravní opatření

Stavební práce budou prováděny za vyloučeného veřejného provozu. Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby  oznámení uvažované uzavírky komunikace příslušnému správnímu orgánu včetně odsouhlasení provizorního dopravního značení s Policií ČR. Zároveň zajistí označení úseku provizorním DZ.

Objížďková trasa je vedena po komunikaci III/329 25 přes obec Mečíř a dále po komunikaci III/ 275 21 do obce Bošín.

Délka uzavřeného úseku	:	2,627 km

Délka objížďky		:	4,0 km

I/	Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci stavby zajistí její zhotovitel nezávadnou likvidaci nebo využití vzniklých odpadů. Stavba musí být prováděna v souladu se všemi platnými zákony, ČSN, TP a TKP ve standardní kvalitě. Zkoušky a jejich rozsah jsou stanoveny v příslušných ČSN a TKP. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a předpisy a zajistit jejich dodržování oprávněným pracovníkem.

V Rychnově n. Kn., srpen 2010

Vypracoval : Preclíková

OBJÍZDNÉ TRASY - DIO