## Rekapitulace
Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 20-14 - II/105 Kabáty, opěrná zeď
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 101 | Silnice II/105
SO 180 | Přechodné dopravní značení
SO 251 | Opěrná zeď v km 10,750
SO 252 | Opěrná zeď v km 10,800
SO 301 | Kanalizační přípojky
VON | Vedlejší a ostatní náklady

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 20-14 |  | II/105 Kabáty, opěrná zeď |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice II/105 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 405.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamen (podkladní vrstvy)
VV |  |  |  | dle pol. 113328: 193,0*2,1=405,30 [A]
P | 2 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 229.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 113728: 99,74*2,3=229,40 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 193 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce Odstranění nestmelených, podkladních vrstev vozovky do hl. cca 520 mm v tl. cca 250mm,. resp. 300mm: 424,0*0,25+290,0*0,3=193,00 [A]
P | 4 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 75.28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem!
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce Odfrézování živičného krytu vozovky - - jízdního pruhu u chodníku prům. tl. 100mm: 2,979*109,432*0,1=32,60 [A] - jízdního pruhu u OZ prům. tl. 110mm: 3,542*109,542*0,11=42,68 [B] Celkem: A+B=75,28 [C]
P | 5 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 99.74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně zatřídění ZAS T3/T4
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce Odfrézování podkladních vrstev živičného krytu vozovky - jízdního pruhu u OZ prům. tl. cca 160mm, resp. 110mm: 424*(0,27-0,11)+290*(0,22-0,11)=99,74 [A]
P | 6 | 113766 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 129 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Provedení drážky pro zálivku vozovky - - v napojení na stávající stav: 19,0=19,00 [A] - v místě styku povrchů 1. a 2. etapy (podélné spáry) při provádění stavby po polovinách: 110,0=110,00 [B] Celkem: A+B=129,00 [C]
P | 7 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 388 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 8 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 388 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | SC C3/4 ; tl. 150mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [A]
P | 9 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | doplnění / náhrada podkladní vrstvy ŠD tl. 150mm
VV |  |  |  | Chodník Předlažba stávající chodníkové konstrukce: 19,59*0,48+0,5*1,2=10,00 [A]
P | 10 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 388 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD fr. 0/63 ; tl. 220mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [A]
P | 11 | 56933 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD 0/32 ; tl. 150mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Nezpevněná krajnice: 7,0+6,0=13,00 [A]
P | 12 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1102 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-E ; 0,3 kg/m2 (v množství zbytkového pojiva)
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh - - přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A] - přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 2*3,542*109,542=776,00 [B] Celkem: A+B=1 102,00 [C]
P | 13 | 572223.R |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 714 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-E ; 1,2 kg/m2 (v množství zbytkového pojiva)
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh - - přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A] - přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [B] Celkem: A+B=714,00 [C]
P | 14 | 57476 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU | M2 | 714 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asf. povrchů s min. tahovou pevností 70/70 kN (vč. přesahů)
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh - - přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A] - přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [B] Celkem: A+B=714,00 [C]
P | 15 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 714 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ ; tl. 40mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh - - přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A] - přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [B] Celkem: A+B=714,00 [C]
P | 16 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 714 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ ; tl. 60mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh - - přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A] - přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [B] Celkem: A+B=714,00 [C]
P | 17 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 388 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ ; tl. 50mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIII): 3,542*109,542=388,00 [A]
P | 18 | 57791E |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (HMOTNOST) | T | 16.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čerpáno v rozsahu dle skutečného stavu a dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Odborný odhad prům. 0,05 t / 1,0 m2 plochy: 2,979*109,432*0,05=16,30 [A]
P | 19 | 577A2 |  | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK | M | 326 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čerpáno v rozsahu dle skutečného stavu a dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Odborný odhad 1,0 m trhliny / 1,0 m2 plochy: 2,979*109,432*1=326,00 [A]
P | 20 | 587205 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stávající dlažba DL 60mm, nové lože L 30mm
VV |  |  |  | Chodník Předlažba stávající chodníkové konstrukce: 19,59*0,48+0,5*1,2=10,00 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 21 | 89712.R |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ VOZOVKY | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uliční vpusti kompletní, celoprefabrikované, betonové, typové s košem na bahno a nečistoty. Vpust je kryta mříží 500x500, třídy D400, osazení a dodávka, včetně napojení, vč. vyříznutí stávajícího krytu, výkopu pro osazení vpustí a kompletní zapravení vč. zálivek na hranách vozovky
VV |  |  |  | Odvodnění Výměna UV2+3: 2=2,00 [A] Výměna UV4 (čerpáno dle skutečně zastiženého stavu a pokynu objednatele): 1=1,00 [B] Celkem: A+B=3,00 [C]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 22 | 9115C3 |  | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 98.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace na sběrném dvoře - výzisk náleží objednateli!
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce Vybourání svodidel (osazené do říms): 98,5=98,50 [A]
P | 23 | 9117C1 |  | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 102 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | se svislou výplní
VV |  |  |  | Dopravní značení + zařízení Zábradelní svodidlo na římse OZ (kotveno přes patní plechy): 102,0=102,00 [A]
P | 24 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kovový sloupek vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ; vč. poplatku za skládku - malé množství
VV
P | 25 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zábradelní svodidlo příp. odrazky na svodidla, dle požadavku DI
VV
P | 26 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1. fáze VDZ (barva) vč. předznačení
VV |  |  |  | Dopravní značení + zařízení V2b: (7,5+7,5)/2*0,25=1,88 [A] V4: 216,95*0,125=27,12 [B] Celkem: A+B=29,00 [C]
P | 27 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2. fáze VDZ (plast stukturální nehlučný) po vyštěpení nového povrchu vozovky
VV |  |  |  | Dopravní značení + zařízení V2b: (7,5+7,5)/2*0,25=1,88 [A] V4: 216,95*0,125=27,12 [B] Celkem: A+B=29,00 [C]
P | 28 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ABO 2-15 rozm. 150/250
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Betonové silniční obruby do bet. lože s opěrou: 4+1+1+9=15,00 [A]
P | 29 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 129 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Zaříznutí vozovky - - v napojení na stávající stav: 19,0=19,00 [A] - asfaltu 1. etapy (podélné spáry) při provádění stavby po polovinách: 110,0=110,00 [B] Celkem: A+B=129,00 [C]
P | 30 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 129 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Provedení zálivky vozovky - - v napojení na stávající stav: 19,0=19,00 [A] - v místě styku povrchů 1. a 2. etapy (podélné spáry) při provádění stavby po polovinách: 110,0=110,00 [B] Celkem: A+B=129,00 [C]
P | 31 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | žlabovky š. 0,6m
VV |  |  |  | Odvodnění Betonové žlabovky min. C25/30 do betonového lože tl. 100mm z C20/25n XF3, spárovány cem. maltou M 25: 5,0=5,00 [A]
P | 32 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 1126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace odpadu
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - přidružené práce Zametení a očištění podkladní vrstvy pro zjištění rozsahu sanací v pruhu přiléhajícího k chodníku: 326,0=326,00 [A] Dopravní značení + zařízení Zametení před provedením 2. fáze VDZ (plošně): 800=800,00 [B] Celkem: A+B=1 126,00 [C]
P | 33 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ; vč. poplatku za skládku - malé množství
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce Výměna UV4 (čerpáno dle skutečně zastiženého stavu a pokynu objednatele): 1=1,00 [A]
P | 34 | 97612 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. očištění, naložení a odvozu na sklad objednatele do 20km, s uložením POZN.: Pokud objednatel neprojeví zájem o tento výzisk stavby, patníky budou zlikvidovány / odvezeny a uloženy dle dispozic zhotovitele.
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce Vybourání kamenných patníků: 13=13,00 [A]

## SO 180
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 20-14 |  | II/105 Kabáty, opěrná zeď |  |  | SO 180 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 180 |  | Přechodné dopravní značení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | položka zahrnuje - vypracování návrhu DIO - projednání DIO s DO - vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění DIR
VV
P | 2 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provádění po etapách ; celková předpokládaná doba provádění 110KD položka zahrnuje - osazení značení dle TP66 (schéma B/6) a příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO - údržba DIO denně - údržba, opravy, mytí - zřízení provizorního oplocení podél chodníku dl. 120m, jeho údržba, pronájem
VV

## SO 251
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 20-14 |  | II/105 Kabáty, opěrná zeď |  |  | SO 251 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 251 |  | Opěrná zeď v km 10,750 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2590.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo, kamen
VV |  |  |  | dle pol. 131738-131938: 1329,6*1,8=2 393,28 [A] dle pol. 966138: 75,95*2,6=197,47 [B] Celkem: A+B=2 590,75 [C]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 81.38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | železový beton
VV |  |  |  | dle pol. 966168: 32,55*2,5=81,38 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 1000 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rezerva v případě většího průtoku vody potokem, čerpáno v rozsahu dle skutečnosti a dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | odborný odhad: 1000=1 000,00 [A]
P | 4 | 11528 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. zemních hrázek na začátku a konci potrubí předpoklad potrubí DN 1200mm, zhotovení dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Zatrubnění potoka po dobu výstavby - zřízení, údržba, odstranění: 75=75,00 [A]
P | 5 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 797.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 60% z výměry třída těžitelnosti I.: (268,8+242,4+232,8+194,4+55,2+118,4+115,2+102,4)*0,6=797,76 [A]
P | 6 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 265.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti II.: (268,8+242,4+232,8+194,4+55,2+118,4+115,2+102,4)*0,2=265,92 [A]
P | 7 | 131938 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 265.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti III.: (268,8+242,4+232,8+194,4+55,2+118,4+115,2+102,4)*0,2=265,92 [A]
P | 8 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1329.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 131738-131938: 1329,6=1 329,60 [A]
P | 9 | 17481 | a | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 358 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nenamrzavá nesoudržná zemina dle ČSN 73 6244, hutněno po vrstvách max. 300mm POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Zásyp za stěnou: 358,0=358,00 [A]
P | 10 | 17481 | b | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp dle ČSN 73 6244 POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Zásyp za opěrou s drenážní funkcí: 70,0=70,00 [A]
P | 11 | 17481 | c | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 435 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp dle ČSN 73 6244 POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Zásyp za opěrou: 435,0=435,00 [A]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 12 | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 6.48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Obetonování drenáže odvodnění rubu OZ: 0,3*0,3*72=6,48 [A]
P | 13 | 21461D |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 | M2 | 1296 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2x geotextilie hm. min. 300 g/m2
VV |  |  |  | Ochrana izolačních nátěrů rubu OZ na styku se zásypy: 648*2=1 296,00 [A]
P | 14 | 22595A.R |  | ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 684 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní zabezpečení stavební jámy pro zajištění provozu po druhé polovině vozovky - provedení vč. kotev a převázek - zřízení, ošetření, demontáž, dle návrhu zhotovitele Zvolené řešení bude posouzeno zodpovědným geologem stavby a předně odsouhlaseno zástupcem objednatele!
VV
P | 15 | 23968 |  | TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN | M3 | 21.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsnící vrstva dle ČSN 73 6244
VV |  |  |  | Těsnící vrstva na zásypu za stěnou z nepropustných zemin tl. 0,1m, při odvodnění rubu dříku OZ: 216*0,1=21,60 [A]
P | 16 | 23999 |  | OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT | M2 | 216 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. přesahů
VV |  |  |  | Těsnící vrstva se zakončením při odvodnění rubu dříku OZ: 216=216,00 [A]
P | 17 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 158.41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 XF4 XA1 vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN)
VV |  |  |  | Základ OZ: (2,316*(9+12+12+12+12+11,4))=158,41 [A]
P | 18 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 31.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel B500B
VV |  |  |  | Výztuž základu a dříku OZ: 31,8=31,80 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 19 | 311312 |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 | M3 | 43.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C12/15 X0
VV |  |  |  | Podkladní beton (stěna) pod drenáž (odvodnění rubu OZ): 2*0,3*72=43,20 [A]
P | 20 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 28.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 XF4 XD3 vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar (viz detaily)
VV |  |  |  | Římsa OZ s výškou obruby 150mm: (0,421*(9+12+12+12+12+11,4))=28,80 [A]
P | 21 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 2.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel B500B
VV |  |  |  | Výztuž římsy OZ: 2,1=2,10 [A]
P | 22 | 327325 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 122.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 XF4 XD3 vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN), vč. provedení ztraceného bednění prostupů v OZ vloženým potrubím (17x drenáž + 2x přípojka UV (SO 301)). POZN.: Výztuž dříku OZ je zahrnuta v pol. výztuže základů (272365)
VV |  |  |  | Dřík OZ: (0,5*(33,3+43,9+42,8+43,8+43,2+37,79))=122,40 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 23 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 27.72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C12/15 X0 rezerva na nerovnost podkladu 10% POZN.: Předpoklad uložení na skalní podloží, bez úpravy a hutnění podloží.
VV |  |  |  | Podkladní beton pod základ OZ: (0,37*(9+12+12+12+12+11,1))*1,1=27,72 [A]
P | 24 | 46321 |  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 210 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s vyklínováním líce, min. hmotnost jednotlivých kamenů 200 kg
VV |  |  |  | Rovnanina u paty OZ v korytě potoka: 210=210,00 [A]
P | 25 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra vč. podkladního betonu a ŠP lože - malé množství
VV |  |  |  | Ukončení římsy napojením dlažbou z LK tl. 0,2m (+lože2x0,1m): 1,5*0,4=0,60 [A]
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 26 | 62592 |  | ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ | M2 | 43.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Římsa OZ s výškou obruby 150mm - horní plocha mimo nátěr S4: 43,2=43,20 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 27 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 238 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nátěr pohledové strany dříku a římsy: 238=238,00 [A]
P | 28 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 21.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Římsa OZ s výškou obruby 150mm - odrazná hrana: 21,6=21,60 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 29 | 87914 |  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM | M | 11.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN do 200mm, dl. 650mm
VV |  |  |  | Vyvedení drenáže (odvodnění rubu dříku OZ) prostupem se zakončením (sešikmení), vč. všech detailů: 17*0,65=11,05 [A]
P | 30 | 891634.R |  | ZPĚTNÉ KLAPKY DN DO 200MM | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zpětná (žabí) klapka
VV |  |  |  | Vyvedení drenáže (odvodnění rubu dříku OZ) prostupem - zpětné klapky: 17=17,00 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 31 | 93631.R |  | LETOPOČET VLYSEM DO BETONU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 32 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 75.95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Demolice stávající zdi - odborný odhad 70% z výměry kamenné zdivo: 108,5*0,7=75,95 [A]
P | 33 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 32.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Demolice stávající zdi - odborný odhad 30% z výměry železobeton: 108,5*0,3=32,55 [A]

## SO 252
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 20-14 |  | II/105 Kabáty, opěrná zeď |  |  | SO 252 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 252 |  | Opěrná zeď v km 10,800 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 979.07 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo, kamen
VV |  |  |  | dle pol. 131738-131938: 432*1,8=777,60 [A] dle pol. 966138: 77,49*2,6=201,47 [B] Celkem: A+B=979,07 [C]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 83.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | železový beton
VV |  |  |  | dle pol. 966168: 33,21*2,5=83,03 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rezerva v případě většího průtoku vody potokem, čerpáno v rozsahu dle skutečnosti a dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | odborný odhad: 500=500,00 [A]
P | 4 | 11528 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M | M | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. zemních hrázek na začátku a konci potrubí předpoklad potrubí DN 1200mm, zhotovení dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Zatrubnění potoka po dobu výstavby - zřízení, údržba, odstranění: 33=33,00 [A]
P | 5 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 259.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 60% z výměry třída těžitelnosti I.: (124+106,4+109,6+92)*0,6=259,20 [A]
P | 6 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 86.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti II.: (124+106,4+109,6+92)*0,2=86,40 [A]
P | 7 | 131938 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 86.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti III.: (124+106,4+109,6+92)*0,2=86,40 [A]
P | 8 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 432 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 131738-131938: 432=432,00 [A]
P | 9 | 17481 | a | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 151 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nenamrzavá nesoudržná zemina dle ČSN 73 6244, hutněno po vrstvách max. 300mm POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Zásyp za stěnou: 151,0=151,00 [A]
P | 10 | 17481 | b | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp dle ČSN 73 6244 POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Zásyp za opěrou s drenážní funkcí: 30,0=30,00 [A]
P | 11 | 17481 | c | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 152 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp dle ČSN 73 6244 POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.
VV |  |  |  | Zásyp za opěrou: 152,0=152,00 [A]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 12 | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 2.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Obetonování drenáže odvodnění rubu OZ: 0,3*0,3*30=2,70 [A]
P | 13 | 21461D |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 | M2 | 540 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2x geotextilie hm. min. 300 g/m2
VV |  |  |  | Ochrana izolačních nátěrů rubu OZ na styku se zásypy: 270*2=540,00 [A]
P | 14 | 22595A.R |  | ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 285 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní zabezpečení stavební jámy pro zajištění provozu po druhé polovině vozovky - provedení vč. kotev a převázek - zřízení, ošetření, demontáž, dle návrhu zhotovitele Zvolené řešení bude posouzeno zodpovědným geologem stavby a předně odsouhlaseno zástupcem objednatele!
VV
P | 15 | 23968 |  | TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN | M3 | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsnící vrstva dle ČSN 73 6244
VV |  |  |  | Těsnící vrstva na zásypu za stěnou z nepropustných zemin tl. 0,1m, při odvodnění rubu dříku OZ: 90*0,1=9,00 [A]
P | 16 | 23999 |  | OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT | M2 | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. přesahů
VV |  |  |  | Těsnící vrstva se zakončením při odvodnění rubu dříku OZ: 90=90,00 [A]
P | 17 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 66.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 XF4 XA1 vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN)
VV |  |  |  | Základ OZ: 2,316*(12+12+4,5)=66,01 [A]
P | 18 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 13.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel B500B
VV |  |  |  | Výztuž základu a dříku OZ: 13,6=13,60 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 19 | 311312 |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 | M3 | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C12/15 X0
VV |  |  |  | Podkladní beton (stěna) pod drenáž (odvodnění rubu OZ): 2*0,3*30=18,00 [A]
P | 20 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 12.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 XF4 XD3 vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar (viz detaily)
VV |  |  |  | Římsa OZ s výškou obruby 150mm: 0,42*(12+12+4,6)=12,01 [A]
P | 21 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel B500B
VV |  |  |  | Výztuž římsy OZ: 0,9=0,90 [A]
P | 22 | 327325 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 XF4 XD3 vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN), vč. provedení ztraceného bednění prostupů v OZ vloženým potrubím (7x drenáž + 1x přípojka UV (SO 301)). POZN.: Výztuž dříku OZ je zahrnuta v pol. výztuže základů (272365)
VV |  |  |  | Dřík OZ: 0,5*(44,4+42,6+14,99)=51,00 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 23 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 11.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C12/15 X0 rezerva na nerovnost podkladu 10% POZN.: Předpoklad uložení na skalní podloží, bez úpravy a hutnění podloží.
VV |  |  |  | Podkladní beton pod základ OZ: (0,37*(12+12+4,38))*1,1=11,55 [A]
P | 24 | 46321 |  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 113 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s vyklínováním líce, min. hmotnost jednotlivých kamenů 200 kg
VV |  |  |  | Rovnanina u paty OZ v korytě potoka: 113=113,00 [A]
P | 25 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra vč. podkladního betonu a ŠP lože - malé množství
VV |  |  |  | Ukončení římsy napojením dlažbou z LK tl. 0,2m (+lože2x0,1m): 1,5*0,4=0,60 [A]
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 26 | 62592 |  | ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ | M2 | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Římsa OZ s výškou obruby 150mm - horní plocha mimo nátěr S4: 18,0=18,00 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 27 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 99 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nátěr pohledové strany dříku a římsy: 99=99,00 [A]
P | 28 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Římsa OZ s výškou obruby 150mm - odrazná hrana: 9,0=9,00 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 29 | 87914 |  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM | M | 4.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN do 200mm, dl. 650mm
VV |  |  |  | Vyvedení drenáže (odvodnění rubu dříku OZ) prostupem se zakončením (sešikmení), vč. všech detailů: 7*0,65=4,55 [A]
P | 30 | 891634.R |  | ZPĚTNÉ KLAPKY DN DO 200MM | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zpětná (žabí) klapka
VV |  |  |  | Vyvedení drenáže (odvodnění rubu dříku OZ) prostupem - zpětné klapky: 7=7,00 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 31 | 93631.R |  | LETOPOČET VLYSEM DO BETONU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 32 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 77.49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Demolice stávající zdi - odborný odhad 70% z výměry kamenné zdivo: 110,7*0,7=77,49 [A]
P | 33 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 33.21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Demolice stávající zdi - odborný odhad 30% z výměry železobeton: 110,7*0,3=33,21 [A]

## SO 301
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 20-14 |  | II/105 Kabáty, opěrná zeď |  |  | SO 301 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 301 |  | Kanalizační přípojky |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 42.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamen (podkladní vrstvy)
VV |  |  |  | dle pol. 132738: 23,8*1,8=42,84 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 12980 |  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace odpadu - malé množství
VV |  |  |  | UV1: 1=1,00 [A]
P | 3 | 12993 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace odpadu - malé množství
VV |  |  |  | Stávající část přípojky UV1: 22=22,00 [A]
P | 4 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 23.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Dopočítané příložné pažení celkem 33,0 m2.
VV |  |  |  | Výkop z důvodu vybudování nových přípojek UV: UV1 = š. (0,9 rýha + 2*0,25pažení) x hl. 1,5 x dl. 2,0m = 4,5 m3 =4,50 [A] UV2 = š. (0,9 rýha + 2*0,25pažení) x hl. 1,5 x dl. 3,2m = 6,7 m3 =6,70 [B] UV3 = š. (0,9 rýha + 2*0,25pažení) x hl. 1,5 x dl. 3,0m = 6,3 m3 =6,30 [C] UV4 = š. (0,9 rýha + 2*0,25pažení) x hl. 1,5 x dl. 3,0m = 6,3 m3 =6,30 [D] Celkem: A+B+C+D=23,80 [E]
P | 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 23.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 132738: 23,8=23,80 [A]
P | 6 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | zhutněný zásyp nesoudržnou zeminou UV1 = š. 1,4 x hl. 0,8 x dl. 1,5m = 1,7 m3 =1,70 [A] UV2 = š. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 3,2m = 2,3 m3 =2,30 [B] UV3 = š. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 3,0m = 2,1 m3 =2,10 [C] UV4 = š. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 3,0m = 2,1 m3 =2,10 [D] Celkem: A+B+C+D=8,20 [E]
P | 7 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 7.9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | krycí obsyp potrubí (hutněný písek, zrno max. 40 mm) (vč. UV4) š. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 11,2 = 7,9 m3 =7,90 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 8 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 3.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C12/15 X0
VV |  |  |  | podkladní beton C12/15 (vč. UV4) š. 1,4 x hl. 0,1 x dl. 23 = 3,2 m3 =3,20 [A]
P | 9 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 3.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | štěrkový podsyp (vč. UV4) š. 1,4 x hl. 0,1 x dl. 23 = 3,2 m3 =3,20 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 10 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně veškerého spojovacího materiálu, kolen (2 x koleno 30°) atd.
VV |  |  |  | plastová kanalizační přípojka (vč. UV4) tř. min. SN12 v profilu DN200: 2,0+7,5+6,7+6,8=23,00 [A]
P | 11 | 891634.R |  | ZPĚTNÉ KLAPKY DN DO 200MM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zpětná (žabí) klapka
VV |  |  |  | Vyvedení přípojek UV prostupem v OZ - zpětné klapky (vč. UV4): 4=4,00 [A]
P | 12 | 89536 |  | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kompletní provedení vč. veškerých detailů obetonování C25/30 vyústění vpusti UV1 (š. 0,8 x hl. 0,5 x dl. 0,6 = 0,24m3)
VV
P | 13 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové + stávající část přípojky UV1: 23+22=45,00 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 14 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné a bourací práce demolice vyústění vpusti UV1 (kamenná zídka): 1,5=1,50 [A]

## VON
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 20-14 |  | II/105 Kabáty, opěrná zeď |  |  | VON |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02730 | a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí jejich správci
VV
P | 2 | 02730 | b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost zhotovitele při realizaci SO 460 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN (není součástí soupisu prací, objednatel bude tento SO zajišťovat samostatnou smlouvou se správcem vedení)
VV
P | 3 | 029111 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | HM | 1.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby
VV |  |  |  | dle staničení stavby km 10,710 309 - km 10,819 807: 1,15=1,15 [A]
P | 4 | 02920 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou
VV
P | 5 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace stávajících objektů při komunikaci (foto, video) před zahájením stavebních prací a po provedení výstvby
VV
P | 6 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro celou stavbu
VV
P | 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. tištěné podoby - dle SOD, pro celou stavbu
VV
P | 8 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 1.15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle staničení stavby km 10,710 309 - km 10,819 807: 1,15=1,15 [A]
P | 9 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. předání výstupů zadavateli
VV
P | 10 | 02991 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | povinná publicita - viz. odkaz na stránky IROP a grafický manuál vzhledu v SOD
VV |  |  |  | označení staveniště s logem IROP v průběhu výstavby (velikost dle graf. manuálu 2,2x2,1m): 1=1,00 [A] pamětní deska po dokončení stavby (velikost 0,3x0,4m): 1=1,00 [B] Celkem: A+B=2,00 [C]
P | 11 | 02991 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Středočeský kraj, omlouváme se za dočasné omezení: 2=2,00 [A]
P | 12 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. vyklizení - úklidu prostoru staveniště
VV
P | 13 | 03590 |  | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omezení při výběru mechanizace z důvodu nadzemního vedení (předp.) NN v trase OZ
VV