Příloha č. 2 Harmonogram a místa plnění

# VZ 0007 Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí

Všechny aktivity budou realizovány na školách.

| 1. rok |  |
| --- | --- |
| 1. Q. | Kontaktování škol, adaptace programu (seznamy škol, smlouvy o spolupráci, harmonogram podpůrných a rozvojových aktivit). Školení aktérů (konzultanti, učitelé), mapování potřeb, plánování třídních projektů (plánovací formuláře všech třídních projektů, informované souhlasy, DPP aktérů). |
| 2. Q. | Realizace projektů na školách, koordinace veřejných výstupů, koordinace evaluace projektů, expertní podpora, mentoring (foto, video dokumentace třídních projektů, průběžné záznamy akčního výzkumu ve třídách). |
| 3. Q. | Realizace projektů na školách, realizace kolegiálních sdílení, dalšího vzdělávání, supervizí, kontinuální expertní podpora, mentoring, náslechy v třídách (foto, video dokumentace třídních projektů, průběžné záznamy akčního výzkumu ve třídách). |
| 4. Q. | Realizace projektů na školách, koordinace veřejných výstupů, koordinace evaluace projektů, expertní podpora, mentoring (foto, video dokumentace třídních projektů, průběžné záznamy akčního výzkumu ve třídách. |
| 2. rok |  |
| 1. Q. | Realizace projektů na školách, koordinace veřejných výstupů, koordinace evaluace projektů, expertní podpora, mentoring (foto, video dokumentace třídních projektů, průběžné záznamy akčního výzkumu ve třídách, monitoring příkladů dobré praxe, podklady pro závěrečné výstupy). |
| 2. Q. | Realizace projektů na školách, koordinace veřejných výstupů, koordinace evaluace projektů, expertní podpora, mentoring (foto, video dokumentace třídních projektů, průběžné záznamy akčního výzkumu ve třídách, monitoring příkladů dobré praxe, podklady pro závěrečné výstupy). Tvorba závěrečných výstupů z evaluace obou cyklů třídních projektů (příklady dobré praxe, metodické inspirace, kazuistiky). 3–4 evaluační zprávy školy. 10 a více portfolií pedagoga – informace o způsobu podpoření pedagogů ve výuce a školních aktivitách. 3–4 x reflektivní zpráva zapojené školy. 1 reflektivní zpráva za dodávku služby. |