Obsah

[a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - 2 -](#_Toc87281054)

[a.1 Elektrická energie - 2 -](#_Toc87281055)

[a.2 Voda - 2 -](#_Toc87281056)

[a.3 Telekomunikace - 2 -](#_Toc87281057)

[b) Odvodnění staveniště - 2 -](#_Toc87281058)

[c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - 2 -](#_Toc87281059)

[d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - 3 -](#_Toc87281060)

[e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin - 4 -](#_Toc87281061)

[f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště - 4 -](#_Toc87281062)

[g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy - 5 -](#_Toc87281063)

[h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace - 5 -](#_Toc87281064)

[i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - 6 -](#_Toc87281065)

[j) Ochrana životního prostředí při výstavbě - 6 -](#_Toc87281066)

[j.1 Hluk - 6 -](#_Toc87281067)

[j.2 Emise - 6 -](#_Toc87281068)

[j.3 Vibrace - 6 -](#_Toc87281069)

[j.4 Prašnost - 7 -](#_Toc87281070)

[j.5 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem - 7 -](#_Toc87281071)

[j.6 Ochrana povrchových a podzemních vod - 7 -](#_Toc87281072)

[k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - 7 -](#_Toc87281073)

[l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - 8 -](#_Toc87281074)

[m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření - 8 -](#_Toc87281075)

[n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během stavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. - 8 -](#_Toc87281076)

[n.1 Uzavírky, objížďky, výluky - 8 -](#_Toc87281077)

[o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu - 9 -](#_Toc87281078)

[p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny - 9 -](#_Toc87281079)

**B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Připojení staveniště na potřebné inženýrské sítě si zajistí zhotovitel stavby.

* 1. Elektrická energie

Pro potřeby stavby je uvažováno s využitím náhradního zdroje (dieselagregáty, akumulátory).

Alternativně je možné připojení na zdroj elektrické energie pro staveništní účely realizovat z vedení, která probíhají v těsné blízkosti stavby, přes staveništní rozvaděč s měřením. Tyto přípojky a rozvody nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich realizace bude případně zabezpečena a provedena zhotovitelem stavby v jeho režii.

* 1. Voda

Předpokládá se, že zhotovitel bude vodu převážně dovážet. Voda může být v určité kapacitě odebírána ze stávajících vodovodních řadů probíhající v místě stavby. Připojení musí být opatřeno uzávěrem vody a měřící sestavou pro potřeby staveništního odběru. Smlouvu o odběru staveništní vody si zajistí před začátkem realizace zhotovitel stavby.

* 1. Telekomunikace

Zhotovitel použije mobilních telefonů.

1. Odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno do stávajícího a nově budovaného systému odvodnění. Odváděné vody v průběhu stavby nesmí obsahovat kontaminované látky (ropné látky, výplachy betonu a jiných stavebních směsí) a bude zabráněno znečištění mechanickými usazeninami.

Na plochách ZS budou umístěna chemická WC. Odpadní splašková voda ze ZS bude jímána do provizorních jímek a pravidelně vyvážena.

Během výstavby je dále nutné dodržovat podmínky pro minimalizaci rizika znečištění okolního prostředí a podzemních vod. Je třeba udržovat dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě.

1. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude zajištěn po dálnici D11 a po stávajících úsecích silnice II/101 křižující se s dálnicí na daném nadjezdu. Staveništní komunikace nebude žádná zřizována.

Staveništní doprava bude respektovat technologii a postup výstavby. Zhotovitel je povinen pohyb staveništní dopravy a technologii stavby zkoordinovat tak, aby staveništní doprava byla v maximální možné míře vedena v prostoru staveniště (aktuálně uzavřené části dálnice/silnice).

Vjezdy a výjezd ze stavby musí být řádně označeny dopravním značením. U výjezdů ze staveniště musí být zřízena oklepová plocha pro čistění staveništní dopravy. Vozidla musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna. Veškerá stavební doprava musí být organizována tak, aby co nejméně negativně ovlivňovala okolí a provoz na stávajících komunikacích.

1. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu výstavby musí být zajištěna přístupnost přilehlých pozemků a objektů v blízkosti stavby. V rámci napojení veřejného osvětlení budou krátkodobě omezeny příjezdy na pozemky RD na sever od mostu, počítá se zajištěním provizorních přejezdů přes výkop.

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly.

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru.

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci.

Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů.

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních překážek.

Zhotovitel je povinen:

* zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.
* zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště. V případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.
* osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu.

1. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice stávajícího mostu proběhne za úplné uzavírky dálnice D11. Postup demolice je podrobněji popsán v SO 180 a SO 201.

Součástí stavby je kácení stávajících dřevin na dotčených pozemcích. Podrobně je problematika kácení dřevin řešena v části F. Dendrologický průzkum.

Specifické požadavky na demolici ani asanace v místě stavby nejsou.

1. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální hranice dočasných a trvalých záborů jsou definovány v Záborovém elaborátu, který je řešen v části F. Záborový elaborát.

Zábory pro stavbu jsou rozděleny na zábor trvalý – po celou dobu výstavby a zábory dočasné do 1 roku výstavby. Ty budou použity krátkodobě, jen po dobu realizace příslušného objektu, přípojky, části stavby.

Pro zařízení staveniště a skládkování materiálu jsou k dispozici plochy v trvalém a dočasném záboru stavby.

U nadjezdu bude zhotoviteli k dispozici uzavřená, resp. v rámci nadjezdu opravovaná část silnice, která křižuje dálnici po tomto nadjezdu. Tyto plochy jsou v trvalém nebo dočasném záboru stavby.

Případné další dočasné zábory pro účely ploch zařízení staveniště, deponie atd. si zajistí zhotovitel stavby ve vlastní režii dle svých požadavků a nároků.

1. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Po dobu výstavby se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace v místě stavby. Bezbariérové užívání je podrobněji řešeno v kapitole B.2.4.

1. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Podrobně je tato problematika řešena v Projektu odpadového hospodářství, který tvoří samostatnou přílohu části F. Související dokumentace, kde je taktéž uveden přehled předpokládaných odpadů ze stavby i z provozu včetně jejich zatřídění podle Katalogu odpadů s uvedením způsobu likvidace.

Při stavbě budou vznikat převážně odpady kategorie „ostatní“. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení stavby do provozu pak správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona a souvisejících prováděcích předpisů, vždy ve znění pozdějších předpisů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Původce odpadu (§ 5 odst. 1) zákona o odpadech je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (§ 15 odst. 2 písm. a) a odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem, předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, právnické osobě, či na místo určené obcí (§ 13 odst. e).

Nelze-li odpady využít, potom zajistit jejich odstranění (převedením odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 1 písm. e zákona 541/2020 Sb., o odpadech). Zákon přitom zdůrazňuje povinnost dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady (§ 9a zákona), tj. zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob opětovného použití či recyklace není dostupný. Dále je původce odpadu povinen odpad důsledně třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce odpadu povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Při nakládání s nebezpečnými odpady je třeba respektovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby (podle § 13 odst.1 písm. e zákona č. 541/2020 Sb. –provozovatel zařízení určeného k nakládání s daným druhem kategorií odpadu, obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5.). Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo odstranění pouze této oprávněné osobě, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Doklady o nezávadném odstranění všech odpadů vzniklých při výstavbě budou předloženy ke kolaudačnímu řízení.

Odpad použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, vyhovovat danému účelu zasypávání a být omezen na množství nezbytně nutné pro dosažení tohoto účelu. K zasypávání smí být využíván pouze odpad, který je k takové činnosti technicky vhodný a splňuje další požadavky, které zajistí, že nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Ředění nebo mísení odpadu za účelem splnění limitů pro zasypávání je zakázáno (zákon 541/2020 Sb. o odpadech).

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru stavby v patřičných sběrných nádobách nebo obalech. Není přípustné jejich ponechávání na stavebním pozemku s možností rozfoukání do okolí (polystyren, papír, igelit). Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a rovněž využitelné složky odpadu (ty lze pouze materiálově využívat). Přebytečný materiál z výkopů lze uložit pouze na povolené skládce. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu by měly být zcela uzavřeny nebo mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Po dobu výstavby musí být k dispozici (v buňce na zařízení staveniště) materiály proti možným haváriím stavebních strojů (textilní sorbenty, sypké sorbenty, piliny apod.).

1. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací viz příloha této zprávy B.8.4. Bilance zemin.

Místa pro provizorní deponie zeminy a ornice budou zřízena na uzavřených úsecích silnice II/101. Případně si zhotovitel na své náklady může zajistit a projednat další plochy.

1. Ochrana životního prostředí při výstavbě
   1. Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku) a nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru, denní a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší §11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

* 1. Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu asfaltů, demolice objektů apod. Zhotovitel zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.

Zhotovitel musí dodržovat zejména:

* Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší;
* Zákon 383/2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
  1. Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

* 1. Prašnost

V průběhu provádění zemních a demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

* 1. Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným územím, musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí.

Po dobu výstavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se nekácí.

Jde zejména o:

* Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
* Vyhlášku MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
* Zákon ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči

V okolí staveniště a přepravních tras budou ochráněny dřeviny (stromy i keřové porosty), v žádném případě nesmí docházet k jejich poškození v průběhu stavby.

* 1. Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do stávajících vodotečí. V potřebných místech staveniště budou vybudovány provizorní zemní nádrže pro zachycení splachů ze staveniště. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně bez opevnění s přepadem do vodoteče. Velikost nádrže bude odpovídat velikosti přilehlého staveniště a celkové velikosti sváděné plochy. Tyto objekty budou součástí odvodnění staveniště a bude je řešit dodavatel stavby na své náklady.

Zhotovitel musí dodržovat zejména:

* Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon)
* Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
* Nařízení vlády 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Související předpisy:

* Metodický pokyn ZP03/2014 MŽP, Indikátory znečištění
* Technický předpis 83 Odvodnění pozemních komunikací, MD 2014
* ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

1. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví po dobu výstavby včetně Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích je zpracována v příloze Plán BOZP.

1. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové užívání je podrobněji řešeno v kapitole B.2.4.

1. Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření musí být zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“) s přihlédnutím k typovým úpravám a požadavkům ŘSD (tj. R-plánům, příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, standardům PPK, Provozním směrnicím), ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlášky č. 294/2015 Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. Přednostně musí být užito schémat v Příručce „Označování pracovních míst na dálnicích“.

Veškeré užité dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. Při realizaci musí být rovněž respektovány „Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic“ (PPK – PRE) a další příslušné PPK, související R-plány a Provozní směrnice ŘSD (viz <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>).

Všechny svislé značky a dopravní zařízení k označení pracovních míst s výjimkami uvedenými v PPK – PRE budou provedeny na dálnici ve zvětšené velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. RA 2 dle ČSN EN 12899-1. Značky osazené na silnicích I. třídy budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. RA2 dle ČSN EN 12899-1, značky osazené na silnicích nižších tříd budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. RA1 dle ČSN EN 12899-1.

1. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během stavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Základní přístupovou komunikací pro přesun materiálu či stavební mechanizace ke staveništi je dálnice D11 a silnice II/101.

Vjezdy a výjezd ze stavby musí být řádně označeny dopravním značením. U výjezdů ze staveniště musí být zřízena oklepová plocha pro čistění staveništní dopravy. Vozidla musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna. Veškerá stavební doprava musí být organizována tak, aby co nejméně negativně ovlivňovala okolí a provoz na stávajících komunikacích.

* 1. Uzavírky, objížďky, výluky

Po dobu výstavby mostu ev. č. 101-075a (SO 201) bude uzavřena silnice II/101 a vyznačena objízdná trasa. Objízdná trasa je navržena obousměrně po silnici II/611 na křižovatku se silnicí III/33310, dále po této komunikaci směr Šestajovice a dále po III/0116 zpět do obce Jirny.

Po dobu samotného snášení mostu (etapa 2b) bude provedena úplná noční uzavírka dálnice D11 v délce max. 14 hodin. Během této doby dojde ke snesení mostu ev. č. 101-075a a následnému odklizení jeho zbývajících částí z jízdního pásu. Po dobu této etapy bude zcela uzavřena dálnice D11 mezi exitem 1 Horní Počernice a exitem 8 Jirny. Finální projednání těchto objízdných tras a vypracování DIO zajistí zhotovitel stavby.

Objízdné trasy pro tuto etapu 2b jsou navrženy následovně:

Osobní vozidla:

* Ve směru na Hradec Králové je navržena objízdná trasa z MÚK Běchovice – silnice I/12 – silnice II/113 – silnice II/330 – exit 25.
* Ve směru na Prahu je navržena objízdná trasa z exitu 8 – silnice II/101 – dálnice D10 (exit 10) – na dálnici D0.

Nákladní vozidla:

* Ve směru na Hradec Králové je pro nákladní vozidla navržena objízdná trasa z MÚK Běchovice – silnice I/12 – silnice I/38 – exit 39.
* Ve směru na Prahu je pro vozidla nad 12t navržena objízdná trasa z exitu 39 – silnice I/38 – silnice I/12 – MÚK Běchovice.

V případě dokončení přeložky II/101 u obce Zápy bude objízdná trasa pro veškerou dopravu vedena z exitu 8 po silnici II/101 na dálnici D10 (exit 10).

Pokládka nosníků (etapa 4) bude probíhat za úplné uzavírky dálnice D11 mezi exity 1 a 8 na dobu max. 12 hodin v noci ze soboty na neděli. Navržené objízdné trasy jsou shodné jako v etapě 2b při snášení mostu. V případě dokončení přeložky II/101 u obce Zápy souhlasí zástupci PÚ ŘSD s celkovou uzavírkou. V případě, že do této etapy nebude přeložka v provozu, bude preferovat montáž nosníků s několika krátkodobými zastaveními provozu na dálnici D11 v obou směrech. Ztracené bednění a vybavení mostu by se montovalo v režimu 1+1 při střídavé uzavírce pruhů. Konkrétní varianta bude dořešena na uzavírkové komisi v rámci realizace, při znalostech technologických možností vybraného zhotovitele a aktuální dopravní situace.

Schéma vedení navržených objízdných tras je zakresleno v SO 180 Dopravní opatření v průběhu výstavby.

1. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Vjezd do prostoru staveniště bude označen dle přenosného dopravního značení, které bude stanoveno příslušným silničním správním úřadem v dostatečném předstihu před zahájením výstavby.

1. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba mostu ev. č. 101-075a je rozdělena do několika etap tak, aby byl po celou dobu zachován provoz v obou směrech na dálnici D11 s výjimkou snášení stávající a montáže nové nosné konstrukce nadjezdu a některých krátkodobých opatření, která nejsou v této dokumentaci postižena (např. manipulace dočasných svodidel, samotná výstavba dopravních opatření, demontáž montážních podpěr atd.). Systém vedení dopravy během jednotlivých etap je zakreslen do modelových schémat v jednotlivých přílohách stavebního objektu SO 180 Dopravní opatření v průběhu výstavby.

Předpokládaná lhůta výstavby je 6 měsíců v průběhu jedné stavební sezóny. Stavbu je tedy nutné zahájit v období březen – duben tak, aby byla dokončena do zimní technologické přestávky (prosinec – únor), ideálně do zahájení období zimní údržby.

Předběžný harmonogram prací je zpracován v příloze B.8.3 a vychází z předpokládaných lhůt realizace v době přípravy stavby. Podrobný harmonogram prací bude zpracován zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

Navržená etapizace je následující:

**Etapa 1** – přeložka inženýrských sítí protlakem pod dálnicí D11 u mostu ev. č. 101-075a, bez dopravních omezení na dálnici.

**Etapa 2a** – přípravné práce pod mostem před jejich snesením (zřízení ochranné vrstvy).

**Etapa 2b** – uzavírka dálnice D11 mezi exity 1 a 8, dokončení přípravných prací pod mostem (zřízení ochranné vrstvy, demontáž svodidla v SDP) a následné snesení mostu a jeho odstranění z dálnice včetně ochranné vrstvy vozovky, zpětná montáž svodidla v SDP.

**Etapa 2c** – odstranění zbylé části snášeného mostu včetně ochranné vrstvy vozovky.

**Etapa 3** – dokončení odbourání stávajících a vybudování nových opěr mostu, otevření výkopů a provedení pažení.

**Etapa 4** – osazení nosníků mostu, ztraceného bednění, mostních odvodňovačů a výstavba montážních podpěr za úplné uzavírky dálnice D11 mezi exity 1 a 8 případně během několika krátkodobých zastavení provozu na dálnici D11 v obou směrech.

**Etapa 5a** – betonáž křídel pro pracovní spáru, provedení zásypů základů a zmonolitnění rámových rohů. Z důvodu umístění montážní podpěry v SDP bude zúžen levý jízdní pruh a osazeno betonové svodidlo podél stávajícího přejezdu SDP.

**Etapa 5b** – dokončení mostu (betonáž spřažené desky, výstavba samostatných křídel, provedení izolace a říms, pokládka vozovky atd.) za provozu nad dálnicí.