## PRACOVNI
Seznam příloh |  |  |  | PDPS |  |  |  |  | [dny] | Klíč Rozpracovanosti
|  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - PD |  |  | Rozpracovanost | % | Pozn. / Dodělat, doplnit | Zpracovatel | Pracnost |  | hotovo, zkontrolováno
hotovo, ke kontrole
rozpracované
| A | Průvodní zpráva | [5 empty] | Řf |  |  | není
| B | Souhrnná technická zpráva | [5 empty] | Řf
|  | 8 | Zásady organizace výstavby |  |  |  |  | DI
| C | Situační výkresy
|  | 1 | Situace širších vztahů |  |  |  |  | Řf
|  | 2 | Koordinační situace |  |  |  |  | Řf
| D1 | Stavební část
|  | 180 | Dopravní opatření v průběhu výstavby
|  | 201 | Most ev.č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice
|  | 1 | Technická zpráva |  |  |  |  | Řf
|  | 2 | Situace - viz příloha C3
|  | 3 | Výkres stávajícího mostu |  |  |  |  | Řf
|  | 4 | Půdorys nového mostu |  |  |  |  | Řf
|  | 5 | Podélný řez novým mostem |  |  |  |  | Řf
|  | 6 | Příčné řezy - vzorový a v uložení |  |  |  |  | Řf
|  | 7 | Podélný řez silnicí |  |  |  |  | Řf
|  | 8 | Vytyčovací schéma |  |  |  |  | Řf
|  | 9 | Tvar opěry O1 |  |  |  |  | Řf
|  | 10 | Tvar opěry O2 |  |  |  |  | Řf
|  | 11 | Postup přestavby |  |  |  | dle DIO | Řf
|  |  | Statický výpočet |  |  |  |  | Řf
|  | 430 | Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce |  |  |  |  | Kp
|  | 431 | Úprava vedení VO na mostě |  |  |  |  | Kp
|  | 461 | Přeložka sdělovacích kabelů CETIN |  |  |  |  | Mj
|  | 501 | Přeložka STL plynovodu |  |  |  |  | Polák
| E | Dokladová část dle DUSP (pouze elektronicky)
|  | 1 | Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů |  |  |  |  | IČ
|  | 2 | Stanoviska vlastníků dopravní infrastruktury |  |  |  |  | IČ
|  | 3 | Geodetický podklad pro projektovou činnost |  |  |  |  | GD
|  | 4 | Geotechnický průzkum
|  | 5 | Diagnostický průzkum vozovky
|  | 6 | Záznamy z jednání |  |  |  |  | Řf
| F | Související dokumentace dle DUSP (pouze elektronicky)
|  | 1 | Průzkum inženýrských sítí |  |  |  | aktualizovat do čistopisu | GD
|  | 2 | Dendrologický průzkum |  |  |  |  | ŽP
|  | 3 | Projekt odpadového hospodářství |  |  |  |  | ŽP
|  | 4 | Plán BOZP - pro PDPS aktualizován |  |  |  |  | DI
|  | 5 | Záborový elaborát |  |  |  |  | GD
|  | 6 | Bilance zemin |  |  |  |  | Řf
|  | 7 | Odhad stavebních nákladů |  |  |  | do čistopisu | Řf
|  | 8 | Mimořádná prohlídka |  |  |  |  | Sm
|  | 9 | Studie variant opravy |  |  |  |  | Řf
| G1 | Soupis prací neoceněný
| G2 | Soupis prací oceněný
| H | ZTKP
Pozn.: Pro přeškrtnuté SO nebylo PDPS zpracováno.
0
Směrnice dodatek 2

## CELKOVE DESKY
Seznam příloh |  |  |  | PDPS
II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - PD
| A | Průvodní zpráva
| B | Souhrnná technická zpráva
|  | 8 | Zásady organizace výstavby
| C | Situační výkresy
|  | 1 | Situace širších vztahů
|  | 2 | Koordinační situace
| D1 | Stavební část
|  | 180 | Dopravní opatření v průběhu výstavby
|  | 201 | Most ev.č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice
|  | 430 | Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce
|  | 431 | Úprava vedení VO na mostě
|  | 461 | Přeložka sdělovacích kabelů CETIN
|  | 501 | Přeložka STL plynovodu
| E | Dokladová část dle DUSP (pouze elektronicky)
| F | Související dokumentace dle DUSP (pouze elektronicky)
| G1 | Soupis prací neoceněný
| G2 | Soupis prací oceněný
| H | ZTKP
Pozn.: Pro přeškrtnuté SO nebylo PDPS zpracováno.
Dokumentace je zpracovaná dle Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací MD

## cast E
Seznam příloh |  |  |  | PDPS
II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - PD
| E | Dokladová část dle DUSP (pouze elektronicky)
|  | 1 | Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů
|  | 2 | Stanoviska vlastníků dopravní infrastruktury
|  | 3 | Geodetický podklad pro projektovou činnost
|  | 4 | Geotechnický průzkum
|  | 5 | Diagnostický průzkum vozovky
|  | 6 | Záznamy z jednání

## cast F
Seznam příloh |  |  |  | PDPS
II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - PD
| F | Související dokumentace dle DUSP (pouze elektronicky)
|  | 1 | Průzkum inženýrských sítí
|  | 2 | Dendrologický průzkum
|  | 3 | Projekt odpadového hospodářství
|  | 4 | Plán BOZP - pro PDPS aktualizován
|  | 5 | Záborový elaborát
|  | 6 | Bilance zemin
|  | 7 | Odhad stavebních nákladů
|  | 8 | Mimořádná prohlídka
|  | 9 | Studie variant opravy