## Rekapitulace
Firma: Pontex, spol. s r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 19 056 00 - III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
001 | všeobecné požadavky
001 | všeobecné požadavky
SO 201 | Most ev.č. 23631-1
SO 201 | Most ev.č. 23631-1

## 001_001
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [6 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [6 empty] | 3
S | Stavba: | 19 056 00 |  | III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku |  |  | 001 |  |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 001 |  | všeobecné požadavky | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 001 |  | všeobecné požadavky | [5 empty] | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00410R |  | Vedlejší náklady | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 2
PP |  |  |  | obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV
P | 2 | 00420R |  | Ostatní náklady | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 2
PP |  |  |  | obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV
P | 3 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | dle TKP, ZTKP
VV
P | 4 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků
VV
P | 5 | 02710R |  | PASPORTIZACE | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 2
PP |  |  |  | - objektů v okolí stavby - objízdných tras - dopravního značení
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 6 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | položka zahrnuje a: položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. b: Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
VV |  |  |  | 1,0=1,000 [A]
P | 7 | 02720 | A | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Řízení dopravy pracovníky zhotovitele
VV
P | 8 | 027211 | a | POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI | HOD | 136 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | kompletní (dvoukolejná výluka) (včetně kompenzace za pomalé jízdy (max.20 km/hod) po celou dobu výstavby)
VV |  |  |  | 136,0=136,000 [A]
P | 9 | 027211 | b | POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI | HOD | 448 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | jednokolejná výluka (za provozu na druhé koleji) (včetně kompenzace za pomalé jízdy (max.20 km/hod) po celou dobu výstavby)
VV |  |  |  | 448,0=448,000 [A]
P | 10 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
VV
P | 11 | 02750 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Lešení bude použito na otryskání a následné přespárování původního zdiva + demolici původních úložných prahů, bednění a následnou betonáž.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 12 | 02851 | A | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | diagnostický průzkum po odbourání a otryskání, vč. kotevních oblastí a předpínací výztuže v čelech NK, kontrola dutin, kontrola hlav pilot a pod
VV
P | 13 | 02910 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | vytyčení stávajících IS
VV
P | 14 | 02910 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby
VV
P | 15 | 029113 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
VV
P | 16 | 029113 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, zaměření povrchu spřahující desky + ložné vrstvy + obrusné vrstvy, vč.vytvoření digitálního modelu
VV
P | 17 | 02940 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)
VV
P | 18 | 02940 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VTD pažení ze zápor a štětovnic VTD OK mostu VTD prefabrikátů VTD podpěrné skruže NK
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 19 | 02940 | C | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | plán sledování a údržby mostu
VV
P | 20 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 21 | 02943 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | RDS pro DIO včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce a DIR
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 22 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 23 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ve 12-ti vyhotoveních
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 24 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KČ | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 25 | 02950 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | výpočet zatížitelnosti včetně vyhodnocení
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 26 | 02950 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | povodňový a havarijní plán
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 27 | 02960 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | technicko inženýrská činnost projektanta
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 28 | 02960 | d | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | drážní dozor
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 29 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 30 | 03100R |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - včetně provizorního oplocení staveniště, provizorního zábradlí apod. - včetně případného nájmu pozemku - včetně provizorních komunikací a případných záborů - včetně buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 31 | 0379R |  | ztížené podmínky | KPL. | 1 | 0 |  |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1,0=1,000 [A]
P | 32 | 03999R |  | příplatek za práce malého rozsahu | KPL. | 1 | 0 |  |  |  | 2
PP |  |  |  | (Odhad) Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění strojního vybavení apod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 201_SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [6 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [6 empty] | 3
S | Stavba: | 19 056 00 |  | III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku |  |  | SO 201 |  |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 201 |  | Most ev.č. 23631-1 | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 201 |  | Most ev.č. 23631-1 | [5 empty] | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 585.718 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10,0*0,5*2,0=10,000 [A] .......... materiál viz.pol.č.12932 2,5*2,5*2,0*2,0=25,000 [D] .......... viz.pol.č.13173 (vsakovací jáma) 2*4*7,0*3,142*0,05*0,05*2,6=1,144 [F] .......... viz.pol.č.26162 (vrty) 56,78*2,436*2,0=276,632 [G] .......... hlavní výkop u OP1 56,627*2,41*2,0=272,942 [H] .......... hlavní výkop u OP2 Celkem: A+D+F+G+H=585,718 [E]
P | 2 | 015113 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 7.5 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3,0 [m3] *2,5 [t/m3] =7,500 [A] .......... viz. pol.č. 13193
P | 3 | 015120 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) | T | 61.593 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | kamenné zdivo na MC
VV |  |  |  | 61,593=61,593 [A] likvidace suti z kamenného zdiva na MC (ubourání viz.pol.č.96613)
P | 4 | 015130 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 27.386 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (20,188+26,384)*0,05*2,4=5,589 [A] .......... asf.vrstva původního chodníku (viz.pol.č.11313) (6,678*13,6*0,1)*2,4=21,797 [B] .......... most - asf.vrstvy komunikace Celkem: A+B=27,386 [C]
P | 5 | 015140 | a | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 8.973 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | prostý beton
VV |  |  |  | (30,793+31,005)*0,066*2,2=8,973 [A] .......... původní silniční obrubníky (viz.pol.č.11352)
P | 6 | 015140 | b | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 248.825 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | železobeton
VV |  |  |  | 37,21*2,5=93,025 [B] .......... prefa nosníky + výplň spár (viz.pol.č.96611) 62,32*2,5=155,800 [D] .......... NK (monolit) + římsy + žb deska + žb překlad + žb úložný práh (viz.pol.č.96616) Celkem: B+D=248,825 [C]
P | 7 | 015170 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC | T | 0.75 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6,0*2,5*0,05=0,750 [A] .......... viz.pol.č.96717
P | 8 | 015330 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 62.345 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 62,345=62,345 [A] .......... viz.pol.č.: 11332 (podkladní vrstvy původní komunikace)
P | 9 | 015760 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY | T | 1.618 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 161,845 [m2]*0,005 [m] *2,0 [t/m3]=1,618 [A] 161,845 .......... viz.pol.č.97817 "odstranění mostní izolace" 0,005 .......... tloušťka izolace (odhad) 2,0 .......... měrná hmotnost izolace (odhad
P | 10 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 11 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1.hlavní mostní prohlídka včetně zpřístupnění
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 12 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 30 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | včetně likvidace
VV |  |  |  | 30,0=30,000 [A] .......... odhad
P | 13 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - likvidace podle pokynů investora
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 14 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - likvidace podle pokynů majitele pozemku
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 15 | 11313 | a | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 2.329 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | chodník na původním mostě likvidace (recyklace) - povinný odkup zhotovitelem
VV |  |  |  | (20,188+26,384)*0,05=2,329 [A] tloušťka 0,05 [m] viz. vzorový příčný řez, výkres č.2 "stávající stav" plochy 20,188 a 26,384 chodníků viz.půdorys, výkres č.2 "stávající stav"
P | 16 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 62.345 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | odstranění původního podkladu komunikace
VV |  |  |  | (12,85+18,783)*(6,5+0,5+0,1+0,1)*0,12=27,331 [A] .......... 1.vrstva tl.120 mm (12,15+18,165)*(6,5+0,5+0,5+0,1+0,1)*0,15=35,014 [B] .......... 2.vrstva tl.150 mm Celkem: A+B=62,345 [C]
P | 17 | 11343 | b | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | M3 | 9.082 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | most - živičné vrstvy komunikace tl.100 mm likvidace (recyklace) - povinný odkup zhotovitelem
VV |  |  |  | 6,678*13,6*0,1=9,082 [A] rozměry převzaty z výkresu č.2 "stávající stav"
P | 18 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 61.798 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 30,793+31,005=61,798 [A] (likvidace vybouraného materiálu viz.pol.č.015140.a)
P | 19 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 40.226 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | frézování živičných vrstev komunikace (mimo most) likvidace (recyklace) - povinný odkup zhotovitelem
VV |  |  |  | (26,98+23,185)*6,5*0,04=13,043 [A] .......... obrusná vrstva (26,481+22,685)*(6,5+0,1)*0,05=16,225 [B] .......... ložná vrstva (13,381+19,33)*(6,5+0,1+0,1)*0,05=10,958 [C] .......... podkladní vrstva Celkem: A+B+C=40,226 [D]
P | 20 | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 13 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2*6,5=13,000 [A] .......... řezaná spára 15x40 [mm] v obrusné vrstvě (most/přech.oblast)
P | 21 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 10 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10,0=10,000 [A]
P | 22 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 292.287 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - včetně dopravy na skládku
VV |  |  |  | 5=5,000 [A] .......... výkop zeminy pod revizním schodištěm 2,5*2,5*2,0=12,500 [B] .......... výkop zeminy pro vsakovací jámu 56,78*2,436=138,316 [D] .......... hlavní výkop u OP1 56,627*2,41=136,471 [E] .......... hlavní výkop u OP2 Celkem: A+B+D+E=292,287 [C]
P | 23 | 13193 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 3 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3,0=3,000 [A] .......... upravení skalního masivu pod revizním schodištěm
P | 24 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 295.727 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | uložení na skládku
VV |  |  |  | 5,0=5,000 [A] .......... viz.položka č.13173 3,0=3,000 [B] .......... viz.položka č.13193 2,5*2,5*2,0=12,500 [D] .......... viz.pol.č.13173 (vsakovací jáma) 2*4*7,0*3,142*0,05*0,05=0,440 [E] .......... viz.pol.č.26162 (vrty) 56,78*2,436=138,316 [F] .......... hlavní výkop u OP1 56,627*2,41=136,471 [G] .......... hlavní výkop u OP2 Celkem: A+B+D+E+F+G=295,727 [C]
P | 25 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 275.56 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 37,717*1,3*0,85=41,677 [A] .......... zásyp pod těsnící vrstvou (OP1) 37,717*1,1*0,55=22,819 [B] .......... zásyp nad těsnící vrstvou (OP1) 138,0+0,78-41,677-22,819=74,284 [C] .......... přechodový klín 100% PS; ID = 0,9 (OP1) 36,786*1,3*0,85=40,649 [D].......... zásyp pod těsnící vrstvou (OP2) 36,786*1,1*0,55=22,256 [E].......... zásyp nad těsnící vrstvou (OP2) 136,0+0,78-40,649-22,256=73,875 [F] .......... přechodový klín 100% PS; ID = 0,9 (OP2) Celkem: A+B+C+D+E+F=275,560 [G]
P | 26 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1.8 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1,8=1,800 [A] .......... obsyp horské vpusti (viz.pol.č.89722)
P | 27 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 58.871 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (14,893+15,096+10,741+12,789)*1,1=58,871 [A] .......... pás šířky 1,1 m okolo vozovky
P | 28 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 58.871 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (14,893+15,096+10,741+12,789)*1,1=58,871 [A] .......... pás šířky 1,1 m okolo vozovky
SD |  | 2 |  | Základy
P | 29 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 1.809 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4*7,5*0,0603=1,809 [A] 4 .......... počet prvků (odhadem) 7,5 .......... délka prvku (viz.výkres č.9) 0,0603 [t/m] .......... hmotnost / bm prvku (tyč průřezu HEA 240 - zvoleno odhadem)
P | 30 | 22695A |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 10 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | pohledová plocha
VV |  |  |  | 2,5*4,0=10,000 [A] podle výkresu č.9 "výkopy a založení"
P | 31 | 26162 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 100MM | M | 30 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4*7,5=30,000 [A]
P | 32 | 282611 |  | INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU | M3 | 10.934 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | tlak 0,4 ÷ 1,0 MPa
VV |  |  |  | (11,0+11,1)*(9,87+9,92)/2*0,05=10,934 [A] .......... odhad
P | 33 | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 264 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (22*3)*2=132,000 [A] .......... dodatečné kotvení úložných prahů (viz.kap.4.3 TZ) (17+17+16+16)*2=132,000 [B] .......... dodat.kotvení - dobetonávka křídel Celkem: A+B=264,000 [C]
P | 34 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 126.65 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - ochrana geomembrány (viz.pol.č.28999) - netkaná geotextilie s parametry: odolnost proti protržení (CBR) min.5 [kN], tl při 2 [kPa] min. 4 [mm]
VV |  |  |  | O1: 3,75*8,5*2=63,750 [A] O2: 3,70*8,5*2=62,900 [B] Celkem: A+B=126,650 [C]
P | 35 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 63.325 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | těsnící vrstva - hydrizolační geomembrána s pevností minim.20 kN/m a tažností 20% v obou směrech
VV |  |  |  | O1: 3,75*8,5=31,875 [A] O2: 3,70*8,5=31,450 [B] Celkem: A+B=63,325 [C]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 36 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 32 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | kotvy do vývrtu á 1,0 m
VV |  |  |  | 16,0+16,0=32,000 [A]
P | 37 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 38.709 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | beton C30/37 - XF4 (XD3, XC4) včetně vytvoření letopočtu doby opravy (vlisem do betonu jedné z říms) včetně kompletního provedení dilatačních spár na rozhraní mostu a křídla (viz. TZ kap.4.5.2 "Římsy")
VV |  |  |  | levá římsa: 50,972*0,272+30,2*0,096=16,764 [A] pravá římsa: 57,595*0,284+30,2*0,096=19,256 [B] doplňky na levé římse u OP1 a OP2: 0,658[m2]*2,04[m]+0,63[m2]*2,137[m]=2,689 [C] Celkem: A+B+C=38,709 [D]
P | 38 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 6.968 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - výztuž z oceli 500B - včetně případných povrchových úprav výztuže u nedostatečného krytí (např v místě letopočtu opravy)
VV |  |  |  | množství výztuže odhadem 180 kg/m3 38,709 [m3] * 0,18 [t/m3] =6,968 [B]
P | 39 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 65.069 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | včetně vložení plastových trubek pro odvod drenáže vč bednění, nátěru (ALP (0,3 [kg/m2]) + 2x ALN (0,3 [kg/m2])) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany (netkaná geotextilie - parametry viz.popis v TZ kap.4.5.1), vč.výplně a těsnění prac.a dilat.spar
VV |  |  |  | O1: 1,112*7,631+1,012*7,722=16,300 [A] .......... křídla O2: 1,105*7,286+1,196*7,332=16,820 [B] .......... křídla žb úložný práh, OP1: (1,734+1,33)/2*9,87=15,121 [D] .......... beton C30/37-XF4(XD3, XC3) žb úložný práh, OP2: (1,489+1,904)/2*9,919=16,828 [E] .......... beton C30/37-XF4(XD3, XC3) Celkem: A+B+D+E=65,069 [C]
P | 40 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 11.713 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | O1 (křídla): (1,112*7,631+1,012*7,722)*0,180=2,934 [A] O2 (křídla): (1,105*7,286+1,196*7,332)*0,180=3,028 [B] žb úložný práh, OP1: (1,734+1,33)/2*9,87*0,180=2,722 [D] žb úložný práh, OP2: (1,489+1,904)/2*9,919*0,180=3,029 [E] Celkem: A+B+D+E=11,713 [C]
P | 41 | 34895 |  | ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ | M3 | 0.75 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | dřevěná výplň stávajícího oplocení včetně povrchové úpravy
VV |  |  |  | 6,0*2,5*0,05=0,750 [A] (rozměry odhadem)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 42 | 420325 |  | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 12.103 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | vč bednění, nátěru (ALP (0,3 [kg/m2]) + 2x ALN (0,3 [kg/m2])) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany (netkaná geotextilie - parametry viz.popis v TZ kap.4.5.1), vč.výplně a těsnění prac. a dilatačních spar
VV |  |  |  | O1: 20,15 [m2] * 0,3 [m] =6,045 [A] O2: 20,194 [m2] * 0,3 [m] =6,058 [B] Celkem: A+B=12,103 [C]
P | 43 | 420365 |  | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B | T | 1.816 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | O1: 20,15 [m2] * 0,3 [m] *0,15 [t/m3] =0,907 [A] O2: 20,194 [m2] * 0,3 [m] *0,15 [t/m3] =0,909 [B] Celkem: A+B=1,816 [C] (předpoklad 150 kg výztuže / m3 želbet.konstr)
P | 44 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 104.377 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - NK včetně příčníků - železobetonová deska beton C30/37-XF4
VV |  |  |  | 10,987 [m2] plocha podél.řezu *9,5 [m] šířka NK=104,377 [A] (bližší popis konstrukce viz. TZ kapitola 4.4 "Nosná konstrukce"
P | 45 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 20.875 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | výztuž NK včetně příčníků
VV |  |  |  | (10,987 [m2] plocha podél.řezu*9,5[m] šířka)*0,200 [t/m3] množství výztuže odhadem =20,875 [A] - včetně kotevních trnů pro kotvení přechodové desky (viz. VL 302.01)
P | 46 | 43411 |  | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON | M3 | 3.24 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | revizní schodiště - prefa stupně
VV |  |  |  | 36*0,2*0,6*0,75=3,240 [A]
P | 47 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 9.971 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní beton tl.150 mm; C12/15 - X0 pod přechodovými deskami O1: 21,133*0,15=3,170 [A] O2: 21,169*0,15=3,175 [B] Celkem: A+B=6,345 [C] podkladní beton C12/15 - X0 pod drenážním potrubím O1: 8,5*0,3*0,759=1,935 [D] O2: 8,5*0,3*0,663=1,691 [E] Celkem: D+E=3,626 [F] Celkem: C+F=9,971 [G]
P | 48 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 3.3 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - podkladní beton pod schodišťové stupně revizního schodiště - beton C16/20-XF1 minim. tl.100 mm
VV |  |  |  | 3,3=3,300 [A]
P | 49 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.405 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - podkladní vrstva pod betonové tvarovky odvodňovacího žlabu z betonu C25/30-XF3 (viz.TZ kap. 4.5.7) - vlastní žlab viz.pol.č. 46511
VV |  |  |  | 0,6*0,15*4,5=0,405 [A]
P | 50 | 45145 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ | M3 | 0.15 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | fabion z cementové malty M10 (viz. VL4; 204.01a); podklad drenážního potrubí za opěrami
VV |  |  |  | O1: (0,185*0,185-3,142*0,18*0,18*0,25)*8,5=0,075 [A] O2: (0,185*0,185-3,142*0,18*0,18*0,25)*8,5=0,075 [B] Celkem: A+B=0,150 [C]
P | 51 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 18.444 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (9,221+10,405+6,448+8,366)*0,1=3,444 [A] .......... podsyp ŠP tl.100 mm pod dlažbou - žulové kostky (viz.pol.č.46591) 2,5=2,500 [B] .......... podsyp ŠP tl.100 mm pod revizním schodištěm 2,5*2,5*2,0=12,500 [D] .......... výplň vsakovací jámy - štěrk 32/63 Celkem: A+B+D=18,444 [C]
P | 52 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 8.028 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | obsyp okolo vozovky z velmi vhodného materiálu hutněný po max. 300 mm, D=95% PS
VV |  |  |  | (14,893+15,096+10,741+12,789)*0,150=8,028 [A]
P | 53 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 2.636 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | obetonování drenážního potrubí za opěrou: O1: 0,155*8,5=1,318 [A] O2: 0,155*8,5=1,318 [B] Celkem: A+B=2,636 [C]
P | 54 | 46511 |  | DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 | 0.675 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | žlab délky cca 4,5 m z prefa betonových žlabovek do betonu C25/30-XF3 (viz.pol.č.451314) - odvodnění do horské vpusti
VV |  |  |  | 0,6*0,25*4,5=0,675 [A]
P | 55 | 46591 |  | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ | M2 | 34.44 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | kamenná dlažba (žulové kostky) tl.150 mm do betonového lože tl.150 mm C25/30-XF3 podsyp je uveden v položce 45152
VV |  |  |  | 9,221+10,405+6,448+8,366=34,440 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 56 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 438.077 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1.vrstva (ŠDa 0/32 GD): (45,202-15,16)*(6,5+4*0,05+2*0,25)=216,302 [A] 2.vrstva (ŠDa 0/32 GD): (43,962-15,16)*(6,5+4*0,05+4*0,25)=221,775 [B] Celkem: A+B=438,077 [C]
P | 57 | 56932 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 53.519 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | zpevnění zemní krajnice tl.0,10 mŠD 0÷32 tř.B
VV |  |  |  | (14,893+15,096+10,741+12,789)*1,0=53,519 [A]
P | 58 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 224.215 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | postřik infiltrační PI-E 0,6 [kg/m2]
VV |  |  |  | (46,301-15,16)*(6,5+4*0,05+2*0,25)=224,215 [A]
P | 59 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 738.154 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | spojovací postřik PS-E; 0,3 [kg/m2]
VV |  |  |  | vrstva mezi ACO a ACL: (63,755-15,16)*(6,5+2*0,05)=320,727 [A] vrstva mezi ACL a ACP: (62,755-15,16)*(6,5+4*0,05)=318,887 [B] vrstva mezi ACO a ACL (most): 15,16*6,5=98,540 [C] Celkem: A+B+C=738,154 [D]
P | 60 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 414.349 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15,16*6,5=98,540 [A] (22,392+26,194)*6,5=315,809 [B] Celkem: A+B=414,349 [C]
P | 61 | 574D46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 98.54 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+; tl. 50 mm
VV |  |  |  | 15,16*6,5=98,540 [A]
P | 62 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 314.134 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+; tl.60 mm
VV |  |  |  | (62,756-15,16)*(6,5+2*0,05)=314,134 [A]
P | 63 | 574F46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 208.645 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (46,301-15,16)*(6,5+2*0,10)=208,645 [A]
P | 64 | 575F53 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK | M2 | 111.625 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 17,173*6,5=111,625 [A] 17,173 [m] ......... krytí mostní izolace včetně přesahů na přechodové desky ( viz. výkr.č.4 "podél.řez") 6,5 [m] .......... šířka komunikace
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 65 | 62592 |  | ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ | M2 | 75.338 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 34,357+40,981=75,338 [A]
P | 66 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 155.604 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 54,147=54,147 [F] .......... vnitřní líc opěry 1 52,601=52,601 [G] .......... vnitřní líc opěry 2 12,214*4=48,856 [H] .......... boky opěr a viditelná (stávající) křídla Celkem: F+G+H=155,604 [I]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 67 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 163.178 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | viz.TZ kapitola 4.5.1 "Izolace"
VV |  |  |  | 17,173*9,502=163,178 [A]
P | 68 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 59.024 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - celoplošně natavený izolační pás s výztužnou kovovou vložkou (ochrana izolace pod římsami)
VV |  |  |  | 29,4+29,624=59,024 [A] hodnoty odečteny z výkresu č.3 "půdorys" (digitálně) včetně přípočtu 150 mm šířky pruhu pod komunikací (viz VL4; 403.42)
P | 69 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 273.079 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2*11,0+2*11,77*0,28=28,591 [A] .......... svislé boční plochy nosné konstrukce + vodorovné části na spodním lícinosné konstrukce do vzdálenosti 0,28 m od okraje 118,796=118,796 [B] .......... spodní plocha NK - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223) 8,967=8,967 [C] .......... líc úložného prahu OP1 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223) 9,977=9,977 [D] .......... líc úložného prahu OP2 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223) 54,147=54,147 [F] .......... vnitřní líc opěry 1 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223) 52,601=52,601 [G] .......... vnitřní líc opěry 2 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223) Celkem: A+B+C+D+F+G=273,079 [E] (podle TZ kapitola 4.7)
P | 70 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 24.485 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,405*(30,227+30,229)=24,485 [A] .......... svislé plochy nášlapu říms a vodorovné do vzdálenosti 0,25 m od okraje (viz.TZ kap.4.7)
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 71 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 18 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | plastové potrubí DN150 mm (odvodnění prostoru za opěrami)
VV |  |  |  | O1: 9,0=9,000 [A] O2: 9,0=9,000 [B] Celkem: A+B=18,000 [C]
P | 72 | 87534 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM | M | 1.7 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | součást drenáže - prostup křídlem viz. VL 4; 204.01 včetně požadované vodotěsně navařené příruby minimálně 400/400 (viz.VL 4)
VV |  |  |  | 2*0,85=1,700 [A]
P | 73 | 87914R |  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM | M | 5 | 0 |  |  |  | 2
PP |  |  |  | propojení horské vpusti a vsakovací jámy KG potrubím kompletní provedení včetně příslušných zemních prací
VV |  |  |  | 5,0=5,000 [A]
P | 74 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | horská vpust 0,6 x 0,6 x 1,0 [m] poklop se třídou zatížení D400
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 75 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 65.607 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | včetně 2 ks betonových patek (základů) pro sloupky mimo římsu
VV |  |  |  | 29,217+1,64=30,857 [A] .......... levá římsa 34,75=34,750 [B] .......... pravá římsa Celkem: A+B=65,607 [C]
P | 76 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 62.931 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | - odvoz na místo určení po dohodě s objednatelem - případný výzisk z likvidace (Kovošrot) náleží objednateli
VV |  |  |  | 29,878+1,623+1,689+29,741=62,931 [A]
P | 77 | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 6 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3+3=6,000 [A]
P | 78 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 79 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 45.034 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | záhonový obrubník š.50 mm - kolem dlažby mimo rozhraní vozovka/dlažba
VV |  |  |  | 7,65+9,8+15,52*1,2+8,96=45,034 [A]
P | 80 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 14.1 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | silniční obrubník š.150 mm - rozhraní vozovka/dlažba
VV |  |  |  | 3,5+3,5+3,5+3,6=14,100 [A]
P | 81 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 | 7.169 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | napojení přechodových desek
VV |  |  |  | 6,24*(0,25+0,3)+6,249*(0,25+0,3)+4*0,25*0,3=7,169 [A]
P | 82 | 931325 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 103.776 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2*6,5=13,000 [A] .......... řezaná spára 15x40 [mm] v obrusné vrstvě (most/přech.oblast) 2*15,16=30,320 [B] .......... těsnící zálivka mezi obrusnou vrstvou a římsou (most) 30,227+30,229-15,16-15,16=30,136 [D] .......... těsnící zálivka mezi obrusnou vrstvou a římsou (mimo most) 2*15,16=30,320 [C] .......... těsnící zálivka mezi ochranou vrstvou izolace a římsou Celkem: A+B+D+C=103,776 [E]
P | 83 | 93161 |  | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2 | M | 19 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | elastomerový průběžný pás (na obou opěrách)
VV |  |  |  | 2*9,5=19,000 [A]
P | 84 | 938443 |  | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 155.604 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 54,147=54,147 [F] .......... vnitřní líc opěry 1 52,601=52,601 [G] .......... vnitřní líc opěry 2 12,214*4=48,856 [H] .......... boky opěr a viditelná (stávající) křídla Celkem: F+G+H=155,604 [I]
P | 85 | 96611 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | M3 | 37.21 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (0,96*8*0,55-8*0,205)*13,59=35,117 [A] .......... prefa nosník MPD (8x) - 13,59 7*0,04*0,55*13,59=2,093 [B] .......... spáry mezi jednotlivými prefa nosníky Celkem: A+B=37,210 [C] (poplatek za likvidaci odpadu je řešen položkou č.015140b) 0,96 [m].......... šířka nosníku 8 [ks] ........... počet kusů 0,55 [m] .......... výška nosníku 13,59 [m] .......... délka nosníku 7 [ks] ........... počet spár 0,04 [m] .......... tl.spáry mezi jedn. nosníky
P | 86 | 96613 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 | 61.593 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (1,333+1,474)*9,521=26,725 [A] ubourání stávajících opěr z kamenného zdiva na MC délky 9,521 o ploše průřezu 1,333 [m2] a 1,474 [m2] likvidace viz.pol.č.015120 (1,113*7,631)+(1,012*7,722)+(1,102*7,286)+(1,189*7,332)=33,055 [B] ubourání křídel z kamenného zdiva na MC likvidace viz.pol.č.015120 0,492*1,799+0,499*1,860=1,813 [C] ubourání doplňků římsy u OP1 a OP2; likvidace viz.pol.č.015120 Celkem: A+B+C=61,593 [D]
P | 87 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 62.32 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (0,281+0,296)*13,60=7,847 [A] .......... žb NK 30,13*0,65*0,335=6,561 [C] .......... pravá římsa 30,17*0,63*0,335=6,367 [B] .......... levá římsa 2,202*13,6=29,947 [E] .......... žb deska na prefa nosnících (odhad) (0,56*0,50*9,50)*2=5,320 [F] .......... žb překlad (2x) (0,56*0,59*9,50)*2=6,278 [G] .......... žb úložný práh (B135) Celkem: A+C+B+E+F+G=62,320 [H]
P | 88 | 96717 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH | M3 | 0.75 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | odstranění 1 pole (dřevěná část) ze stávajícího oplocení
VV |  |  |  | 6,0*2,5*0,05=0,750 [A] (rozměry odhadem)
P | 89 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 161.845 | 0 |  | 2021_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9,024=9,024 [A] .......... šířka podle vzorového příčného řezu (výkres č.2 "stávající stav") 13,600=13,600 [B] .......... délka (vodorovná část) podle podélného řezu 1:100 (výkres č.2 "stávající stav") 2*(1,0+0,7)+0,371+0,564=4,335 [D] .......... délka (svislá a šikmá část) podle podélného řezu (výkres č.2 "stávající stav") CELKEM= A*(B+D)=161,845 [C] (poplatek za likvidaci tohoto odpadu viz.pol.č.015760)