Technická specifikace

Název akce: „Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na území SK - PD“

Místo realizace akce:

Obec Sibřina (Stupice), okres Praha – východ, Středočeský kraj. Blíže viz grafická část a fotodokumentace.

Základní popis akce:

Jedná se o zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, výkon IČ k ÚR a SP včetně majetkoprávní přípravy a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Současný stav ve Středočeském kraji: zpevněná cesta navazující na místní komunikace obce Sibřina.

Aktivita na území Středočeského kraje k zprůjezdnění nebo zlepšení propojení ve styčném bodu:

Cílem je v místě pěšiny vybudovat cyklostezku v délce cca 53 m a přeložit cyklotrasu 8100 ze silnic III/0127 a MK II Podzámecká s intenzivní motorovou dopravou na tuto cyklostezku a místní komunikaci v ulici Okružní. Dojde tak k zprůjezdnění styčného bodu mezi Středočeským krajem a Prahou, kdy Praha bude realizovat opatření ke zprůjezdnění na svém území prostřednictvím TSK. Akci je tedy nutné koordinovat s TSK.

Přípravu a realizaci je nutné koordinovat s akcí “Výstavba stezek pro chodce a cyklisty Sibřina a Stupice“ spolufinancovanou z ITI/IROP, jejímž investorem obec Sibřina.

Předpokládaná hodnota VZ: 252 700,00 Kč bez DPH

Termíny plnění:

Koncept DÚR – do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 1 měsíce od schválení čistopisu DÚR objednatelem

Koncept DSP – do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP  – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 1 měsíce od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 týdnů od vydání pravomocného SP

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Martin Dvořák, tel.: 702 242 719, email: martin.dvorak@ksus.cz

Grafická část: