## 1_zápis o změně SO
Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č. 1
Název stavby:
III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Opěrné a zárubní zdi
Cena SO/PS dle smlouvy | Poznámka: | Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat
Údaj v Kč bez DPH
0 | Údaj v Kč s DPH 21 %
Cena SO/PS v předchozích změnách:
| Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1
Údaje v Kč bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7912850
Údaje v Kč DPH 21 % | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE!
Číslo změny SO/PS: ZBV č. 1
| Cena navrhovaných méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných víceprací na SO/PS | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1
Údaje v Kč bez DPH | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Údaje v Kč DPH 21 % | 0 | 0 | 0
Nová cena SO/PS po této změně:
| Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12 | 13=3+8 | 14=4+9 | 15=1+13+14 | 16=15-1
Údaje v Kč bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
Údaje v Kč DPH 21 % | 0 | 0 | 0 | 0
Udáje v Kč včetně DPH 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovitel/dodavatel:
jméno
Ing. Petr Čechal
Schválil:
Inženýr stavby/TDI
Ing. Lubomír Bureš
projektant/AD
Ing. Miloslav Maxa
zadavatel/objednatel
Ivana Jurčíková

## 1
Změnový list - část 1
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Projekt č. III/0066 |  | Název projektu: Úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
Číslo a název objektu: SO 201 - Opěrné a zárubní zdi
poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny *
1. | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | Úprava položky | Pří výkopech pro opěrné zdi bylo zjištěno, že plánované odkopávky nejsou pouze v těžitelnosti tř. 3 a 4, jak bylo navrženo dle RDS. Po zhodnocení geologem byly těžitelnosti upřesněny na hor. tř. 4 (30%) a v hor. tř. 5 a 6 (70%)
2. | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | Úprava položky
3. | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 | Úprava položky
4. | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | Úprava položky | dtto
5. | 122831101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3 | Nová položka | dtto
6. | 122931109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3 | Nová položka | dtto
7. | 128411101 | Dolamování v hor.5 (20% odkopávek) | Nová položka | dtto
8. | 128911109 | Dolamování v hor.6 (20% odkopávek) | Nová položka | dtto
* může být doloženo na samostatném listu

## 2
Změnový list - část 2
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 1
Projekt č. III/0066 |  | Název projektu: Úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
Číslo a název objektu: SO 201 - Opěrné a zárubní zdi
poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č.1 | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk.cena po změně č.1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč
Položky změněné dle ZBV č.1
1. | 122201102 |  | 372.25 |  |  | 0 | 89 | 33130.25 | 0 | 0 | 0
2. | 122201109 |  | 186.125 |  |  | 0 | 16.9 | 3145.51 | 0 | 0 | 0
3. | 122301102 |  | 372.25 |  | 0 | 0 | 92 | 34247 | 0 | 0 | 0
4. | 122301109 |  | 186.125 |  | 0 | 0 | 17.2 | 3201.35 | 0 | 0 | 0
5. | 122831101 |  |  |  | 0 | 0 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 122931109 |  |  |  | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 128411101 |  |  |  | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 128911109 |  |  |  | 0 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | [10 empty] | 0
Zhotovitel/dodavatel:
jméno |  | podpis |  |  |  | datum
Ing. Petr Čechal
Schválil:
Inženýr stavby/TDI
Ing. Lubomír Bureš
projektant/AD
Ing. Miloslav Maxa
zadavatel/objednatel
Ivana Jurčíková

## Celková rekapitulace
Přehled změn stavby
Název stavby: |  |  |  | III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
Údaje v Kč bez DPH
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Formuláře pro ohlášení změn stavby ke schválení.) |  |  |  |  | Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy) | Méněpráce a vícepráce | Nová cena stavby s Méněpracemi a vícepracemi
Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 6988609.57 | 0 | 0
Údaje v Kč bez DPH
Číslo ZBV | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) | Zkrácený popis změny (ZBV) | Podání ZBV (ANO / NE) | Cena všech Méněprací v předchozích ZBV | Cena navrhovaných Méněprací | Cena všech Méněprací včetně navrhovaných | Cena stavby s Méněpracemi a bez Víceprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena všech Víceprací včetně navrhovaných | Cena stavby s Vícepracemi a bez Méněprací | Nová cena stavby [s Méněpracemi a Vícepracemi]
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=předchozí 11 | 10 - zadat | 11=9+10 | 12=1+11 | 13 - zadat | 14=předchozí 14+13 | 15=1+14 | 16=1+11+14
1 | SO 201 | Opěrné a zárubní zdi | Přetřídění hornin v odkopávkách pro opěrné zdi | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace ZBV1
ZBV1 - Změnový list - rekapitulace
Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD
Název projektu: III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
Číslo a název objektu | celk.cena ve smlouvě (DZS) Kč | celk.cena méněprací dle ZBV1 Kč | celk.cena víceprací dle ZBV1 Kč | celk.cena po změně (RDS) Kč | rozdíl celk. ceny Kč
SO 201 - Opěrné a zárubní zdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: |  |  |  |  | 0
Zhotovitel/dodavatel:
jméno
Ing. Petr Čechal
Schválil:
Inženýr stavby/TDI
Ing. Lubomír Bureš
projektant/AD
Ing. Miloslav Maxa
zadavatel/objednatel
Ivana Jurčíková