# Technická specifikace

Mapa: Název akce: :       III/11711 Osek, most ev. č. 11711-1  PD

Most ev. č. 11711 - 1

Provozní staničení: 0,360K

Předmět díla: Zpracovat projektovou dokumentaci (PD) na celkovou rekonstrukci mostu a vymístění všech inženýrských sítí, které budou v rámci zpracování PD zjištěny.

Předpokládá se sloučení ÚR a stavebního řízení – pro účely vydání pravomocného povolení k provádění stavby bude zpracována společná DÚSP. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, získání povolení a smluv o překládce se správcem těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu. Návrh mostu a jeho nový průtočný profil bude hydrotechnicky posouzen s ohledem na navazující objekty (možné nahrazení silničním propustem, tato varianta bude projednána se správcem toku). Pokud to podmínky dovolí vymístit inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projekčních prací bude i inženýrská činnost – vyhotovení a uzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků. Na stavbu budou zajištěny přístupy tak, aby bylo dílo realizovatelné.

Na mostě bude umístěn jednostranný 2 metry široký chodník. Všechny stupně dokumentace budou zpracovány dle platné legislativy, dle vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace v platném znění. Soutěžní dokumentace bude zpracována s oceněným a neoceněným výkazem výměr. Součástí projekčních prací je i případná technická pomoc v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – řešení případných dotazů a připomínek k zadávací dokumentaci (tyto náklady si uchazeč rozpustí v nabídkové ceně).

…

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:  http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky případné dešťové kanalizace.

Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU a diagnostiky mostů a propustků v definované trase. V celém úseku bude posouzena sanace krajnic vozovky a v případě její potřebnosti, bude do rozpočtu stavby uvedena položka na sanaci krajnic s čerpáním v rozsahu dle domluvy s TDS.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

Termíny pro předkládání PD:

DÚSP koncept: nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy.

DÚSP čistopis: nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele.

Podání žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného rozhodnutí či souhlasu se stavbou: nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně majetkoprávního elaborátu a uzavřených smluv s vlastníky dotčených pozemků. Dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí (s případnými smlouvami o překládce kolidujících inženýrských sítí) a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP případně jiného rozhodnutí či souhlasu se stavbou. Nebo na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

Předpokládané stavební náklady: 15 000 000,00. Kč bez DPH, tj. 18 150 000,00. Kč s DPH 21%

Kontakty:

Bc. Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778532514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno jih, mobil 702288935,

email: miroslav.knopp@ksus.cz

Ing. Pavel Špaček silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě, oblast Kladno, mobil, 724118323

e-mail: pavel.spacek@ksus.cz

Zpracoval: Miroslav Knopp