Technická specifikace

Název akce: III/01814 kř.II/150 - Odlochovice

Místo realizace: silnice III/01814 od napojení na II/150 za autobusovou zastávku v Odlochovicích

Staničení: od 0,000 km do 2,320 km, délka úseku 2,320 km, min. šířka 3,9 m, max. šířka 9 m plocha 12266 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/01814 v intravilánu a extravilánu obce Odlochovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/01814.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v celé ploše dotčeného úseku v tl. 3 cm (km 0,000-2,140) na začátek obce Odlochovice a dále v celé ploše v obci Odlochovice v tl. 4 cm (km 2,140-2,320). Seříznutí krajnice s odvozem (km 0,000-2,140) a čištění příkopu s uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Po odfrézování krytu vozovky bude v úseku 0,500-2,100 provedena výsprava lokálních výtluků (místo bude upřesněno zástupcem KSÚS po odfrézování obrusné vrstvy v tl.3 cm). Následuje očištění samosběrem, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z recyklátu, zalití příčných a podélných spár (včetně napojení MK), VDZ v barvě - vodící čára (v úseku km 0,000-0,500 a v km 2,100-2,320) vč. VDZ BUS. Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka na 2 etapy rozdělené MK Nosákov (jediná přístupová cesta do osady Nosákov). Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 60 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: předpoklad květen-červen 2024, délka trvání 6 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milanjonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296

Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková