Technická specifikace

Název akce:    III/1012 Všestary - kř. III/11315

Místo realizace: III/1012, okres Praha - východ

Staničení:  km 2,450 – 3,495 délka úseku 1,045 km, prům. šířka 6,3 m,

plocha 6485 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci III. třídy III/1012, Všestary - kř. III/11315. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti, odlámané kraje apod..

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1012.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm, čištění vozovek samosběrem, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka, spojovací postřik, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, frézování a zalití příčných a podélných spár, zřízení krajnice a VDZ.

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 4 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti KH:   Petr Holan              petr.holan@ksus.cz               724 706 242

Zástupce vedoucího oblasti KH:

Vladimír Kratochvíl       vladimir.kratochvil@ksus.cz  725 561 303

Provozní cestmistr:     Ladislav Rybář      ladislav.rybar@ksus.cz           724 122 181

Správní cestmistr :       Zdeněk Pícha        zdenek.picha@ksus.cz            602 467 544

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5