Technická specifikace

**Název akce: III/12811 Řísnice**

**Místo realizace: silnice III/12811 Řísnice, okr. Benešov**

**Staničení : III/12811 v km 0,000 – 1,600, celk. plocha 7 893 m2**

**Obsah obrázku mapa, text, atlas, diagram

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12811.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno :

* projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby,
* zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení
* místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu v okolí železničního přejezdu a vlečky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu.

Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70Kč/t

* zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltových ker
* čištění krajnic od nánosu tl. 100 mm s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko
* čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko
* *Vsakovací příkop s drenážním potrubím 100 bm:*
* vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm
* potrubní dren z plastových trubek DN 100 děrovaných
* vrstva kameniva 32/63 tl. 400 mm
* geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií
* vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm
* *Vsakovací příkop 100 bm:*
* vrstva kameniva 32/63 tl. 450 mm
* geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií
* vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm
* očištění asfaltových ploch zametením
* proveden infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2
* položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm
* očištění asfaltových ploch zametením
* proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2
* položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm
* frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm
* zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou
* zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm
* VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva
* VDZ – vodicí proužek 125 mm – plast
* osazení směrových sloupků
* geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců od předání díla**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Předpokládaná doba realizace:** rok 2024, délka stavby8 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace)

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, obloha, rostlina, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, mrak

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: [vit.bares@ksus.cz](mailto:vit.bares@ksus.cz), tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: [miluse.hrejzkova@ksus.cz](mailto:miluse.hrejzkova@ksus.cz), tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš