Technická specifikace

Název  akce:      III/12145 Vojkov – kř. MK Zahrádka

Místo realizace: silnice III/1245 – od konce obce Vojkov – kř. MK Zahrádka

Staničení : od  5,726 – 8,070 km,  délka úseku 2344 m,  průměrná šířka 4,84 m, plocha 11500 m2 včetně 155 m2 rozjezdů .

Popis současného stavu:

Jedná se o  komunikaci III. třídy od konce obce Vojkov, přes Křenovice na kř. s MK do osady Zahrádka  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace je tvořen zejména penetračním postřikem s kamenivem a vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12145.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Návrh  a projednání včetně realizace DIO. Seříznutí krajnice tl. do 100 mm s naložením a odvozem, hloubení příkopů strojně s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, odfrézování  krytu v místě začátku a konce opravy (napojení), povrchu mostu 12145-3, napojení místní komunikace na Podolí, Bezmíř a Zahrádku a napojení u sjezdu na Drábův mlýn..  Následně bude provedeno očištění, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm Frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi a na mostě 12145-3 u říms. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm a VDZ – vodící čáry v barvě 125 mm. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: předpoklad  7-9/2024.  Délka realizace 6 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr. Přehled zatřídění PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Mgr. Milan PLACHÝ,, mailto:milan.plachy@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   4. ledna 2024

Mgr. Milan PLACHÝ