Technická specifikace

Název akce:	 II/102 od kř. se sil.č. II/114 - Korkyně

Místo realizace:	silnice II/102 Korkyně, okres Příbram

Staničení:	ULS 1244A004 – 1244A014 – pr. stan. od 29,080 do  30,792 km,  délka úseku  1,712  km,  prům. šířka 5,40 m, plocha     9 245 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, od kř. se sil.č. II/114 až do obce Korkyně. Komunikace je řadu let vyspravována od výtluků a prasklin. Povrch této komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků. Celkově je komunikace za hranicí své životnosti a ve sjízdném stavu je udržována v rámci běžné údržby silniční sítě, což je vzhledem k jejímu stavebnímu stavu finančně i technicky neefektivní, proto je nutná oprava této komunikace a provedení lokálních sanací.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/102 do obce Korkyně.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno:

-	projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram;

- oprava bude prováděná za úplné uzavírky;

- zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení;

- v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v průtahu obce Korkyně, v délce 100 m a v napojení u odbočky na Pánkov v délce 14 m a zápich na začátku opravy v délce 6 m v tl. do 50 mm. Úseky před pokládkou ACL 16+ budou frézovány pro srovnání podkladu do hl. 40 mm; dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t;

- rozsah sanací byl určen odborným odhadem, předpokládají se 3 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2 m délky cca 25 až 50 m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS;

- dále bude provedeno zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu;

- čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko;

- očištění asfaltových ploch zametením před pokládkou ACL 16+ a po frézování

- proveden infiltrační postřik asfaltový do 0,5 kg/m2;

- položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm;

- očištění asfaltových ploch zametením;

- proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2;

- položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm;

- frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm;

- zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou;

- zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm;

- VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva + křižovatka Sudovice;

- osazení směrových sloupků;

- geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku, zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram. Recyklát bude odprodán zhotoviteli.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky (balená), zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: červen–červenec 2024–4 týdny

Přílohy: položkový rozpočet

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň,  jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta,  milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr: Jan Langhans,       jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:  Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Langhans Jan