Technická specifikace

Název akce:	III-1248 Petrovice u Miličína – Mitrovice

Místo realizace:		silnice III/1248 Petrovice u Miličína – Nové Dvory – úsek č. 1

III/1248 Nasavrky – Mitrovice – úsek č. 2

Staničení:		úsek č. 1 od 0,807 - 1,265 km, délka úseku 458 m, průměrná šířka 4,8 m, plocha ≐ 2200 m2

úsek č. 2 od 2,602 – 4,430 km, délka 1828 m, průměrná šířka 4,65 m, plocha ≐ 8500 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy od konce osady Petrovice u Miličína k začátku osady Nové Dvory. Pak následuje opravená část komunikace a následně je plánovaný úsek na opravu od konce osady Nasavrky k začátku osady Mitrovice /viz. mapa/.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. V případě omezení provozu na D3 nebo na I/3 se často řidiči využívá jako objízdná trasa. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1248.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Návrh a projednání včetně realizace DIO (celková uzavírka) po etapách úsek č. 1 a úsek č. 2 samostatně z důvodu zajištění obslužnosti osad. Čištění krajnic od nánosů a příkopů od nánosů do 0,5 m3/m s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Odfrézování živičného krytu v místě začátku a konce opravy (napojení) hloubka do 6 cm se zazubením pro případnou vyrovnávku. Následně bude provedeno očištění, spojovací postřik, vyrovnávka v průměrné výšce 5 cm ACL 16+, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm. Frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm a VDZ – vodící čáry v barvě 125 mm. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

Termín realizace: předpoklad do konce října 2024.  Délka samotné realizace 8 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Přehled hodnot PAU v místě realizace

Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon @ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Mgr. Milan PLACHÝ, mailto:milan.plachy@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr: Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  20. března 2024

Mgr. Milan PLACHÝ