Technická specifikace

Název  akce:      III/1204 Přestavlky – Dvorce

Místo realizace: silnice III/1204 – konec osady Přestavlky - konec osady Dvorce

Staničení : od 0,176 km do 3,178 km,  délka úseku 3002 m,  průměrná šířka 5,36 m, plocha 16.540 m2 včetně 445 m2 rozjezdů .

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od rohu zámecké zdi v osadě Přestavlky, přes osadu Staré Mitrovice na konec osady Dvorce k již opravené části komunikace. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1204.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Návrh a projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,5 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití. Před pokládkou ACL a ACO je požadavek na sanaci špatného podloží komunikace, která spočívá v odebrání špatného podloží komunikace v tl. 35 cm a následně pokládka kameniva po vrstvách s hutněním, vrchní část bude provedena ze stabilizačního materiálu, na který bude položena asfaltová vrstva v tl. 8 cm (rozsah sanací byl určen odborným odhadem - předpokládají se 2 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2m délky cca 50 až 100m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS). Odfrézování  asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení)  hloubka do 6 cm, dále kolem obrub u vjezdu a obrub odláždění u čp. 2 v osadě Dvorce za účelem zachování nivelity vjezdů (u čp.  2 dojde k pokládce pouze ACO v tl. 50 mm), dále v místech napojení místních komunikací v osadě Dvorce, Staré Mitrovice, kř. s MK na Rohov a Kvašťov a na mostě č. 1204-1 a na propustku přes Prčický potok (na mostě a propustku se počítá s pouze s pokládkou ACO v tl. 50 mm).  Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi, na mostě č. 1204-1 a propustku. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm a Ø šířce 40 cm.  VDZ vodící čáry 125 mm v barvě. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  2024.  Délka realizace 6 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Mgr. Milan PLACHÝ,, mailto:milan.plachy@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   22. dubna 2024

Mgr. Milan PLACHÝ