Technická specifikace

**Název akce: III/33725 Vrdy - Markovice**

**Místo realizace: III/33725**

**Staničení :1,330-2,750; 2,765-3,521 , délka úseku 2,176 m, šíře 6,40 m, plocha cca 13 927m2**

****

**Popis součastného stavu:**

Středně zatížená silnice III.třídy v intravilánu a extravilánu obce Vrdy – Markovice

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, výtluky, rozpad krajnic apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33725

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno frézování-zápich-napojení na stávající povrch, lokální sanace-vyznačení při předávce staveniště, očištění zametením, spojovací postřik 2x, vyrovnávka asfaltový beton-ACL16+ tl.40mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Oprava propustku dle rozpočtu. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodání, frézování drážky průřezu a těsnění spár a VDZ. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: 09-10/2024, 5 týdnů od předání staveniště**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace III/33725 Vrdy - Markovice

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, strom

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku území, venku, silnice, díra

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, území, silnice, díra

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, šedé, území, sníh

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, silnice, území, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku venku, obloha, tráva, silnice

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku území, venku, díra, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku díra, území, venku, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku území, díra, venku, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Bc. Holan Petr [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora:

Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil @ksus.cz](mailto:radek.salac@ksus.cz) 725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková [hana.konvalinkova@ksus.cz](mailto:hana.konvalinkova@ksus.cz) 607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek [jan.rysanek@ksus.cz](mailto:jan.rysanek@ksus.cz)602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.