## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f9dfd128-e761-4c49-928b-d33ff23d3424}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024_0255 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 11. 9. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | obec Všestary | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | AFRY CZ | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024_0255
| Stavba: | [6 empty] | III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 11. 9. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | obec Všestary |  |  |  |  | Projektant: |  | AFRY CZ |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f9dfd128-e761-4c49-928b-d33ff23d3424} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 101 |  |  |  | Sanace AZ v ul. Říčanská | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7f2b95d1-2ff3-4b40-a24c-34e05a7685a6} | {f9dfd128-e761-4c49-928b-d33ff23d3424} | 2
/ |  | SO 102 |  |  |  | Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9bd62185-729d-4ac9-9c03-57d02814c547} | {f9dfd128-e761-4c49-928b-d33ff23d3424} | 2

## SO 101 - Sanace AZ v ul. ...
{7f2b95d1-2ff3-4b40-a24c-34e05a7685a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
Objekt:
SO 101 - Sanace AZ v ul. Říčanská
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 11. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | obec Všestary |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AFRY CZ |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
Objekt:
SO 101 - Sanace AZ v ul. Říčanská
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | obec Všestary |  |  | Projektant: | AFRY CZ
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
Objekt:
SO 101 - Sanace AZ v ul. Říčanská
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | obec Všestary |  |  | Projektant: | AFRY CZ
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 144.3162 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 143.7962 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 2442 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455372420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop se odveze a uloží na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro aktivní zónu" 2322,00 |  | 2322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztížení vykopávky podél inž.sítí" 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2442 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695728432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ztížení vykopávky podél inž.sítí" 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2442 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471100467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle pol. 122252206" 2442,00 |  | 2442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 24420 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098457627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "do 20km" 2442,00*10 |  | 24420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4884 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665225187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 2 t/m3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol. 122252206" 2442,00*2,00 |  | 4884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2442 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965414508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle pol. 122252206" 2442,00 |  | 2442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647023456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obsyp potrubí inž.sítí" 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773065567
| VV |  | 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 120*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 3250 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206569906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " Edef2 = 60 Mpa " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3250,00 |  | 3250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 137.055 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 212752412 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150 | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.27411 | 137.055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953760190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "položka včetně podsypu a obsypu drenážnhí trubky v množství 0,072m3/m" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500,00 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 564771111R | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm | m2 | 3300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694553209
| VV |  | ""nakupované nebo recyklované kamenivo fr. 32-63" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3300,00 |  | 3300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 564871116R | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 mm | m2 | 3405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209059743
| VV |  | "nakupované nebo recyklované kamenivo fr. 0-63" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3405,00 |  | 3405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7412 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 919721123 | Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m | m2 | 6530 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 3.9833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036569999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3300,00+3230,00 |  | 6530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 3997 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 2.7579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617989902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "separační geotextilie min. 500g/m2" 3997,00 |  | 3997 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 143.796 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993378533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 460671122 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 15 do 20 cm | m | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.52 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1370242757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kabelová krycí deska plastová " 1000,00 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 102 - Sanace AZ v ul....
{9bd62185-729d-4ac9-9c03-57d02814c547}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
Objekt:
SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 11. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | obec Všestary |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AFRY CZ |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
Objekt:
SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | obec Všestary |  |  | Projektant: | AFRY CZ
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III/1012 A III/1015 VŠESTARY, REKONSTRUKCE SILNICE - DOPLNĚNÍ ÚPRAVY AKTIVNÍ ZÓNY
Objekt:
SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | obec Všestary |  |  | Projektant: | AFRY CZ
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2602 |  | 1349.5 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0002 |  | 1349.5 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.013 |  | 1349.5 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107225 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | 1600 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1200 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112261207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní vrstvy tl. 450mm" 1600,00 |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154543 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1300 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.013 | 0.115 | 149.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719788635
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154543 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "živičná vozovka tl. 50mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1300,00 |  | 1300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1040 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455372420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop se odveze a uloží na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro aktivní zónu" 980,00 |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztížení vykopávky podél inž.sítí" 60,00 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1040 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695728432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ztížení vykopávky podél inž.sítí" 60,00 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1040 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471100467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle pol. 122252206" 1040,00 |  | 1040 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 10400 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098457627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "do 20km" 1040,00*10 |  | 10400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2080 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665225187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 2 t/m3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol. 122252206" 1040,00*2,00 |  | 2080 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1040 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965414508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle pol. 122252206" 1040,00 |  | 1040 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647023456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obsyp potrubí inž.sítí" 60,00 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773065567
| VV |  | 60,00 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 60*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 1880 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206569906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " Edef2 = 60 Mpa " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1880,00 |  | 1880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 1750 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132462360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ŠDa fr.0/32" 1750,00 |  | 1750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 564871116R | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 mm | m2 | 1880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209059743
| VV |  | "nakupované nebo recyklované kamenivo fr. 0-63" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1880,00 |  | 1880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 567134111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1520 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506029788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567134111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1520,00 |  | 1520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9872 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 2880 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 1.9872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617989902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "separační geotextilie min. 500g/m2" 2880,00 |  | 2880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1188 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85705572
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1188,00 |  | 1188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1349.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232317461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00*0,750 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "frézovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00*0,115 |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1349.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 13640.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145019865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00*0,750*9 |  | 10800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 20 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "frézovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00*0,115*19 |  | 2840.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13640.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706176569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00*0,750 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 149.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71291397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "frézovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00*0,115 |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993378533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 460671122 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 15 do 20 cm | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.26 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1370242757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kabelová krycí deska plastová " 500,00 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET