Technická specifikace

**Název akce: III/10519 Křečovice – kř. III/11432**

**Místo realizace: silnice III/10519 z obce Křečovice do křižovatky se silnicí č. III/11432**

**Staničení: uzl.st. 1244A021 – 1244A116, km 0,240 – 3,540, délka úseku 3,300 km, plocha 18150 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o silnici III. třídy, z obce Křečovice, průtah obce Krchleby, až ke křižovatce s III/11432 v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Slouží jako přivaděč do rekreační oblasti Nová Živohošť. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace III/10519.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie rekonstrukce:**

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 4-6 cm (intravilán obce Krchleby, zápichy v místech napojení, v místě mostu, vjezdů a připojeni na místní komunikace) bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen.

Dále se provede reprofilace předem určených míst krajů vozovky (rozsah bude určen po zahájení prací při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS – očekávají se 3 úseky v průměrné šíri 1 m), která spočívá ve vyfrézování vozovky v šíři 1 m a tl. 8 cm, následný spojovací postřik, pokládka ACP 22 tl. 8cm a překrytí geomříží šíře 1m přes vzniklou spáru na každou stranu 50cm. Následovat bude očištění povrchu, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm bez středové spáry, zalití příčných a podélných spár. Poté zřízení krajnice z asfaltového recyklátu frakce 0-22 mm, vyznačení VDZ barvou a po uplynutí dvou měsíců obnova v plastu. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. **S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Krchleby se předpokládá realizace na dvě etapy.**

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 60 měsíců**

**Platební podmínky:** Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:**  rok 2025, 8 týdnů

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, příroda, území, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, strom, rostlina, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, strom, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, cesta, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, [vladimir.posvec@ksus.cz](mailto:vladimir.posvec@ksus.cz), 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, [martina.roubikova@ksus.cz](mailto:martina.roubikova@ksus.cz), 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: listopad 2024

Vladimír Pošvec