Technická specifikace

Název  akce:  III/11417 most 11417-1 - Rosovice

Místo realizace: silnice III/11417 Rosovice, okres Příbram, od mostu 11417-1 k napojení na nový koberec za Rosovicemi

Staničení : ULS 1243A031 – 1243A093, km  2,780  do  5,818,  délka úseku  3,038  km,  prům. šířka 6,15m, plocha  18 823 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Dobříš - Rosovice. Komunikace je řadu let vyspravována od výtluků a prasklin. Povrch této komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků. Ve sjízdném stavu je vozovka udržována v rámci běžné údržby silniční sítě, proto je nutná oprava této komunikace a provedení lokálních sanací.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11417.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Čištění krajnice a příkopů od nánosu včetně odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití-recyklační středisko, reprofilace živičného krytu v tl. 50 mm která bude prováděná od napojení mostu 11417-1 až k ceduli k začátku cedule obce Rosovice a reprofilace v tl. 60 mm která bude prováděná v průtahu obce Rosovice až k napojení na nový koberec na konci obce, Před pokládkou vyrovnávky ACL16+ a ACO 11+ je požadavek na sanaci špatného povrchu komunikace, viz. SO sanace. Přesný rozsah bude určen po odfrézování a za účasti zástupce KSUS (předpoklad šíře 1,2m, délka 150m, 3 úseky),očištění vozovek metením strojně, provedení spojovacího postřiku do 0,5 kg/m2 před  provedením vyrovnávek ACL 16+ mimo obec a ACO 11+ v průtahu obce Rosovice. Opětovné provedení spoj. postřiku před pokládkou nových obrusných vrstev. Výšková úprava znaků inženýrských sítí. Pokládka  nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm (provedení mimo obec) a ACO 11+  v tl.40 mm( provedení v průtahu obce Rosovice). Oprava bude prováděná v celé šíři a to za plné uzavírky a proto není v rozpočtové části počítáno proříznutí a zalití středové spáry. Zalití a proříznutí příčných spár a podélné spáry v napojení na křížení sil.č. III/11418 a přilehlých vjezdů z místních komunikací. Zpevnění  krajnic z asf. recyklovaného materiálu (fr. 0-22 mm), Provedení VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě a dvou přechodů pro chodce viz.rozpočet.

Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku (předpoklad 2 - 3 etapy), zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram.

Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS , ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Předpokládaná doba realizace: 6 týdnů

Přílohy: položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :

Jiří Brzoň,   jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: zástupce vedoucího oblasti Benešov:

Bc. Milan Jonszta,    milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Jan Langhans,         jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:

Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jan Langhans