## IČ
Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury | [7 empty] | Poznámka | PRACOVNÍ POZNÁMKA
Název akce: II/610 Svijany, most ev. č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany
Stupeň: DSP
Pořadí: | Dotčený orgán státní správy | Žádost odeslaná dne: | způsob odeslání: | číslo jednací/ značka: | ze dne: | Stanovisko: | platnost do:
| KÚ Středočeského kraje | 2023-12-20 | PPL | 051707/2024/KUSK-DOP/Ros | 2024-04-15 | Nabytí PM 13.5.2024 | 2026-05-13 | dle určení MD, změna pozemku 884/2 se sloučil do 884/3, 5.2.2024 zahájení řízení, 15.5. příští týden potvrdí PM, pošle poštou, 6.6. odešlo | podat do 6.2.2024, Rosiak Pavlína, rosiak@kr-s.cz, 601 596 253, 8.1. řeší, 23.1. doposlány stanoviska, 14.3. dotaz
1 | Eltro Šťastný (správce VO) | x | x | x | 2021-11-29 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
2a | GasNet | 02.11.2023 21.11.2023 | mawis portál | 5002921013 | 2023-11-08 | Připomínky viz vyjádření | 2025-11-08 | doplnit vedení do koordinačky, poslat znovu
2b | GasNet | x | x | 5002931580 | 2023-11-27 | Připomínky viz vyjádření | 2025-11-27
3 | KHS Libereckého kraje | 2023-11-02 | datovka | KHSLB 22490/2023 | 2023-12-20 | Připomínky viz vyjádření | neomez. | prodloužení lhůty do 29.12.
4 | KHS Středočeského kraje | 2023-11-02 | datovka | KHSSC 69868/2023 | 2023-11-29 | Bez připomínek | neomez. | 29.11. řeší | Hlaváč, 778 707 220
5 | KŘP Libereckého kraje | 2023-11-02 | datovka | KRPL-110284-2/ČJ-2023-181106-06 | 2023-11-29 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
6 | KŘP Středočeského kraje | 2023-11-02 | datovka | KRPS-279327/ČJ-2023-010706-KOM | 2023-12-14 | Připomínky viz vyjádření | neomez. | 8.12. dotaz mb.di@pcr.cz, 8.12. vydá příští týden
7 | KÚ Libereckého kraje - OŽP - výjimka | x | x | KULK 18620/2022 | 2022-03-16 | Připomínky viz vyjádření | neomez. |  | por. Ing. Tomáš Bláha
8 | MÚ Loukov - Kácení | x | x | OÚLKV/10/02/2023/RCH | 2023-02-10 | Bez připomínek | neomez.
9 | MÚ Mnichovo Hradistě - OSÚ §15 | 2023-11-07 | pošta | MH-VÚP/17488/2023-2/Št | 2023-12-14 | Bez připomínek | neomez. | 8.12. dotaz email Štancíková
10 | MÚ Mnichovo Hradiště - OŽP | 2023-12-05 | datovka | MH-ŽP/17116/2023-2/JVaj | 2024-01-04 | Připomínky viz vyjádření | 2026-01-04 | stanovisko Povodí, PKm opraví STZ odpady
11 | MÚ Mnichovo Hradiště - OŽP ZPF | x | x | MH-ŽP/17538/2021-2/Ši | 2021-11-26 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
12a | MÚ Turnov - OŽP | 2023-11-02 | datovka | OZP/23/2692KOR | 2023-11-24 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
12b | MÚ Turnov - OŽP | x | x | OZP/21/3698/KOR | 2021-12-09 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
13 | MÚ Turnov - OŽP §17 | x | x | OZP/22/280/HOJ | 2022-01-24 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
14 | MÚ Turnov - OŽP - VKP | x | x | OZP/22/984/MAH | 2022-04-28 | Připomínky viz vyjádření | neomez.
15 | Povodí Labe | 2023-11-02 | datovka | Pla/2023/049923 | 2023-11-29 | Připomínky viz vyjádření | 2025-11-29
16 | SČVK | 2023-11-02 | portál | SCVKZAD185532/UTPCLI/Ma | 2023-11-02 | Připomínky viz vyjádření | 2024-11-02
17 | MD - určení SÚ | 2023-11-06 | datovka | MD-37861/2023-910/2 | 2023-11-08 | Bez připomínek | neomez.
18 | MO SM | 2023-12-14 | datovka | MO 62862/2024-1322 | 2024-01-23 | Připomínky viz vyjádření | 2026-01-23
| MÚ Mnichovo Hradiště - OŽP - PUPFL | 2024-06-11 | datovka |  |  |  |  | po nabytí PM Rozhodnutí

## List3
Doss
Bez připomínek
Připomínky viz vyjádření
Negativní - nutno dořešit