Příloha č. 2 – Smlouva č. 20/61664537/2025

**Časový harmonogram prací – podlaha v tělocvičně**

Objekt: **Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 IČ: 61664537 V Sadě 1565 258 01 Vlašim**

1. týden - demontáž parket a záklopu,

2. týden - demontáž záklopu spodního roštu a likvidace odvoz,

3. týden - vyčistění plochy, sešití trhlin, frézování a úprava podkladového betonu, asfaltový nátěr,

4. týden - lepení asfaltových pásů s vytažením na stěny,

5. týden - montáž dvojitého odpruženého roštu,

6. týden - montáž palubové sportovní podlahy,

7. týden - broušení a lajnování,

8. týden - lakování podlahy 3x,

9. týden - montáž odvětrávaných lišt - předání díla.

Celkové doba rekonstrukce podlahy tělocvičny: 2 měsíce.