
Technická specifikace

**Název akce: III/03317- kř. II/126- Želivec**

**Místo realizace: III/03317**

**Staničení : od 0,003-2,200 km, délka úseku 2,142km, plocha- 10076m2**

**( vynechání -75m most 03317-2- havarijní stav)**

****

**Popis součastného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu i intravilánu obce Želivec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní,zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy- penetrační nátěr, příčné, podélné praskliny apod. Na trase je most 03317-2, který je v havarijním stavu, při opravě bude vynechán a 3 ks propustků.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/03317.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedena oprava 3 ks propustků a řezání asf. krytu a úprava napojení, frézování- zápichy, očištění plochy zametením, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16+( v extravilánu) ACO 11+( v intravilánu) a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku, ,hloubení příkopů příkopovou frézou a strojně s odvozem na skládku. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár a VDZ V4 125mm barvou s balotinou vč. předznačení a dodávky a pokládky. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: r.2025**

**Doba realizace : 8 týdnů od předání staveniště**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Ing.Holan Petr,MBA [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724 706 242

Vedoucí manažer- zástupce vedoucího oblasti Kutná Hora:

Vladimír Kratochvíl, [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 724 997 622

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,

[tana.vesela@ksus.cz](mailto:tana.vesela@ksus.cz), 724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová, [renata.vycitalova@ksus.cz](mailto:renata.vycitalova@ksus.cz) 606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.