## Rekapitulace
EstiCon | Firma:
Rekapitulace ceny
Stavba: 250210 - II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 101 + 102.a | Rekonstrukce silnice II/336 + Zpevněné plochy (Autobusový záliv) | 0 | 0 | 0
SO 102.b | Zpevněné plochy (Chodník) | 0 | 0 | 0
SO 180 | Přechodné dopravní značení | 0 | 0 | 0
SO 190 | Stálé dopravní značení | 0 | 0 | 0
SO 401 | Nasvětlení přechodu pro chodce | 0 | 0 | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## SO 101 + 102.a
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 250210 |  | II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD |  |  | SO 101 + 102.a | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 + 102.a |  | Rekonstrukce silnice II/336 + Zpevněné plochy (Autobusový záliv) | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 323.753 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
VV |  |  |  | dle pol. 11352 239,5*0,205 = 49,098 [A]
VV |  |  |  | dle pol. 966168 109,862*2,5 = 274,655 [B]
VV |  |  |  | Celkové množství = 323,753
P | 2 | 014103.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 8054.673 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
VV |  |  |  | dle pol. 113328 504,864*2,1 = 1060,214 [A]
VV |  |  |  | dle pol. 123738 2376,406*1,8 = 4277,531 [B]
VV |  |  |  | dle pol. 12924 2383*0,15*2,0 = 714,900 [C]
VV |  |  |  | dle pol. 12932 655,1*0,5*1,8 = 589,590 [D]
VV |  |  |  | dle pol. 12933 982,65*0,75*1,8 = 1326,578 [E]
VV |  |  |  | dle pol. 132738 47,7*1,8 = 85,860 [F]
VV |  |  |  | Celkové množství = 8054,673
P | 3 | 014104.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 65.062 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
VV |  |  |  | dle pol. 113318 28,288*2,3 = 65,062 [A]
P | 4 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 1.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dle pol. 96785A 0,5*2,4 = 1,200 [A]
P | 5 | 014212 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | T | 1345.742 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | pořízení substrátu / ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | potřebný materiál pro ohumusování - doprava
VV |  |  |  | Ohumusování celkem (dle pol. 18220) 2448,772*1,8 = 4407,790 [B]
VV |  |  |  | Materiál z meziskládky (dle pol. 121104) - odpočet -1701,138*1,8 = -3062,048 [C]
VV |  |  |  | Celkové množství = 1345,742
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 6 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 276 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odstranění křovin a náletů vč. kořenů 165+111 = 276,000 [B]
P | 7 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 28.288 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Ruční vybourání obrusné vrstvy na mostním objektu, v šíři cca 0,5 m 72,7*0,5*2*0,04 = 2,908 [B]
VV |  |  |  | Vybourání obrusných a ložních vrstev autobusových zálivů tl. cca 0,15m 169,2*0,15 = 25,380 [C]
VV |  |  |  | Celkové množství = 28,288
P | 8 | 113328 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 504.864 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání podkladních vrstev komunikace v. tl. 0,24m (v úseku, kde nebude prováděna RS CA 0/45) 1016*0,24 = 243,840 [B]
VV |  |  |  | Vybourání podkladních vrstev komunikace (v úseku, kde bude sanace olámaných okrajů), tl. 0,2m (1512,7*1*0,2*0,3)*2 = 181,524 [C]
VV |  |  |  | Vybourání podkladních vrstev autobusových zálivů tl. cca 0,3m 265,0*0,3 = 79,500 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 504,864
P | 9 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 239.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání stávajících obrubníků silničních 41+44+46,5+67+41 = 239,500 [B]
P | 10 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 880.384 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem!
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odfezování v požadované prům. tl. 60 mm; původní kryt komunikace 12885,0*0,06 = 773,100 [B]
VV |  |  |  | Odfezování v požadované prům. tl 40 mm; původní kryt komunikace a mostu (224,4+450,1-71,7)*0,04 = 24,112 [C]
VV |  |  |  | Odfrézování v požadované prům. tl. 80 mm; původní kryt v úseku, kde nebude prováděna RS CA 0/45 1016*0,08 = 81,280 [D]
VV |  |  |  | Odfezování - napojení v koncích úprav (přeplátování), šířky 0,50m, resp. 0,3m, tl. 40mm, resp. 80mm 0,5*(10+28,4+4,6)*0,04+0,3*(10+28,4+4,6)*0,08 = 1,892 [E]
VV |  |  |  | Celkové množství = 880,384
P | 11 | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 280.49 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
VV |  |  |  | Dokončující práce
VV |  |  |  | Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stáv. stav a na mostě - drážka 6,502+28,3449+9,8681+3,2333+4,2249+5,3123+4,5571+9,3322+9,1335+7,6443+9,2948+9,3583+71,589+71,4765+4,529+4,9612+7,41+13,7182 = 280,490 [B]
P | 12 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 1701.138 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odhumusování, tl. 150 mm ((37,5+35+57,5+48,5+20+6+16,5+51+56+104+5+12+60+25,5+927+951+265+206+75)*2,5*0,2)*1,15 = 1701,138 [B]
P | 13 | 123734 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 594.101 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odkopávky zeminy vč. odkopu materiálu pro provedení RSCA (predikce využití cca 20% výkopku pro zpětné násypy) 0,2*(((48,6+75,8+100,5+62,8+1,5+30+35,6+42+1,5*168+3*166+2*53+2,5*65+167*2,9+1,8*3,5*2)*1,15)+(1512,7*0,35*1*2*0,3)+(1815,24*0,5*0,5)) = 594,101 [B]
P | 14 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2376.406 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odkopávky zeminy vč. odkopu materiálu pro provedení RSCA (predikce cca 80% výkopku nevhodného pro zpětné násypy) 0,8*(((48,6+75,8+100,5+62,8+1,5+30+35,6+42+1,5*168+3*166+2*53+2,5*65+167*2,9+1,8*3,5*2)*1,15)+(1512,7*0,35*1*2*0,3)+(1815,24*0,5*0,5)) = 2376,406 [B]
P | 15 | 125734 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 2295.239 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | výzískané materiály pro zpětné použití -
VV |  |  |  | - sejmutá ornice (dle pol. 121104) 1701,138 = 1701,138 [B]
VV |  |  |  | - výkopek zeminy (dle pol. 123734) 594,101 = 594,101 [C]
VV |  |  |  | Celkové množství = 2295,239
P | 16 | 125738 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 747.634 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. dopravy substrátu / ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | potřebný materiál pro ohumusování - doprava
VV |  |  |  | Ohumusování celkem (dle pol. 18220) 2448,772 = 2448,772 [B]
VV |  |  |  | Materiál z meziskládky (dle pol. 121104) - odpočet -1701,138 = -1701,138 [C]
VV |  |  |  | Celkové množství = 747,634
P | 17 | 12924 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 2383 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odstranění původní nezp. krajnice, tl. 150 mm 20,5+17,5+80,5+42,5+109+68+27,5+38+18+792+764+153,5+195+57 = 2383,000 [B]
P | 18 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 655.1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Pročtění a reprofilace stáv. příkopů (predikce cca 40% do 0,5 m3/m) 0,4*(239,37+195,1+104,92+300,92+150,65+177,35+97,49+60,33+206,98+60,83+43,81) = 655,100 [B]
P | 19 | 12933 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M | M | 982.65 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Pročtění a reprofilace stáv. příkopů (predikce cca 60% přes 0,5 m3/m - do 0,75 m3/m) 0,6*(239,37+195,1+104,92+300,92+150,65+177,35+97,49+60,33+206,98+60,83+43,81) = 982,650 [B]
P | 20 | 12980 |  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. likvidace odpadu (malé mn.)
VV |  |  |  | Odvodnění
VV |  |  |  | pročištění těles stáv. vpustí 2 = 2,000 [B]
P | 21 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 47.7 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy a úseky podél chodníku
VV |  |  |  | Trativod - výkop rýhy (0,5/0,4m) (4+56+51,5+127)*0,5*0,4 = 47,700 [B]
P | 22 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 594.101 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Hutněný násyp (část z vyzískaného materiálu, dle pol. 123734) 594,101 = 594,101 [B]
P | 23 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1607.458 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Hutněný násyp celkem (0,1*((1253)*2+(348))+0,3*2,5+0,22*4+0,19*4+0,44*4+2,4*1,1+0,55*2+0,5*2,5*2+0,5*4*6+0,5*4+45*3,5+1,5*168+3*166+2*53+2,5*65+2*108+4*75+167*0,7)*1,1-129 = 2201,559 [B]
VV |  |  |  | Hutněný násyp (část z vyzískaného materiálu, dle pol. 123734) - odpočet -594,101 = -594,101 [C]
VV |  |  |  | Celkové množství = 1607,458
P | 24 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 222.56 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Zhutněný zásyp nesoudržnou zeminou, případně štěrkodrtí, štěrkopískem 3*12+4,8*11,2+3,7*11,2+3*9,5+0,9*5+0,7*5+2,1*15+1*(2,3+2,3)+2,8*(3,7+3) = 222,560 [B]
P | 25 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1129.62 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dle výměr ŠD (1512,7*1*2*0,3)+222,0 = 1129,620 [A]
P | 26 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 16325.147 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Urovnání plochy pro ohumusování – příprava podkladu (dle pol. 18220) 2448,772/0,15 = 16325,147 [B]
P | 27 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 2448.772 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | převažující svah, část materiálu pro ohumusování z výzisku
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Ohumusování, tl. 150 mm (1701,14*1,1+0,3*(250*2+2*65+110+2*214+182+254+53))*1,05-38 = 2448,772 [B]
P | 28 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 16325.147 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | příp. ruční osev
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Zatravnění (dle pol. 18220) 2448,772/0,15 = 16325,147 [B]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0
P | 29 | 21150 |  | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA | M3 | 475.86 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | v celkové tl. 500 mm, provedeno ve 2 vrtstvách 250 mm (předp. 30 % délky)
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-45 ŠDA + R-mat. poměr 60:40; tl. 250 mm - sanace olámaných okrajů (1512,7*1*2*0,3)*2*0,25 = 453,810 [B]
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-45 ŠDA + R-mat. poměr 60:40; tl. 500 mm - násyp 3,5*12,6*0,5 = 22,050 [C]
VV |  |  |  | Celkové množství = 475,860
P | 30 | 21152 |  | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD | M3 | 453.81 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Zlepšení aktivní zóny - výměna nevhodného materiálu za ŠD fr. 0/63 (hl. 0,5, š. 1,0 m) - v místě sanace okrajů při nedosažení Edef 45 Mpa - 50% plochy sanací (1512,7*1*2*0,3)*2*0,5*0,5 = 453,810 [B]
P | 31 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 310.05 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy a úseky podél chodníku
VV |  |  |  | Trativod - opláštění - Geotextilie 300g/m2 (4+56+51,5+127)*1,3 = 310,050 [B]
P | 32 | 21262 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 238.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | POZN.: Výkop rýhy vykázán z důvodu průřezu přes 0,15 m2/m' zvlášť
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy a úseky podél chodníku
VV |  |  |  | Trativod - PVC-U drenážní trubka DN 100, vč. lože a obsypu štěrkodrtí fr. 0-32 ŠDB (0,5/0,4m) 4+56+51,5+127 = 238,500 [B]
P | 33 | 21461C |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 | M2 | 453.81 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Separační geotextilie 300g/m2 - násyp 3*12,6 = 37,800 [B]
P | 34 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 16.9 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | ŽB základ propustku, beton C30/37 (XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4); tl. 800 mm 0,65*(2,5+2,5+4+4+4+2,5+4+4)-0,65*(2,5+2,5)+0,65*(1,5+2) = 16,900 [B]
P | 35 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 2.728 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky - výztuž B500B celkem pro čela propustků
VV |  |  |  | Bet. Výztuž - ds = 14 (Výztuž: B 500B; Konstrukční ocel: S235 J2G3) (179,33+136,86+75,87+641,55)/1000 = 1,034 [B]
VV |  |  |  | Bet. Výztuž - ds = 12 (Výztuž: B 500B; Konstrukční ocel: S235 J2G3) (554,38+418,25+234,88+447,82)/1000 = 1,655 [C]
VV |  |  |  | Bet. Výztuž - ds = 6 (Výztuž: B 500B; Konstrukční ocel: S235 J2G3) (13,11+9,82+5,75+10,59)/1000 = 0,039 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 2,728
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
P | 36 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 4.03 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | POZN. Výztuž vykázána v pol. 272365 (celkem za čela propustků)
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | ŽB římsa propustku, beton C30/37 (XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4); tl. 500 mm 0,155*(2,5+2,5+4+4+4+2,5+4+4)-0,155*(2,5+2,5)+0,155*(2+1,5) = 4,030 [B]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 37 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 15.724 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. 10% rezervy na nerovnost podkladu
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Podkladní beton C12/15(X0, CI1.0, Dmax 16, S3), tl. 100 mm ((2,5+2,5+3,5+3,5+2,5+3,5+4+3,5+3,5+3)+1,5*(12,5+12+11+10)+0,8*(15,5+40)-(1,4*12)+(1,4*5)+1,7*0,95+2,4*2,7)*0,1*1,1 = 15,724 [B]
P | 38 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 17.25 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Ložez betonu (suchá směs pro podklad) pro ŽB troubu C16/20 (X0, CI1.0, Dmax 16, S3) 0,3*(12,5+12+11+10)+0,36*(15)-0,3*11+0,3*5 = 17,250 [B]
P | 39 | 45131A |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 18.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy
VV |  |  |  | Žulová kostka velká - Lože z betonu C20/25 XF4 L; tl. 100 mm (98+87)*0,1 = 18,500 [B]
P | 40 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1.1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. 10%rezervy na nerovnost podkladu
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky (hosp. vjezdy)
VV |  |  |  | Podkladní Lože ze štěrkopísku ŠP fr. 0-8, min. tl. 100 mm 1*5*2*0,1*1,1 = 1,100 [B]
P | 41 | 457325 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | M3 | 3.95 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | ŽB (roznášecí) deska C30/37 (XC4, XD3, XF4, CI0.2, Dmax 16,S4), tl. 200 mm 7,9*2,5*0,2 = 3,950 [B]
P | 42 | 457365 |  | VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B | T | 0.366 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | ŽB deska C30/37 - Bet. Výztuž - ds = 10 (10x10x100x100) - B 500B 366/1000 = 0,366 [B]
P | 43 | 467313 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 5.094 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Betonový práh propustku z betonu C16/20 (X0, CI1.0, Dmax 16, S3) 0,6*0,3*(5+2,5+4,5+2,5+3+1,8+4,5+4,5) = 5,094 [B]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 44 | 56143G |  | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM | M2 | 185 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy
VV |  |  |  | Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32, C8/10; tl. 130 mm 98+87 = 185,000 [B]
P | 45 | 56144E |  | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 3/4 TL. DO 200MM | M2 | 1117.6 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. rozšíření podkladních vrstev o 10%
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Směs stmelená cementem SC 0/32, C3/4; tl. 200 mm 1016*1,1 = 1117,600 [B]
P | 46 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 31 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - hosp. vjezdy
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB, ČSN 73 6126-1, tl. 80 mm 15+16 = 31,000 [B]
P | 47 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 31 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - hosp. vjezdy
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB, ČSN 73 6126-1, tl. 150 mm 15+16 = 31,000 [B]
P | 48 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 222 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB, tl. 200 mm (98+87)*1,2 = 222,000 [B]
P | 49 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 13022.9 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | RS CA 0/45, C3/4; tl. 200 mm dle ČSN 73 6147 Pol. zahrnuje rozfrézování podkladu, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,0% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5%. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě (výsledků průkazní zkoušky).
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Recyklace podklad. vrstev za studena v tl. 0,2m (12855-1016)*1,1 = 13022,900 [B]
P | 50 | 567-669.R | a | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE | M2 | 13022.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položky 567544, dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!
VV |  |  |  | dle pol. 567544 13022,9 = 13022,900 [A]
P | 51 | 567-669.R | b | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU | M2 | 13022.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu v množství zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položky 567544, dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!
VV |  |  |  | dle pol. 567544 13022,9 = 13022,900 [A]
P | 52 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 2469 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Nezp. krajnice; R-mat. fr. 0-32; tl. 150 mm 20,5+17,5+80,5+42,5+68+109+38+18+792+764+195+154+57+5+2*54 = 2469,000 [B]
P | 53 | 572214 | a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14452.152 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. rozšíření podkladních vrstev o 4%
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Spojovací emulzní postřik PS-C, C 60 BP 5, 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (12855+1016)*1,04 = 14425,840 [C]
VV |  |  |  | Napojení v koncích úprav (přeplátování) š. 0,5m (PS) (4,8+14,3+6,2)*1,04 = 26,312 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 14452,152
P | 54 | 572214 | b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 297.111 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Spojovací emulzní postřik PS-C, C 60 BP 5, 0,40 kg/m2 (40,8985+23,8613+47,5117+43,7048+19,5656+54,0792+18,9569+23,5731+24,9602) = 297,111 [B]
P | 55 | 572751 |  | DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 | M2 | 31 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - hosp. vjezdy
VV |  |  |  | Dvojvrstvý nátěr DV 20; ČSN 73 6129; tl. 20 mm 15+16 = 31,000 [B]
P | 56 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 14571.8 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; tl. 40 mm (s asfaltovým pojivem 50/70)
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky 12855,0+602,8+72,7+1016,0 = 14546,500 [C]
VV |  |  |  | Napojení v koncích úprav (přeplátování) š. 0,5m (ACO) 4,8+14,3+6,2 = 25,300 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 14571,800
P | 57 | 574E76 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | M2 | 14441.627 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. rozšíření podkladních vrstev o 4%
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+; tl. 80 mm (s asfaltovým pojivem 50/70)
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (12855+1016)*1,04 = 14425,840 [C]
VV |  |  |  | Napojení v koncích úprav (přeplátování) š. 0,3m (ACP) (4,8+14,3+6,2)/0,5*0,3*1,04 = 15,787 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 14441,627
P | 58 | 575D53 |  | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK | M2 | 76.335 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele!
VV |  |  |  | Nové konstrukce - most
VV |  |  |  | Vyplnění plochy elastickým modifikováním asfaltem (MA), případně pokládkou nové obrusné vrstvy 72,7*1,05 = 76,335 [B]
P | 59 | 5774AE |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ | M3 | 20.798 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; tl. 40-100 mm (s asfaltovým pojivem 50/70) - prům. tl. 70mm (40,8985+23,8613+47,5117+43,7048+19,5656+54,0792+18,9569+23,5731+24,9602)*0,07 = 20,798 [B]
P | 60 | 58210 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE | M2 | 185 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | lože vykázáno zvlášť
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy
VV |  |  |  | Žulová kostka velká, tl. 160/120 mm, vyspárovaná betonovou směsí C20/25 XF4 98+87 = 185,000 [B]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 61 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 391.3 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - most
VV |  |  |  | Penetrační nátěr - Přechodová oblast mostního objektu 1,3*9,2*2 = 23,920 [B]
VV |  |  |  | Asfaltový nátěr - Přechodová oblast mostního objektu 1,3*9,2*2 = 23,920 [C]
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Hydroizolace (1x penetrační + ochranný nátěr potrubí) ((1,7*(12+11+10+5))+107,13)*2 = 343,460 [E]
VV |  |  |  | Celkové množství = 391,300
P | 62 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 131.05 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - most
VV |  |  |  | Natavovaný asfaltový izolační pás - Přechodová oblast mostního objektu 1,3*9,2*2 = 23,920 [B]
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Hydroizolace 0,6*(2,5+2,5+4+4+4+4+4+0,8*(16)*2)+1,8*(3+2)+8,4*3+1,6*10+0,65*((0,65*4)+0,5*(8))+1,6*5*2-0,6*(4+4+1,1+1,1+1,2+1,2)+0,6*(1,5+1,2+1,2+0,8+0,8)+1,7*(2,1+2,1+2) = 107,130 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 131,050
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 63 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. lože, obsypu (malé mn.)
VV |  |  |  | Odvodnění
VV |  |  |  | Nová UV - přípojky 2*1,0 = 2,000 [B]
P | 64 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Sestava UV (označení bet. prvků pro určení rozměrů): Litinová mříž s rámem - D400 Vyrovnávací prstenec - TBV-Q 10a Kalový koš - A4 Bet. Skruž - TBV-Q 5c Bet. Skruž - TBV-Q 6d bet. dno s vývodem DN150 - TBV-Qa PVC
VV |  |  |  | Odvodnění
VV |  |  |  | Nová UV 2 = 2,000 [B]
P | 65 | 899523 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 4 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky (hosp. vjezdy)
VV |  |  |  | Obetonování z betonu (suchá směs) ŽB troubu C16/20 (X0, CI1.0, Dmax 16, S3) 0,4*5*2 = 4,000 [B]
P | 66 | 899901 |  | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Zahrnuje i zakrytí stávající UV ocelovým roštem, případně betonovou deskou
VV |  |  |  | Odvodnění
VV |  |  |  | Nová UV - napojení přípojek na těleso stáv. vpustí 2 = 2,000 [B]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 67 | 9111A3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 53 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odstranění ocelového zábradlí nad propustky 53 = 53,000 [B]
P | 68 | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 20.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Zábradlí mostního typu kotvené přes patní plechy P ; ocelové trubky 63,5/4 stojny a madlo, ocelové trubky 44,5/4 vodor. výplň. výkaz doplňujícího materiálu - - P 10x200/200 (3*8+2*2=28ks) - Chemické kotvy (28*4=112ks) - M12 - kotva (112ks)
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Ocelové bezpečnostní zábradlí; v = 1,10 m (S235 JRG2 (Fe 360)) 2*2,0+2*3,0+1,0+1,5+2*3,0+2,0 = 20,500 [B]
P | 69 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 385 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Ocelové svodidlo o min. úrovni zadržení N2 v = 0,75 m 38,5+64,5+121,5+49,5+48,5+19,5+51-8 = 385,000 [B]
P | 70 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 250 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Dopravní zařízení - v trase
VV |  |  |  | Směrový sloupek; v= 0,80 m (Z11a/b - bílý) 125*2 = 250,000 [B]
P | 71 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 250 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. očištění a předání správci, o příp. zpětném použití rozhodne TDI
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Směrový sloupek - stávající (dle počtu navrhovaných) 250 = 250,000 [B]
P | 72 | 91692 |  | ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ | KUS | 4 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Dopravní zařízení - v trase
VV |  |  |  | Směrový sloupek; v= 0,80 m (Z11g - červený) 4 = 4,000 [B]
P | 73 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 288.27 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Obrubník silniční - 150x300x1000 mm do betonového lože s opěrou (14,5+5+2+40+19+2+2+9+28+22+3+8+37,5+6+2,5+15,5+52+3+11,5+47,5+15,5)-57,23 = 288,270 [B]
P | 74 | 91725 |  | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | M | 28 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - autobusové zálivy
VV |  |  |  | Obrubník kasselský -
VV |  |  |  | - přechodový (ks) 4 = 4,000 [C]
VV |  |  |  | - náběhový (ks) 4 = 4,000 [D]
VV |  |  |  | - přímý (rozměry 350x435 mm) 20 = 20,000 [E]
VV |  |  |  | Celkové množství = 28,000
P | 75 | 918115 | a | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 14.06 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | POZN. Výztuž vykázána (zvlášť) v pol. 272365 (celkem za čela propustků)
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | ŽB čelo propustku, beton C30/37 (XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4); tl. 400 mm 0,4*(2,5*(1,05+1,1)+4*(1,05+1,55+1,65+1,15+1+1,4))-(0,4*1,05*2,5)-(0,4*1,1*2,5)+(0,4*1,3*2)+(0,4*0,9*1,5) = 14,060 [B]
P | 76 | 918115 | b | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 2.6 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Betonové šikmé čelo propustku C30/37 (XC4, XD1, XF4), CI0.2, Dmax 16, S4) 1*(0,65)*4 = 2,600 [B]
P | 77 | 9182D |  | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | zahrnuje - - Bet. Výztuž - ds = 8 (6x6x100x100) - B 500A (774,2kg) - Bet. Výztuž - ds = 6 (6x6x100x100) - B 500A (66,6kg) - Bet. Výztuž - ds = 8 - B 500 (11,0kg) - Vydláždění dna - Lomový kámen, tl. 200 mm s vyspárováním, vč. lože (2,6+1,2m2) - Ocelová stupátka - poplastovaná (2*3ks)
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | ŽB kalová jímka C30/37 (XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4); tl. stěny 250 mm (celk. 6,45 m3) 2 = 2,000 [B]
P | 78 | 9183A2 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky (hosp. vjezdy)
VV |  |  |  | Železobetonová trouba kruhová DN 300 4*2,5 = 10,000 [B]
P | 79 | 9183C2 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M | 5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. řezání trub pro napojení propustků (dle PD), vč. pref. podkladků
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Železobetonová trouba kruhová DN 500 (hrdlová) - napojení na stáv. potrubí 2*2,5 = 5,000 [B]
P | 80 | 9183D2 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M | 47.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. řezání trub pro sestavení propustků (dle PD), vč. pref. podkladků
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Železobetonová trouba kruhová DN 600 (hrdlová) 19*2,5 = 47,500 [B]
P | 81 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 280.49 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany po frézování)
VV |  |  |  | Nové konstrukce - v trase
VV |  |  |  | Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stáv. stav a na mostě - zaříznutí hrany 6,502+28,3449+9,8681+3,2333+4,2249+5,3123+4,5571+9,3322+9,1335+7,6443+9,2948+9,3583+71,589+71,4765+4,529+4,9612+7,41+13,7182 = 280,490 [B]
P | 82 | 93131 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU | M3 | 0.641 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - most
VV |  |  |  | Vyplnění spary rychlotuhnucí dvoukomponentní asfaltovou zálivkou (ZA) pro vysoké zatížení dopravy a klimatu 1,1g/cm3 0,002*(4*72+2*8,5)*1,05 = 0,641 [B]
P | 83 | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | M | 280.49 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | zálivka spáry zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)
VV |  |  |  | Dokončující práce
VV |  |  |  | Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stáv. stav a na mostě - zálivka 6,502+28,3449+9,8681+3,2333+4,2249+5,3123+4,5571+9,3322+9,1335+7,6443+9,2948+9,3583+71,589+71,4765+4,529+4,9612+7,41+13,7182 = 280,490 [B]
P | 84 | 93160 |  | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ | M3 | 0.475 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | včetně - - adhezního nátěru na spáry provozem silně zatížených dopravních - EMZ (10 m2) - povrchové úpravy závěru, tl. 1-2 mm - EMZ (10 m2)
VV |  |  |  | Nové konstrukce - most
VV |  |  |  | Výplň modif. asf. pojivem - 1,25 g/cm3 + plnivo - granulovaná (žulová) drť,fr. 11-16 mm, resp. 16-22 mm - EMZ 0,025*9,5*2 = 0,475 [B]
P | 85 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 34 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění
VV |  |  |  | silniční bet. žlabovka 330/570/140 mm , vyspárováno cem. maltou MC25-XF4, lolže z betonu C25/30-CXF3 18,5+15,5 = 34,000 [B]
P | 86 | 935832 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM | M2 | 150.3 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Odvodnění - propustky
VV |  |  |  | Lomový kámen, tl. min. 100 mm s vyspárováním, Podkladní beton C12/15 (X0, CI1.0, Dmax 16, S3), tl. min. 100 mm 3+15,5+3+4+2,5+20,5+6,5+21+1,7+1,6+8,5+44+17+1,5 = 150,300 [B]
P | 87 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 109.862 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání bet. konstr. propustku (predikce převažující ŽB) (((0,95*4,2*2+12,5*0,3+1,25*10+0,25*4,2*2+0,9*4,2*2+1,2*10+0,25*3*2+0,9*3*2+1,4*0,8+1,1*10*0,25*3,5*2+0,9*3,5*2+0,75*3,6))*1,2)+0,9*3+0,8*1,7+(0,55*2+1,4*0,25*2) = 104,452 [B]
VV |  |  |  | Vybourání propustku (ŽB roury) DN400 vč. obetonování 10,5*0,32 = 3,360 [C]
VV |  |  |  | Vybourání propustku (ŽB roury) DN500 vč. obetonování (při částečné rekonstrukci prop.) 5,0*0,41 = 2,050 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 109,862
P | 88 | 96785A |  | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ | M3 | 0.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání stávajícího EMZ na mostě, tl. 50 mm 10,0*0,05 = 0,500 [B]
P | 89 | 97612 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH | KUS | 47 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odstranění kamenných/betonových patníků, včetně ocelových tyčí 12+35 = 47,000 [B]

## SO 102.b
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 250210 |  | II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD |  |  | SO 102.b | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 102.b |  | Zpevněné plochy (Chodník) | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 66.792 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
VV |  |  |  | dle pol. 113158 22,165*2,4 = 53,196 [A]
VV |  |  |  | dle pol. 966168 5,665*2,4 = 13,596 [B]
VV |  |  |  | Celkové množství = 66,792
P | 2 | 014103.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 278.217 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
VV |  |  |  | dle pol. 113328 21,527*2,1 = 45,207 [A]
VV |  |  |  | dle pol. 123738 129,45*1,8 = 233,010 [B]
VV |  |  |  | Celkové množství = 278,217
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 40 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odstranění křovin vč. kořenů 40 = 40,000 [B]
P | 4 | 113158 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 22.165 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání ploch bet. konstrukcí c prům. tl. 0,5m, vč. rezervy 10% na skryté prvky 40,3*0,5*1,1 = 22,165 [B]
P | 5 | 113188 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.665 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání zpevněných ploch chodníku - velkoform. dl. tl. 50mm (18,5+79+15,8)*0,05 = 5,665 [B]
P | 6 | 113328 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 21.527 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Vybourání podkladních vrstev chodníků v. prům. tl. 0,19m (18,5+79+15,8)*0,19 = 21,527 [B]
P | 7 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 65 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přebytek materiálu bude využit objednatelem pro dodatečné úpravy obecních ploch (předpoklad), příp. bude použit v rámci SO 101.
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odhumusování, tl. 150 mm (dle příčných řezů) 65 = 65,000 [B]
P | 8 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 129.45 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce
VV |  |  |  | Odkopávky zeminy (dle příčných řezů) 129,45 = 129,450 [B]
P | 9 | 125734 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 10.08 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | výzískané materiály pro zpětné použití -
VV |  |  |  | - sejmutá ornice (dle pol. 18220) 10,08 = 10,080 [B]
P | 10 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 396 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dle výměr ŠD 381,7+14,3 = 396,000 [A]
P | 11 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 67.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce
VV |  |  |  | Urovnání plochy pro ohumusování – příprava podkladu (dle pol. 18220) 14+7,5+8,2+150*0,25 = 67,200 [B]
P | 12 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 10.08 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | částečně svah, materiálu pro ohumusování z výzisku
VV |  |  |  | Nové konstrukce
VV |  |  |  | Ohumusování, tl. 150 mm (14+7,5+8,2+150*0,25)*0,15 = 10,080 [B]
P | 13 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 67.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce
VV |  |  |  | Zatravnění (dle pol. 18220) 14+7,5+8,2+150*0,25 = 67,200 [B]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 14 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 381.7 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - chodník
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB, tl. 150 mm (26,5+85+60,5+18,5+79,5+77)*1,1 = 381,700 [B]
P | 15 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 14.3 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - vjezd
VV |  |  |  | Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB, tl. 200 mm 13*1,1 = 14,300 [B]
P | 16 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 320.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - chodník
VV |  |  |  | Betonová (zámková) dlažba DL, tl. 60 mm ; Drcené kamenivo 4/8 L; tl. 30 mm 26,5+85+60,5+18,5+79,5+77-(6,24+9,76+10,80) = 320,200 [B]
P | 17 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9.36 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - vjezd
VV |  |  |  | Betonová (zámková) dlažba DL, tl. 80 mm ; Drcené kamenivo 4/8 L; tl. 40 mm 13-3,64 = 9,360 [B]
P | 18 | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 6.24 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - chodník
VV |  |  |  | Betonová (zámková) dlažba kontrastní barvy podél nástupní hrany DL, tl. 60 mm ; Drcené kamenivo 4/8 L; tl. 30 mm 6,24 = 6,240 [B]
P | 19 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 20.56 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - chodník
VV |  |  |  | Betonová (zámková) dlažba pro nevidomé s výstupky DL, tl. 60 mm ; Drcené kamenivo 4/8 L; tl. 30 mm -
VV |  |  |  | - Signální pás 0,8*(1,4+1,2+2,1+2,5+2,6+1,2+1,2) = 9,760 [C]
VV |  |  |  | - Varovný pás 0,4*(2+2+2+2+3+3,5+4+2,5+2+2+2) = 10,800 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 20,560
P | 20 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 3.64 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce - vjezd
VV |  |  |  | Betonová (zámková) dlažba pro nevidomé s výstupky - Varovný pás DL, tl. 80 mm ; Drcené kamenivo 4/8 L; tl. 40 mm 0,4*9,1 = 3,640 [B]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 21 | 91710 |  | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD | M3 | 0.435 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce
VV |  |  |  | Betonová palisáda do betonového lože s opěrou -
VV |  |  |  | - rozměry 180x120x400 mm 15,0*0,18*0,12*0,4 = 0,130 [C]
VV |  |  |  | - rozměry 180x120x600 mm (17+21,5-15,0)*0,18*0,12*0,6 = 0,305 [D]
VV |  |  |  | Celkové množství = 0,435
P | 22 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 127.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce
VV |  |  |  | Obrubník parkový - 50x200x500/1000 mm do betonového lože s opěrou 37+20+23+2,5+32,5+12,5 = 127,500 [B]
P | 23 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 57.6 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce
VV |  |  |  | Obrubník silniční - 150x300x1000 mm do betonového lože s opěrou 5,2+5,1+7,2+5,7+2,8+1,2+9,2+4,7+16,5 = 57,600 [B]
P | 24 | 93711.R |  | MOBILIÁŘ - POŠTOVNÍ SCHRÁNKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | kompletní provedení vč. očištění, likvidace příp. odpadu, vč. nového kotvení
VV |  |  |  | Ostatní
VV |  |  |  | Přesun poštovní schránky do nové pozice 1 = 1,000 [B]
P | 25 | 93767 |  | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | KUS | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | kompletní provedení vč. očištění, likvidace příp. odpadu, vč. nového kotvení
VV |  |  |  | Ostatní
VV |  |  |  | Přesun autobusové čekárny do nové pozice 2 = 2,000 [B]

## SO 180
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 250210 |  | II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD |  |  | SO 180 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 180 |  | Přechodné dopravní značení | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | DIO - kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy pro tranzitní dopravu obousměrně (dl. cca 6,5 km, doba trvání předpoklad 4 měsíce - skutečnost dle nabídky zhotovitele). Předpoklad dělení stavby na 2 dílčící etapy (viz příloha C.2 Etapizace stavby). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 66.
P | 2 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | projednání DIO a získání DIR
P | 3 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Vypracování podrobného projektu DIO

## SO 190
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 250210 |  | II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD |  |  | SO 190 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 190 |  | Stálé dopravní značení | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 6.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
VV |  |  |  | dle pol. 914923 42*0,15 = 6,300 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 2 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 127 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Měněné SDZ
VV |  |  |  | P4+E2b 2*3 = 6,000 [B]
VV |  |  |  | A2b+A78+E4+IS16b 4 = 4,000 [C]
VV |  |  |  | IS12b+IS3b+IS3c 3 = 3,000 [D]
VV |  |  |  | IS12a/b 2+2 = 4,000 [E]
VV |  |  |  | B24b 1 = 1,000 [F]
VV |  |  |  | P4 3 = 3,000 [G]
VV |  |  |  | A30+A31a 2*4 = 8,000 [H]
VV |  |  |  | A31b ; A31+E3a 1*2+2*2 = 6,000 [I]
VV |  |  |  | A31c 4 = 4,000 [J]
VV |  |  |  | E13 (začátek a konec chem. posypu) 1+1 = 2,000 [K]
VV |  |  |  | IP11a+IJ4c 2*2 = 4,000 [L]
VV |  |  |  | IP11a 1 = 1,000 [M]
VV |  |  |  | IJ4b 1 = 1,000 [N]
VV |  |  |  | IS4b 1 = 1,000 [O]
VV |  |  |  | Mezisoučet = 48,000 [Q]
VV |  |  |  | Nové SDZ
VV |  |  |  | P1+B21a 2*1 = 2,000 [R]
VV |  |  |  | P1 2 = 2,000 [S]
VV |  |  |  | IP5 4 = 4,000 [T]
VV |  |  |  | B21a/b 2+2 = 4,000 [U]
VV |  |  |  | Z3 (vel. zákl.zn.) 14+10+16+10 = 50,000 [V]
VV |  |  |  | B20a+B21a 2+2 = 4,000 [W]
VV |  |  |  | B26 2 = 2,000 [X]
VV |  |  |  | IS18a 2 = 2,000 [Y]
VV |  |  |  | P2 4 = 4,000 [Z]
VV |  |  |  | P4 2 = 2,000 [AA]
VV |  |  |  | IJ4b 1 = 1,000 [AB]
VV |  |  |  | P7 1 = 1,000 [AC]
VV |  |  |  | P8 1 = 1,000 [AD]
VV |  |  |  | Mezisoučet = 79,000 [AF]
VV |  |  |  | Celkové množství = 127,000
P | 3 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 63 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! V případě požadavku objednatele vč. předání správci.
VV |  |  |  | Měněné SDZ (ze zaměření) 48 = 48,000 [A]
VV |  |  |  | Trvale odstraňované SDZ (ze zaměření) 15 = 15,000 [B]
VV |  |  |  | Celkové množství = 63,000
P | 4 | 914521 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT | M2 | 7.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Měněné SDZ
VV |  |  |  | Lamely na stáv. IS9a (stojky zůstávají stavající) 2,5*3,0 = 7,500 [B]
P | 5 | 914523 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | M2 | 7.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! V případě požadavku objednatele vč. předání správci.
VV |  |  |  | Měněné SDZ
VV |  |  |  | Lamely na stáv. IS9a (stojky zůstávají stavající) 2,5*3,0 = 7,500 [B]
P | 6 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 82 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Měněné SDZ
VV |  |  |  | P4+E2b 3 = 3,000 [B]
VV |  |  |  | A2b+A78+E4+IS16b 1 = 1,000 [C]
VV |  |  |  | IS12b+IS3b+IS3c 1 = 1,000 [D]
VV |  |  |  | IS12a/b 2+2 = 4,000 [E]
VV |  |  |  | B24b 1 = 1,000 [F]
VV |  |  |  | P4 3 = 3,000 [G]
VV |  |  |  | A30+A31a 4 = 4,000 [H]
VV |  |  |  | A31b ; A31+E3a 2*2 = 4,000 [I]
VV |  |  |  | A31c 4 = 4,000 [J]
VV |  |  |  | E13 (začátek a konec chem. posypu) 1+1 = 2,000 [K]
VV |  |  |  | IP11a+IJ4c 2 = 2,000 [L]
VV |  |  |  | IP11a 1 = 1,000 [M]
VV |  |  |  | IJ4b 1 = 1,000 [N]
VV |  |  |  | IS4b 1 = 1,000 [O]
VV |  |  |  | Mezisoučet = 32,000 [Q]
VV |  |  |  | Nové SDZ
VV |  |  |  | P1+B21a 1 = 1,000 [R]
VV |  |  |  | P1 2 = 2,000 [S]
VV |  |  |  | IP5 4 = 4,000 [T]
VV |  |  |  | B21a/b 2+2 = 4,000 [U]
VV |  |  |  | Z3 (vel. zákl.zn.) 7+5+8+5 = 25,000 [V]
VV |  |  |  | B20a+B21a 2 = 2,000 [W]
VV |  |  |  | B26 2 = 2,000 [X]
VV |  |  |  | IS18a 2 = 2,000 [Y]
VV |  |  |  | P2 3 = 3,000 [Z]
VV |  |  |  | P4 2 = 2,000 [AA]
VV |  |  |  | IJ4b 1 = 1,000 [AB]
VV |  |  |  | P7 1 = 1,000 [AC]
VV |  |  |  | P8 1 = 1,000 [AD]
VV |  |  |  | Mezisoučet = 50,000 [AF]
VV |  |  |  | Celkové množství = 82,000
P | 7 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 42 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. odvozu sloupků do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní (základ) vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele.
VV |  |  |  | Měněné sloupky SDZ (ze zaměření) 32 = 32,000 [A]
VV |  |  |  | Trvale odstraňované sloupky SDZ (ze zaměření) 10 = 10,000 [B]
VV |  |  |  | Celkové množství = 42,000
P | 8 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1031.44 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)
VV |  |  |  | Navrhované VDZ
VV |  |  |  | V4 (0,25) 3267,9*0,25 = 816,975 [B]
VV |  |  |  | V4 (0,5/0,5/0,25) 58,3*0,25*1/2 = 7,288 [C]
VV |  |  |  | V2b (1,5/1,5/0,25) 100,2*0,25*1/2 = 12,525 [D]
VV |  |  |  | V1a (0,125) 623,9*0,125 = 77,988 [E]
VV |  |  |  | V2b (3,0/1,5/0,125) 948,9*0,125*2/3 = 79,075 [F]
VV |  |  |  | V3 (3,0/1,5/0,125) 95,3*0,125*5/3 = 19,854 [G]
VV |  |  |  | V6a 0,5*4,1*0,7 = 1,435 [H]
VV |  |  |  | V11a (52,0*2)*0,125 = 13,000 [I]
VV |  |  |  | V15 3,3 = 3,300 [J]
VV |  |  |  | Celkové množství = 1031,440
P | 9 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 17.735 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)
VV |  |  |  | Navrhované VDZ
VV |  |  |  | V6a 0,5*4,1*0,7 = 1,435 [H]
VV |  |  |  | V11a (52,0*2)*0,125 = 13,000 [I]
VV |  |  |  | V15 3,3 = 3,300 [J]
VV |  |  |  | Celkové množství = 17,735
P | 10 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 196.73 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)
VV |  |  |  | Navrhované VDZ
VV |  |  |  | V4 (0,5/0,5/0,25) 58,3*0,25*1/2 = 7,288 [C]
VV |  |  |  | V2b (1,5/1,5/0,25) 100,2*0,25*1/2 = 12,525 [D]
VV |  |  |  | V1a (0,125) 623,9*0,125 = 77,988 [E]
VV |  |  |  | V2b (3,0/1,5/0,125) 948,9*0,125*2/3 = 79,075 [F]
VV |  |  |  | V3 (3,0/1,5/0,125) 95,3*0,125*5/3 = 19,854 [G]
VV |  |  |  | Celkové množství = 196,730
P | 11 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 816.975 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) V obci nehlučná úprava!
VV |  |  |  | Navrhované VDZ
VV |  |  |  | V4 (0,25) 3267,9*0,25 = 816,975 [B]
P | 12 | 915311 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 0.7 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | fólie / barva - dle požadavku objednatele
VV |  |  |  | Navrhované VDZ - Žlutý pruh š. 100 mm v celkové délce stupnice nástupního / výstupního schodu 2*3,5*0,1 = 0,700 [A]
P | 13 | 91551.R |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - VODÍCÍ PÁS MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ | M | 15.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Navrhované VDZ - Vodící pás místa pro přecházení 4,3+6+5,5 = 15,800 [A]
P | 14 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 15000 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. likvidace odpadu
VV |  |  |  | Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně) 15000 = 15000,000 [A]

## SO 401
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 250210 |  | II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD |  |  | SO 401 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 401 |  | Nasvětlení přechodu pro chodce | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 401_příloha_SP.xls" - položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě - celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - "NÁKLADY CELKEM" cena bez DPH - pole E54

## VON
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 250210 |  | II/336 DOLNÍ POHLEĎ, PD |  |  | VON | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Vyhodnocení vytěžených zemin a podkladních vrstev z hlediska dalšího použití na stavbě
P | 2 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Zatěžovací zkouška pláně (stat.deska) - odhad 10ks
P | 3 | 02710 | PRa | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách PR - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 2.000.000,- Kč bez DPH ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
P | 4 | 02710 | PRb | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy PR - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 100.000,- Kč bez DPH ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
P | 5 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Pravidelné čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou
P | 6 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí jejich správci
P | 7 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Geodetické práce při výstavbě a zaměření skutečného provedení
P | 8 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
P | 9 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD
P | 10 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 16.73 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dle staničení (ZÚ 0,000 - KÚ 1,673) 16,73 = 16,730 [A]
P | 11 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | dozor zodpovědného geotechnika stavby
P | 12 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)
P | 13 | 02991 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ
P | 14 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | zahrnuje kompletní provedení ZS (buňky, sanita, energie, oplocení, ostraha apod.) vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu