**DODATEK Č. S-0105/00069850/2024/1/2025**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO S-0105/00069850/2024**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy**, příspěvková organizace  
sídlo: Zámek 1, 252 63 Roztoky

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: Mgr. Janou Klementovou, ředitelkou

bankovní spojení: č. ú:

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Studio Divize & Reformát s. r. o.**sídlo: U Studánky 241/29, 170 00 Praha 7 – Bubeneč  
zastoupen: MgA. Tomášem Brychtou, jednatelem

IČ: 08515034, DIČ: CZ08515034

telefon: e-mail:

bankovní spojení: č. ú:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

**uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo** ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“):

**Článek I – Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu splnění milníků č. 5 a 6 dle článku 6, bodu 6.2 Smlouvy o dílo**, přičemž původní termín 11. 5. 2025 se **mění na nový termín 30. 6. 2025.**
2. Úprava byla dohodnuta na základě jednání smluvních stran konaného dne 6. 5. 2025, o němž byl pořízen samostatný zápis.

**Článek II – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a platí v plném rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Roztokách dne

**Za objednatele:**

Mgr. Jana Klementová  
ředitelka

**Za zhotovitele:**

MgA. Tomáš Brychta  
jednatel