
Technická specifikace

**Název akce: III/0185 Chramosty**

**Místo realizace: silnice III/0185 od křiž. I/18 - do obce Chramosty**

**Staničení : uzl.st. 2222A020 – 2221A127, km 0,015 do 2,360, délka úseku 2,345 km, prům.šířka 4,9 m, plocha 11491 m2**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která vede do obce Chramosty. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. Jedná se konec životnosti stávajícího živičného koberce.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0185.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby a zajištění stanovení místní úpravy na MěÚ Sedlčany na VDZ (vodící čára V4 po obou stranách vozovky).

Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACL a ACO). Dojde k částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikaci v tl. 5 cm. Pak bude provedeno očištění vozovky, proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+ v tl. 50 mm a ACO 11+ v tl. 35 mm (pouze v obci), která bude v celé délce, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry mimo obec a v obci bude v tl. 40 mm. Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou (vodící čára š. 12,5 cm) a plastem do dvou měsíců po pokládce obrusné vrstvy. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Předpoklad je rozdělení na dvě etapy.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

**Záruční doba: 36 měsíců**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: rok 2026** 4 týdny

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace







¨

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), telefon 601571016

Zástupce vedoucího: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Miroslav Jech, [miroslav.jech@ksus.cz](mailto:miroslav.jech@ksus.cz), telefon 602577799

Správní cestmistr: Ludmila Zrůbková, Ing., [ludmila.zrubkova@ksus.cz](mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz), telefon 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Jech

23.9.2025