Technická specifikace

Název  akce:  III/10222 Nový Knín – Kozí Hory

Místo realizace: silnice III/10222 Nový Knín, okres Příbram

Provozní staničení : uzl. st. 1243A037-1243A034, km 5,775 - 7,775,  délka úseku  2000  m,  prům. šířka 5,2 m,

plocha     10 400 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Nový Knín – Kozí Hory. Velmi frekventovaná komunikace je spojnicí do Nového Knína a Dobříše a slouží jako přivaděč na nájezd dálnice D4. Celkově je komunikace za hranicí své životnosti a ve sjízdném stavu je udržována v rámci běžné údržby silniční sítě, což je vzhledem k jejímu stavebnímu stavu finančně i technicky neefektivní.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10222.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Seříznutí krajnice, čištění příkopů od nánosů včetně odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, oprava propustku v km 7,681 viz. rozpočet SO Propustek. Dále reprofilace živičného krytu  v tl. 60 mm, která bude prováděná na začátku opravy v délce 10 m a to v km 5,775 – 5,785 v délce 10 m , dále pak v km 6,300 až 6,335 u nemovitosti p. Haška v délce 35 m a v zatáčce na Kozích Horách v km 7,033 – 7,131 v délce 98 m , reprofilace ve zbylém  úseku bude v tl. 40 mm. Před pokládkou vyrovnávky ACL16+ a ACO11+ je požadavek na sanaci špatného podloží komunikace, viz. SO Sanace (přesný rozsah sanací bude určen po odfrézování povrchu za účasti zástupce KSÚS - předpoklad 4 etapy 55 m * šíře 1,2 m, délka 220 m). Očištění vozovek metením strojně, provedení spojovacího postřiku do 0,5 kg/m2 před provedením vyrovnávky ACL16+ (tl.50mm) a ACO11+ (tl.35mm). Po provedení vyrovnávek bude opět proveden spoj. postřik před pokládkou nových obrusných vrstev ACO 11+ v tl. 40 mm a 50 mm. Oprava bude prováděná v celé šíři a to za plné uzavírky a proto není v rozpočtové části počítáno s proříznutím a zalitím středové spáry. Zalití a proříznutí příčných a podélných spár bude pouze u  přilehlých vjezdů napojených na komunikaci III/10222. Zpevnění krajnic z asfaltového recyklovaného materiálu (fr. 0-22 mm), Provedení VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě.

Zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram. Předpoklad uzavírky je na dvě etapy z důvodu zajištění přístupu do obce Kozí Hory.

Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

Záruční doba:  36 měsíců

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: duben-květen 2026, délka realizace 6 týdnů

Přílohy: položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :

Jiří Brzoň,   jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: zástupce vedoucího oblasti Benešov:

Bc. Milan Jonszta,    milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Jan Langhans,         jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:

Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jan Langhans