Technická specifikace

**Název akce: III/1058 Chářovice**

**Místo realizace: silnice III/1058, 0,000 – 3,330 km, 1244A095-12444A105**

**Staničení: 0,000 – 3,330 km, délka úseku 3,330 km, plocha 17490 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Popis současného stavu:**

Jedná se o silnici III/1058, od křižovatky s III/1057, průtah obce Chářovice až na začátek zastavění města Týnec nad Sázavou, okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu po nedávné stavbě vodovodu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, propady vozovky v místě uložení vodovodního řádu, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1058.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad na dvě etapy), včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 6 cm intravilán obce a tl. 4 cm extravilán, zápichy v místech napojení, vjezdů a připojeni na místní komunikace, bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů a propustků. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen, kde část může použita na zřízení krajnic z recyklátu frakce 0-22 mm v průměrné šíři 0,5 m. Další je možno využit při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP.

Dále budou po odfrézování lokalizována místa, kde se provede sanace vozovky dle SO Sanace(rozsah bude určen po odfrézování při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS, předpoklad je 3 x 60 m2); součástí zakázky je vybudování 2 nových propustků v místě stávajících nefunkčních propustků dle SO Propustek**.** U všech 9 propustků bude provedeno vyčištění území od náletů, kamenů apod. (viz. položka č. 6 rozpočtu SO Vozovka); u 7 propustků dojde pouze k jejich pročištění a u jednoho z propustků bude provedeno navíc spárování zdiva s vybudováním 2 nových říms a zábradlí (viz. položky č. 8,9,10 rozpočtu SO Vozovka); následuje rektifikace poklopů a krycích hrnců, provedení očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tloušťce 4 cm; vyznačení VDZ barvou a po cca 2 měsících provedení plastem. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:**  rok 2026, délka realizace 8 týdnů

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, silnice, strom, tráva

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku venku, silnice, strom, Povrch vozovky

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku venku, tráva, silnice, strom

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku venku, silnice, Povrch vozovky, tráva

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, [vladimir.posvec@ksus.cz](mailto:vladimir.posvec@ksus.cz), 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, [martina.roubikova@ksus.cz](mailto:martina.roubikova@ksus.cz), 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: listopad 2025

Vladimír Pošvec