## List1
SOUPIS PRACÍ K OCENĚNÍ
Haly na sůl KSUS - Kolín, Mělník, Králův Dvůr, Sedlec-Prčice, Tloskov
Projekční práce, inženýrská činnost, Autorský dozor, Technická pomoc
*žluté pole vyplní uchazeč
bod.č. | Popis |  | Kolín | Mělník | Králův Dvůr | Sedlec-Prčice | Tloskov | cena celkem
|  |  | demolice dvou hal/výstavba haly jedné | demolice dvou hal/výstavba nových dvou hal | rekonstrukce stávající haly | demolice/výstavba nové haly | výstavba nové haly
1. | a) | Zaměření a zmapování stavu haly určené k demolici | [5 empty] | 0
| b) | Prověření inženýrských sítí, jejich tras, návrh ochrany těchto IS budou-li dotčené demolicí či výstavbou
| c) | Cenové a časové prověření možných konstrukčních systémů haly na sůl dle ZD
Výstup bodu 1 : el.podoba přes úschovnu/mailem (s ohledem na velikost) a na flash disku a tištěná podoba ve dvou vyhotovení
|  | Celkem za provedení prací, služeb a dodávek uvedených v bodě 1. | [5 empty] | 0
2. | a) | Vypracování Dokumentace pro odstranění stavby (čistopis) v rozsahu a způsobem stanovených Stavebním zákonem, v platném znění (Průvodní a technickou zprávu, situaci širších vztahů a zastavěného území, dokumentaci bouracích prací, plán nakládání s odpady, průzkum na přítomnost azbestu, odpojení od inženýrských sítí, bezpečnostní opatření). | [5 empty] | 0
| b) | Vypracování konceptu a čistopisu dokumentace pro povolení záměru (stavby) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., O dokumentaci staveb v aktuálním znění. Dokumentace bude vypracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (PDPS). DPS v úrovni podrobnosti PDPS bude zejména obsahovat technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních a technologických dodávek a prací, požárně bezpečnostní řešení, nejen tabulky prvků musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Dále návrh plánu BOZP, POV, HMG. Pokud to Záměr vyžaduje dodá Poskytovatel i statický výpočet vč. nutných výkresů.
| c) | Vypracování čistopisu dokumentace dle bodu b)
| d) | Vypracování konceptu soupisu stavebních prací, dodávek s výkazem výměr a rozpočtu s vyčíslením nákladů (cenová databáze ÚRS). | [5 empty] | 0
| e) | Vypracování čistopisu soupisu stavebních prací, dodávek s výkazem výměr a rozpočtu s vyčíslením nákladů (cenová databáze ÚRS). Včetně provedení aktualizací a úprav dle připomínek objednatele.
Výstup bodu 2 - koncept - el.podoba přes úschovnu/mailem (s ohledem na velikost)
Výstup bod 2 - čistopis - el.podoba přes úschovnu/mailem (s ohledem na velikost) a na flash disku, a tištěné ve dvou vyhotovení.
|  | Celkem za provedení prací, služeb a dodávek uvedených v bodě 2. | [5 empty] | 0
3. | a) | Zajištění a vyřízení veškerého nutného inženýringu pro vydání demoličního výměru a stavebního povolení tzn. jednání s dotčenými orgány, správci sítí, zajištění potřebných stanovisek, vyjádření atd. a zapracování požadavků do dokumentací pro Odstranění staveb a Povolení staveb. | [5 empty] | 0
| b) | Podání žádosti o Demoliční výměr a Stavební povolení na příslušný stavební úřad, vyřízení a zajištění případných doplněních pro úřad, předání pravomocného stavebního povolení. Požadujeme, aby projektant v rámci zakázky aktivně řešil připomínky stavebního úřadu až do vydání pravomocného rozhodnutí.
Výstup bodu 3a - el.podoba přes úschovnu/mailem (s ohledem na velikost) a na flash disku
Výstup bodu 3b - získané povolení záměru s doložkou nabytí právní moci ve formě, v jaké bylo obdrženo od příslušného stavebního úřadu
Správní poplatky hradí Objednatel přímo úřadům na základě dodané výzvy k proplacení.
|  | Celkem za provedení prací, služeb a dodávek uvedených v bodě 3. | [5 empty] | 0
4. |  | Zajištění autorského dozoru ("AD") po dobu stavby - na vyžádání
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.
Účast na výrobních výborech a jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
•součinnost při kolaudačním řízení, při jednáních se zhotovitelem stavby, případné řešení změn projektu tzv.ZBV (změna během výstavby).
Hodinová sazba
|  | Celkem za provedení prací, služeb a dodávek (Hodinová sazba) uvedených v bodě 4. | [5 empty] | 0
5. |  | Technická pomoc Objednateli - na vyžádání
Výrobní porady – svolání, vedení, zápisy z porad
Technická pomoc
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
Hodinová sazba
|  | Celkem za provedení prací, služeb a dodávek (Hodinová sazba) uvedených v bodě 5. | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
DPH 21% | [7 empty] | 0
Celkem s DPH | [7 empty] | 0